## WPI 2015-2019
Załącznik do uchwały Nr................/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia....................2014r.
Zadania Inwestycyjne na lata 2015 - 2019 w tym, które otrzymały dofinansowanie z funduszy europejskich
L.p. | Nazwa zadania | Realizujący | lata realizacji | Nakłady [ w tys. zł ]
|  |  |  | ogółem śr. Budżetwe | ogółem | do 2014 | do 2015 | w latach planu | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | po 2019
1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  | 6. | 7 | 12. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym | ZDiUM Spółka WI WZF | 2004 2020 | 178211.826 | 178679.826 | 75377.473 | 88290.878 | 74738.748 | 12913.405 | 16373.414 | 13977 | 14382.15 | 14811.815 | 15194.369 | 15650.2
| Środki własne |  |  |  | 178211.826 | 74909.473 | 87822.878 | 74738.748 | 12913.405 | 16373.414 | 13977 | 14382.15 | 14811.815 | 15194.369 | 15650.2
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 468 | 468 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Budowa nowych sygnalizacji świetlnych | ZDiUM WI | 2001 2019 | 23894.235 | 24394.235 | 13511.235 | 15894.235 | 8500 | 2383 | 3300 | 1940 | 2060 | 600 | 600 | 0
| Środki własne |  |  |  | 23894.235 | 13011.235 | 15394.235 | 8500 | 2383 | 3300 | 1940 | 2060 | 600 | 600 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Program rowerowy | ZDiUM | 2006 2020 | 125987.272 | 129546.272 | 10035.272 | 13016.748 | 106729.524 | 2981.476 | 19690.524 | 22292 | 18981 | 23105 | 22661 | 9800
| Środki własne |  |  |  | 104621.272 | 10035.272 | 13016.748 | 81804.524 | 2981.476 | 14668.524 | 15699 | 16941 | 17855 | 16641 | 9800
| Środki UE |  |  |  | 21366 | 0 | 0 | 21366 | 0 | 1463 | 6593 | 2040 | 5250 | 6020 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 3559 | 0 | 0 | 3559 | 0 | 3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole | Spółka WI | 2008 2015 | 38319.477 | 43148.681 | 18829.849 | 40983.199 | 2165.482 | 22153.35 | 2165.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 38319.477 | 14000.645 | 36153.995 | 2165.482 | 22153.35 | 2165.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 4829.204 | 4829.204 | 4829.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu | Spółka WI | 2008 2016 | 124695.927 | 124695.927 | 106905.589 | 112953.06 | 11742.867 | 6047.471 | 5152.896 | 6589.971 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 108276.315 | 90485.977 | 96533.448 | 11742.867 | 6047.471 | 5152.896 | 6589.971 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 16419.612 | 16419.612 | 16419.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap I | ZTS Spółka WI | 2008 2015 | 560409.409 | 766994.996 | 747471.119 | 765764.657 | 1230.339 | 18293.538 | 1230.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 190699.506 | 189160.969 | 189469.167 | 1230.339 | 308.198 | 1230.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 369709.903 | 351724.563 | 369709.903 | 0 | 17985.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - MPK |  |  |  | 206585.587 | 206585.587 | 206585.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu- etap I | Spółka WI | 2008 2016 | 33665.574 | 45765.574 | 41450.072 | 43282.184 | 2483.39 | 1832.112 | 1483.39 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 33665.574 | 29350.072 | 31182.184 | 2483.39 | 1832.112 | 1483.39 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe -GDDKiA, MPWiK |  |  |  | 12100 | 12100 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Przebudowa ul.Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu | Spółka WI | 2008 2018 | 79062.726 | 79062.726 | 3384.745 | 3386.152 | 75676.574 | 1.407 | 844.014 | 8907.224 | 32962.668 | 32962.668 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 28058.629 | 3384.745 | 3386.152 | 24672.477 | 1.407 | 636.696 | 3668.603 | 10183.589 | 10183.589 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 51004.097 | 0 | 0 | 51004.097 | 0 | 207.318 | 5238.621 | 22779.079 | 22779.079 | 0
9 | Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą | Spółka WI | 2009 2015 | 16913.188 | 17918.189 | 9228.399 | 10852.899 | 5104.71 | 1624.5 | 1701.774 | 1300.734 | 700.734 | 700.734 | 700.734 | 1960.58
| Środki własne |  |  |  | 16913.188 | 8223.398 | 9847.898 | 5104.71 | 1624.5 | 1701.774 | 1300.734 | 700.734 | 700.734 | 700.734 | 1960.58
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 1005.001 | 1005.001 | 1005.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" | ZDIUM | 2010 2015 | 89693.82 | 89693.82 | 2032.779 | 29572.107 | 60121.713 | 27539.328 | 60121.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 16579.766 | 1339.305 | 6172.972 | 10406.794 | 4833.667 | 10406.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 73114.054 | 693.474 | 23399.135 | 49714.919 | 22705.661 | 49714.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum | Spółka WI ZIM | 2012 2015 | 50295.989 | 51295.989 | 7549.699 | 10649.699 | 38587.762 | 3100 | 14753.65 | 10658.528 | 9058.528 | 2058.528 | 2058.528 | 2058.528
| Środki własne |  |  |  | 50295.989 | 7549.699 | 9649.699 | 38587.762 | 2100 | 14753.65 | 10658.528 | 9058.528 | 2058.528 | 2058.528 | 2058.528
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Przebudowa ul. Starogroblowej | Spółka WI | 2012 2015 | 4883.047 | 7727.976 | 651.797 | 1079.797 | 6648.179 | 428 | 6648.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 4883.047 | 651.797 | 1079.797 | 3803.25 | 428 | 3803.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 2844.929 | 0 | 0 | 2844.929 | 0 | 2844.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu | Spółka WI | 2008 2017 | 252842.19 | 252842.19 | 13491.543 | 19671.785 | 41470.405 | 6180.242 | 5326.23 | 14794.175 | 50 | 0 | 21300 | 191700
| Środki własne |  |  |  | 252842.19 | 13491.543 | 19671.785 | 41470.405 | 6180.242 | 5326.23 | 14794.175 | 50 | 0 | 21300 | 191700
14 | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej | ZDiUM Spółka WI ZIM WIM | 2008 2020 | 382070.919 | 388214.919 | 169125.056 | 186434.552 | 191900.367 | 17309.496 | 47071.367 | 40955 | 49050 | 29525 | 25299 | 9880
| Środki własne |  |  |  | 382070.919 | 169125.056 | 186434.552 | 185756.367 | 17309.496 | 41087.367 | 40795 | 49050 | 29525 | 25299 | 9880
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 6144 | 0 | 6144 | 6144 | 0 | 5984 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Przebudowa ul. Okulickiego | Spółka WI | 2014 2015 | 8346.061 | 12896.061 | 0 | 1055.34 | 11840.721 | 1055.34 | 11840.721 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Środki własne |  |  |  | 8346.061 | 0 | 922.697 | 7423.364 | 922.697 | 7423.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 4550 | 0 | 132.643 | 4417.357 | 132.643 | 4417.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II | Spółka WI | 2008 2017 | 107111.864 | 107111.864 | 88398.71 | 94416.446 | 12695.418 | 6017.736 | 6017.736 | 6017.736 | 659.946 | 0 |  | 0
| Środki własne |  |  |  | 107111.864 | 88398.71 | 94416.446 | 12695.418 | 6017.736 | 6017.736 | 6017.736 | 659.946 | 0 | 0 | 0
17 | Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej | Spółka WI | 2014 2015 | 23886.63 | 23886.63 | 0 | 23.343 | 19344.961 | 23.343 | 654.889 | 4518.326 | 5135.094 | 4518.326 | 4518.326 | 4518.326
| Środki własne |  |  |  | 23886.63 | 0 | 23.343 | 19344.961 | 23.343 | 654.889 | 4518.326 | 5135.094 | 4518.326 | 4518.326 | 4518.326
18 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap II | DIG ZTS | 2008 2015 | 159006.666 | 207470.476 | 0 | 75632.96 | 131837.516 | 75632.96 | 131837.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 39927.035 | 0 | 17966.544 | 21960.491 | 17966.544 | 21960.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 119079.631 | 0 | 15440.955 | 103638.676 | 15440.955 | 103638.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - MPK,MPWiK |  |  |  | 48463.81 | 0 | 42225.461 | 6238.349 | 42225.461 | 6238.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Program inicjatyw lokalnych | ZIM | 2000 2019 | 133044.256 | 158990.256 | 136779.256 | 139302.256 | 19688 | 2523 | 3688 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 131333.256 | 109122.256 | 111645.256 | 19688 | 2523 | 3688 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 25946 | 25946 | 25946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ |  |  |  | 1711 | 1711 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Budowa ul.Racławickiej | Spółka WI | 2008 2017 | 32438.356 | 35400.426 | 1821.559 | 2072.559 | 33327.867 | 251 | 18137.867 | 0 | 15190 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 23576.912 | 1821.559 | 1974.159 | 21602.753 | 152.6 | 6412.753 | 0 | 15190 | 0 | 0 | 0
| WFOŚ |  |  |  | 8861.444 | 0 | 98.4 | 8763.044 | 98.4 | 8763.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe-MPWiK,Deweloper |  |  |  | 2962.07 | 0 | 0 | 2962.07 | 0 | 2962.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Wrocławski Budżet Obywatelski | BZP ZDiUM | 2014 2020 | 125841 | 125841 | 0 | 50 | 105791 | 50 | 25791 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| Środki własne |  |  |  | 125841 | 0 | 50 | 105791 | 50 | 25791 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
22 | Przebudowa ul.Wojanowskiej | Spółka WI | 2015 2016 | 11558 | 11558 | 0 | 0 | 11558 | 0 | 1920 | 9638 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 11558 | 0 | 0 | 11558 | 0 | 1920 | 9638 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 2456 | 0 | 0 | 2456 | 0 | 0 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem | CUI | 2015 2019 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0
| Środki własne |  |  |  | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0
24 | Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej | Spólka WI | 2010 2016 | 16196.451 | 18728.582 | 4017.582 | 4017.582 | 14711 | 0 | 0 | 14711 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 16196.451 | 3100.451 | 3100.451 | 13096 | 0 | 0 | 13096 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 2532.131 | 917.131 | 917.131 | 1615 | 0 | 0 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Budowa wydzielonej trasy masowego ekologicznego transportu zbiorowego we Wrocławiu - METROBUS | Spólka WI ZTS | 2016 2019 | 81858 | 87330 | 0 | 0 | 87330 | 0 | 0 | 25062.48 | 16708.32 | 19237.2 | 26322 | 0
| Środki własne |  |  |  | 21508 | 0 | 0 | 21508 | 0 | 0 | 7742.88 | 5161.92 | 4301.6 | 4301.6 | 0
| Środki UE |  |  |  | 60350 | 0 | 0 | 60350 | 0 | 0 | 17319.6 | 11546.4 | 13294 | 18190 | 0
| Środki pozostałe - MPK |  |  |  | 5472 | 0 | 0 | 5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.6 | 3830.4 | 0
26 | Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Na Grobli i Międzyrzeckiej wraz z budową zatok postojowych | ZDiUM | 2016 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Budowa fontanny oraz pawilonu miejskiego na pl. Nowy Targ | Spółka WI WAB | 2014 2016 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 1200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 1200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu | Spółka WI | 2017 2019 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 81000 | 240000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 121301 | 0 | 0 | 121301 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 30512 | 81789 | 0
| Środki UE |  |  |  | 208699 | 0 | 0 | 208699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50488 | 158211 | 0
29 | Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia | DIG | 2017 2019 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 18000 | 10000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 18000 | 10000 | 0
30 | Rozbudowa ul.M.Skłodowskiej-Curie- etap II | Spółka WI | 2016 2017 | 29778.621 | 32090.976 | 0 | 0 | 32090.976 | 0 | 0 | 0 | 32090.976 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 9269 | 0 | 0 | 9269 | 0 | 0 | 0 | 9269 | 0 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 20509.621 | 0 | 0 | 20509.621 | 0 | 0 | 0 | 20509.621 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 2312.355 | 0 | 0 | 2312.355 | 0 | 0 | 0 | 2312.355 | 0 | 0 | 0
31 | Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego | Spólka WI | 2007 2017 | 6604 | 6604 | 1004 | 1004 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 6604 | 1004 | 1004 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0
32 | Przebudowa ul.Mościckiego od ul. Topolowej do ul.Ziemniaczanej | Spółka WI | 2017 | 10650 | 13750 | 0 | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 10650 | 0 | 0 | 10650 | 0 | 0 | 0 | 10650 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0
33 | Rozbudowa ul.Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do ul. Długosza | Spółka WI | 2008 2018 | 9683 | 18793 | 823 | 823 | 17970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17970 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 9683 | 613 | 613 | 9070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9070 | 0 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 9110 | 210 | 210 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 0
34 | Rozbudowa ul.Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul.Lipskiej | Spółka WI | 2008 2018 | 14904 | 18904 | 789 | 789 | 18115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18115 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 14904 | 789 | 789 | 14115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14115 | 0 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
35 | Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego | ZZK Spółka WM | 2004 2019 | 131651.98 | 131651.98 | 69500.98 | 76651.98 | 55000 | 7151 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 131651.98 | 69500.98 | 76651.98 | 55000 | 7151 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 0
36 | Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo | ZIM ZDiUM WNiSN | 2005 2019 | 69960.308 | 952587.308 | 789229.457 | 918730.117 | 33857.191 | 129500.66 | 5560.891 | 5171.3 | 8450 | 11675 | 3000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 69960.308 | 27252.457 | 36103.117 | 33857.191 | 8850.66 | 5560.891 | 5171.3 | 8450 | 11675 | 3000 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK |  |  |  | 2809 | 2809 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - Developerzy |  |  |  | 13620 | 8620 | 13620 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - TBS |  |  |  | 866198 | 750548 | 866198 | 0 | 115650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Rewitalizacja miasta Wrocławia | BZP ZZK ZIM | 2009 2019 | 184031.67 | 184031.67 | 53438.323 | 59884.263 | 124147.407 | 6445.94 | 18112.87 | 28034.537 | 28000 | 25000 | 25000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 143205.188 | 26285.098 | 31939.445 | 111265.743 | 5654.347 | 12592.743 | 20673 | 28000 | 25000 | 25000 | 0
| Środki UE |  |  |  | 35782.126 | 27153.225 | 27944.818 | 7837.308 | 791.593 | 3037.308 | 4800 | 0 | 0 |  | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 5044.356 | 0 | 0 | 5044.356 | 0 | 2482.819 | 2561.537 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu " Nowe Żerniki" | Spółka WI ZIM BSiR | 2013 2017 | 70571.191 | 77792.635 | 167.262 | 9220.879 | 68571.756 | 9053.617 | 13309.986 | 25191.77 | 26770 | 3300 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 70571.191 | 167.262 | 7057.124 | 63514.067 | 6889.862 | 12122.297 | 24191.77 | 25800 | 1400 | 0 | 0
| Środki pozostałe-MPWiK |  |  |  | 7221.444 | 0 | 2163.755 | 5057.689 | 2163.755 | 1187.689 | 1000 | 970 | 1900 | 0 | 0
39 | Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12 B służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych | Spółka WM | 2013 2015 | 254.222 | 254.222 | 136.604 | 224.222 | 30 | 87.618 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 124.222 | 6.604 | 94.222 | 30 | 87.618 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe -PFRON |  |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Program Rewitalizacji Przemieścia Oławskiego we Wrocławiu | BZP | 2015 2019 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 2000 | 10000 | 20000 | 20000 | 3000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 18373.984 | 0 | 0 | 18373.984 | 0 | 2000 | 3089.431 | 6178.862 | 6178.862 | 926.829 | 0
| Środki UE |  |  |  | 36626.016 | 0 | 0 | 36626.016 | 0 | 0 | 6910.569 | 13821.138 | 13821.138 | 2073.171 | 0
41 | Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej - pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ | BZP | 2015 2016 | 3800 | 12400 | 0 | 0 | 12400 | 0 | 400 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 1312.195 | 0 | 0 | 1312.195 | 0 | 200 | 1112.195 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 2487.805 | 0 | 0 | 2487.805 | 0 | 0 | 2487.805 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe -współnoty mieszkaniowe |  |  |  | 8600 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 200 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw | ZZK Spółka WM | 2005 2020 | 48929.238 | 48929.238 | 27734.113 | 30055.238 | 16874 | 2321.125 | 3974 | 4200 | 4700 | 2000 | 2000 | 2000
| Środki własne |  |  |  | 48929.238 | 27734.113 | 30055.238 | 16874 | 2321.125 | 3974 | 4200 | 4700 | 2000 | 2000 | 2000
43 | Przebudowa budynku przy ul.Sołtysowickiej 19a i 21 | ZZK | 2008 2016 | 33737.6 | 33737.6 | 21737.6 | 21737.6 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 33737.6 | 21737.6 | 21737.6 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Wrocławski Budżet Obywatelski | ZZK WM | 2014 2015 | 2556.9 | 2556.9 | 0 | 714.9 | 1842 | 714.9 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 2556.9 | 0 | 714.9 | 1842 | 714.9 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
45 | Program modernizacji cmentarzy komunalnych | ZCK | 2007 2019 | 19083.018 | 19083.018 | 15502.018 | 16502.018 | 2581 | 1000 | 1831 | 350 | 300 | 50 | 50 | 0
| Środki własne |  |  |  | 19083.018 | 15502.018 | 16502.018 | 2581 | 1000 | 1831 | 350 | 300 | 50 | 50 | 0
46 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym | ZIM BFS ZDiUM | 2007 2019 | 26539.466 | 26539.466 | 15329.906 | 18697.406 | 7842.06 | 3367.5 | 3842.06 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 26539.466 | 15329.906 | 18697.406 | 7842.06 | 3367.5 | 3842.06 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
47 | Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą | Spółka WI ZDiUM | 2006 2017 | 24742.134 | 26693.134 | 12669.475 | 12887.134 | 13806 | 217.659 | 2750 | 8056 | 3000 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 24742.134 | 12168.475 | 12386.134 | 12356 | 217.659 | 1300 | 8056 | 3000 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK, Energia Pro |  |  |  | 1951 | 501 | 501 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Budowa pasażu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul.B. Krzywoustego - etap II | BRG | 2016 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Budowa nowego cmentarza przy ul.Awicenny - I etap | ZIM | 2014 2019 | 76702.68 | 76702.68 | 0 | 2.68 | 76700 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 56700 | 0
| Środki własne |  |  |  | 76702.68 | 0 | 2.68 | 76700 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 56700 | 0
50 | Wrocławski Budżet Obywatelski | ZCK | 2015 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
51 | E- administracja | CUI | 2004 2019 | 115046.37 | 115046.37 | 65474.377 | 69651.37 | 45395 | 4176.993 | 8395 | 7000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 115046.37 | 65474.377 | 69651.37 | 45395 | 4176.993 | 8395 | 7000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
52 | Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej | CUI | 2008 2017 | 10346.789 | 10886.789 | 4414.789 | 5886.789 | 5000 | 1472 | 1950 | 1250 | 1800 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 9496.789 | 4414.789 | 5886.789 | 3610 | 1472 | 1770 | 820 | 1020 | 0 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 250 | 600 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0
53 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej | WOU | 2008 2015 | 26694.584 | 26694.584 | 20178.524 | 23436.554 | 3258.03 | 3258.03 | 3258.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 26694.584 | 20178.524 | 23436.554 | 3258.03 | 3258.03 | 3258.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Przebudowa Sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego przy pl.Nowy Targ 1-8 we Wrocławia | WOU | 2017 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
55 | Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA | WBZ | 2013 2015 | 1873.607 | 1873.607 | 81.244 | 81.244 | 1792.363 | 0 | 1792.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 1873.607 | 81.244 | 81.244 | 1792.363 | 0 | 1792.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Monitoring prewencyjny Wrocławia | WBZ | 2013 2017 | 6000 | 6000 | 70 | 1000 | 5000 | 930 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 6000 | 70 | 1000 | 5000 | 930 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
57 | Budowa bazy lokalowej i techniczno - obsługowej dla Policji | WBZ | 2007 2015 | 11898.5 | 11898.5 | 8500 | 11036.796 | 861.704 | 2536.796 | 0 | 861.704 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 11898.5 | 8500 | 11036.796 | 861.704 | 2536.796 | 0 | 861.704 | 0 | 0 | 0 | 0
OŚWIATA I WYCHOWANIE
58 | Budowa i kompleksowa przebudowa budynków szkół podstawowych | ZIM WFI | 2006 2020 | 438677.187 | 438677.187 | 86833.94 | 112422.387 | 195918.8 | 25588.447 | 52625 | 24637 | 42819 | 35068.8 | 40769 | 130336
| Środki własne |  |  |  | 438677.187 | 86833.94 | 112422.387 | 195918.8 | 25588.447 | 52625 | 24637 | 42819 | 35068.8 | 40769 | 130336
59 | Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli | ZIM WFI | 2006 2019 | 153280.374 | 153280.374 | 70747.874 | 80910.374 | 72370 | 10162.5 | 16660 | 38460 | 6900 | 5000 | 5350 | 0
| Środki własne |  |  |  | 153280.374 | 70747.874 | 80910.374 | 72370 | 10162.5 | 16660 | 38460 | 6900 | 5000 | 5350 | 0
60 | Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów | ZIM | 2006 2020 | 81708.5 | 81708.5 | 12822.7 | 14408.5 | 41800 | 1585.8 | 2500 | 4600 | 3500 | 4000 | 27200 | 25500
| Środki własne |  |  |  | 80668.5 | 11782.7 | 13368.5 | 41800 | 1585.8 | 2500 | 4600 | 3500 | 4000 | 27200 | 25500
| WFOŚ |  |  |  | 1040 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych | ZIM WFI | 2006 2018 | 109155.805 | 109155.805 | 50155.805 | 52785.805 | 56370 | 2630 | 2070 | 3200 | 50100 | 1000 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 84968.805 | 50155.805 | 52785.805 | 32183 | 2630 | 2070 | 3200 | 25913 | 1000 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 24187 | 0 | 0 | 24187 | 0 | 0 | 0 | 24187 | 0 | 0 | 0
62 | Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych | ZIM WFI | 2006 2020 | 148302.677 | 148302.677 | 68929.677 | 69052.677 | 67250 | 123 | 10050 | 2200 | 23450 | 19550 | 12000 | 12000
| Środki własne |  |  |  | 148302.677 | 68929.677 | 69052.677 | 67250 | 123 | 10050 | 2200 | 23450 | 19550 | 12000 | 12000
63 | Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+ | WFI | 2007 2017 | 11653 | 11653 | 9153 | 9153 | 2500 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 11653 | 9153 | 9153 | 2500 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
64 | Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu | ZIM | 2008 2017 | 17542 | 17542 | 15882 | 15882 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 17542 | 15882 | 15882 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0
65 | Wrocławskie Centrum Nauki | ZIM | 2018 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0
66 | Wrocławski Budżet Obywatelski | ZIM | 2014 2015 | 4893.7 | 4893.7 | 0 | 812.7 | 4081 | 812.7 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 4893.7 | 0 | 812.7 | 4081 | 812.7 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCHRONA ZDROWIA
67 | Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed | ZIM | 2015 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 0
68 | Przebudowa obiektu przy ul.Lindego 19-21 we Wrocławiu na cele prowadzenia Przychodni Zdrowia Psychicznego I Terapii Uzależnienień | ZIM | 2015 2017 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 350 | 650 | 50 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 350 | 650 | 50 | 0 | 0 | 0
69 | Przebudowa przychodni przy ul.Stalowej 50 na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Poradni dla Dzieci z Autyzmem | ZIM | 2015 2017 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 400 | 1700 | 1000 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 400 | 1700 | 1000 | 0 | 0 | 0
POMOC SPOŁECZNA
70 | Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu | MCUS | 2007 2019 | 56813.826 | 56813.826 | 42760.776 | 43063.826 | 13750 | 303.05 | 800 | 2600 | 4200 | 3000 | 3150 | 0
| Środki własne |  |  |  | 51763.606 | 37710.556 | 38013.606 | 13750 | 303.05 | 800 | 2600 | 4200 | 3000 | 3150 | 0
| Budżet Państwa |  |  |  | 5050.22 | 5050.22 | 5050.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | Program Przebudowy obiektów na potrzeby MOPS | Wrocławskie Mieszkania ZIM MOPS | 2013 2020 | 14047.325 | 14047.325 | 181.801 | 997.325 | 11150 | 815.524 | 2600 | 2550 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900
| Środki własne |  |  |  | 14047.325 | 181.801 | 997.325 | 11150 | 815.524 | 2600 | 2550 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900
72 | Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej | MOPS | 2008 2017 | 2511.33 | 2511.33 | 1831.33 | 2261.33 | 250 | 430 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 2511.33 | 1831.33 | 2261.33 | 250 | 430 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
73 | Program budowy i przebudowy żłobków | ZIM | 2006 2020 | 67287.203 | 67287.203 | 28364.203 | 30139.203 | 27048 | 1775 | 4098 | 4000 | 4660 | 7690 | 6600 | 10100
| Środki własne |  |  |  | 67287.203 | 28364.203 | 30139.203 | 27048 | 1775 | 4098 | 4000 | 4660 | 7690 | 6600 | 10100
74 | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy. | WOU | 2008 2015 | 25721.133 | 25721.133 | 20984.921 | 23353.027 | 2368.106 | 2368.106 | 2368.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 25721.133 | 20984.921 | 23353.027 | 2368.106 | 2368.106 | 2368.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
75 | Program poprawy jakości wody we Wrocławiu /FS/ | BFS | 2002 2017 | 811680.623 | 824650.623 | 774055.934 | 802626.007 | 22024.616 | 28570.073 | 14441.468 | 3791.568 | 3791.58 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 711749.623 | 661154.934 | 689725.007 | 22024.616 | 28570.073 | 14441.468 | 3791.568 | 3791.58 | 0 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 99931 | 99931 | 99931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - MPWiK, EBOR |  |  |  | 12970 | 12970 | 12970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Program modernizacji systemu odwodnienia Miasta | ZZM DIG | 2007 2019 | 45740.99 | 45740.99 | 17230.9 | 19490.161 | 26250.829 | 2259.261 | 8880.829 | 6370 | 5000 | 3000 | 3000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 39670.39 | 13710.9 | 15022.961 | 24647.429 | 1312.061 | 7277.429 | 6370 | 5000 | 3000 | 3000 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 6070.6 | 3520 | 4467.2 | 1603.4 | 947.2 | 1603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta | ZIM CUI DIG | 2011 2018 | 48151.527 | 48151.527 | 1047.694 | 14526.527 | 33625 | 13478.833 | 27335 | 160 | 1000 | 5130 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 48151.527 | 1047.694 | 14526.527 | 33625 | 13478.833 | 27335 | 160 | 1000 | 5130 | 0 | 0
78 | Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /FS/ | BFS | 2001 2015 | 119439.582 | 119439.582 | 116941.837 | 116981.457 | 2458.125 | 39.62 | 2457.5 | 0.5 | 0.125 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 77686.962 | 75189.217 | 75228.837 | 2458.125 | 39.62 | 2457.5 | 0.5 | 0.125 | 0 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 32065.62 | 32065.62 | 32065.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - EBOR |  |  |  | 9687 | 9687 | 9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich | ZIM ZDiUM ZZM DIG | 2004 2019 | 94271.253 | 94271.253 | 56934.973 | 58541.253 | 35730 | 1606.28 | 4970 | 5500 | 16460 | 8700 | 100 | 0
| Środki własne |  |  |  | 89471.253 | 52134.973 | 53741.253 | 35730 | 1606.28 | 4970 | 5500 | 16460 | 8700 | 100 | 0
| GFOŚ |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego | ZZM | 2008 2021 | 34738 | 34738 | 3538 | 3538 | 16200 | 0 | 200 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
| Środki własne |  |  |  | 34738 | 3538 | 3538 | 16200 | 0 | 200 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
81 | Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocława | WSR | 2014 2018 | 20000 | 20000 | 0 | 2873.058 | 17126.942 | 2873.058 | 5126.942 | 2800 | 5200 | 4000 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 2000 | 0 | 287.307 | 1712.693 | 287.307 | 512.693 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0
| WFOŚ, NFOŚ |  |  |  | 18000 | 0 | 2585.751 | 15414.249 | 2585.751 | 4614.249 | 2400 | 4800 | 3600 | 0 | 0
82 | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic i miejsc niebezpiecznych | ZDiUM ZIM ZZM | 2007 2019 | 16437.276 | 16437.276 | 9522.582 | 10714.676 | 5722.6 | 1192.094 | 612.6 | 1300 | 1500 | 1710 | 600 | 0
| Środki własne |  |  |  | 16437.276 | 9522.582 | 10714.676 | 5722.6 | 1192.094 | 612.6 | 1300 | 1500 | 1710 | 600 | 0
83 | Zagospodarowanie Parku Milenijnego - I etap | ZZM | 2016 2017 | 5350 | 5350 | 0 | 0 | 5350 | 0 | 0 | 1350 | 4000 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 5350 | 0 | 0 | 5350 | 0 | 0 | 1350 | 4000 | 0 | 0 | 0
84 | Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu | ZIM | 2009 2016 | 20952.5 | 21096.5 | 537.5 | 537.5 | 20559 | 0 | 115 | 20444 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 6952.5 | 537.5 | 537.5 | 6415 | 0 | 115 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe - Energia Pro |  |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Mącznej w Lasach Komunalnych Wrocławia | ZZM | 2018 2019 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0
86 | Wrocławski Budżet Obywatelski | ZDiUM ZZM ZZK | 2014 2015 | 7933 | 7933 | 0 | 151 | 7782 | 151 | 7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 7933 | 0 | 151 | 7782 | 151 | 7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
87 | Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu | WKL Spółka WI | 2004 2017 | 507884.648 | 507884.648 | 173913.96 | 345838.769 | 162045.879 | 171924.809 | 156792.246 | 5046.044 | 207.589 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 364144.648 | 128527.044 | 229558.93 | 134585.718 | 101031.886 | 129332.085 | 5046.044 | 207.589 | 0 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 143740 | 45386.916 | 116279.839 | 27460.161 | 70892.923 | 27460.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty | ZIM | 2015 2016 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Centrum Historii ZAJEZDNIA We Wrocławiu | ZIM WZF | 2013 2016 | 36075.8 | 36075.8 | 0 | 142.139 | 35933.661 | 142.139 | 21112.081 | 14821.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 21056.597 | 0 | 69.563 | 20987.034 | 69.563 | 12324.193 | 8662.841 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 15019.203 | 0 | 72.576 | 14946.627 | 72.576 | 8787.888 | 6158.739 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Przebudowa dawnego Baru Barbara na nowa siedzibę Biura Festiwalowego Impart 2016 | ZIM | 2014 2015 | 5815 | 5815 | 0 | 44.3 | 5770.7 | 44.3 | 5770.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 5815 | 0 | 44.3 | 5770.7 | 44.3 | 5770.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Przebudowa skrzydła pałacowego dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7 a we Wrocławiu | ZIM | 2014 2015 | 4300 | 4300 | 0 | 300 | 4000 | 300 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 4300 | 0 | 300 | 4000 | 300 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia | WKL MMW | 2015 2016 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Wrocławski Budżet Obywatelski | WOU | 2013 2015 | 500 | 500 | 25.75 | 106.45 | 393.55 | 80.7 | 393.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 500 | 25.75 | 106.45 | 393.55 | 80.7 | 393.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach programu ścieżek kulturowych czterech świątyń | MKZ WKL | 2014 2016 | 740.851 | 740.851 | 0 | 0 | 740.851 | 0 | 416.267 | 324.584 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 740.851 | 0 | 0 | 740.851 | 0 | 416.267 | 324.584 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu | ZIM | 2014 2016 | 9300 | 9300 | 0 | 300 | 5400 | 300 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 3600
| Środki własne |  |  |  | 9300 | 0 | 300 | 5400 | 300 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 3600
96 | Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w.św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera | DIG | 2012 2019 | 19308.75 | 19308.75 | 0 | 8.75 | 19300 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 12300 | 0
| Środki własne |  |  |  | 19308.75 | 0 | 8.75 | 19300 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 12300
97 | Budowa Muzeum Współczesnego Wrocław | ZIM | 2019 2020 | 187000 | 187000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 177000
| Środki własne |  |  |  | 187000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 177000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
98 | Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach | ZIM | 2005 2019 | 70537.488 | 70537.488 | 49887.488 | 50877.488 | 19660 | 990 | 2960 | 1700 | 6500 | 4500 | 4000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 70537.488 | 49887.488 | 50877.488 | 19660 | 990 | 2960 | 1700 | 6500 | 4500 | 4000 | 0
99 | Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego | ZIM Spółka WI | 2008 2017 | 200306.159 | 200306.159 | 1921.919 | 3469.211 | 124836.948 | 1547.292 | 27059.948 | 47777 | 2000 | 24000 | 24000 | 72000
| Środki własne |  |  |  | 177306.159 | 1921.919 | 3469.211 | 101836.948 | 1547.292 | 16959.948 | 34877 | 2000 | 24000 | 24000 | 72000
| Budżet Państwa |  |  |  | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 10100 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Racławickiej | MCS | 2015 2017 | 3520 | 3520 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 70 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 3520 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 70 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0
101 | Program przebudowy miejskich obiektów sportowych | MCS ZIM | 2015 2019 | 15300 | 15300 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 3000 | 3300 | 3000 | 3000 | 3000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 15300 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 3000 | 3300 | 3000 | 3000 | 3000 | 0
102 | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice | WTWK | 2015 2018 | 44525 | 44525 | 0 | 0 | 44525 | 0 | 1475 | 6210 | 16540 | 20300 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 16220 | 0 | 0 | 16220 | 0 | 1345 | 3380 | 5210 | 6285 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 28305 | 0 | 0 | 28305 | 0 | 130 | 2830 | 11330 | 14015 | 0 | 0
PODSUMOWANIE
| ŁĄCZNIE W SEKTORACH |  |  |  | 8825918.799 | 4171048.97 | 4829872.528 | 3297186.637 | 652679.558 | 861972.138 | 561525.761 | 590337.71 | 605578.071 | 677772.957 | 705003.634
| Środki własne |  |  | 0 | 6105284.96 | 2543727.417 | 2898714.717 | 2501566.609 | 354987.3 | 610945.962 | 463120.89 | 472162.117 | 465889.254 | 489448.386 | 705003.634
| Środki UE |  |  | 0 | 1373245.688 | 573374.41 | 701263.458 | 671982.23 | 127889.048 | 194439.27 | 66588.334 | 106813.238 | 119647.217 | 184494.171 | 0
| Budżet Państwa |  |  | 0 | 28050.22 | 5050.22 | 5050.22 | 23000 | 0 | 10100 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  | 0 | 45527.4 | 11071 | 14702.351 | 30825.049 | 3631.351 | 17463.512 | 4961.537 | 4800 | 3600 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  | 0 | 1273810.531 | 1037825.923 | 1210141.782 | 69812.749 | 166171.859 | 29023.394 | 13955 | 6562.355 | 16441.6 | 3830.4 | 0
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | 3459692.591 | 1452677.734 | 1667162.438 | 1543106.519 | 208340.704 | 387450.701 | 217518.174 | 255879.416 | 288104.271 | 394153.957 | 255567.634
| Środki własne |  |  |  | 2158928.142 | 829568.162 | 938320.406 | 965040.102 | 108752.244 | 197658.039 | 184135.953 | 193591.961 | 181751.592 | 207902.557 | 255567.634
| Środki UE |  |  |  | 940251.918 | 368837.649 | 424969.605 | 515282.313 | 56131.956 | 155023.913 | 29151.221 | 56875.1 | 91811.079 | 182421 | 0
| Budżet Państwa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 10572.444 | 1711 | 1809.4 | 8763.044 | 98.4 | 8763.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 349940.087 | 252560.923 | 302063.027 | 54021.06 | 43358.104 | 26005.705 | 4231 | 5412.355 | 14541.6 | 3830.4 | 0
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  | 1498941.553 | 961944.339 | 1117219.199 | 379722.354 | 155274.86 | 50229.747 | 106597.607 | 97920 | 76975 | 48000 | 2000
| Środki własne |  |  |  | 520422.806 | 172684.114 | 204353.626 | 314069.18 | 31669.512 | 43321.931 | 80437.696 | 83128.862 | 61253.862 | 45926.829 | 2000
| Środki UE |  |  |  | 74895.947 | 27153.225 | 27944.818 | 46951.129 | 791.593 | 3037.308 | 14198.374 | 13821.138 | 13821.138 | 2073.171 | 0
| Budżet Państwa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 5044.356 | 0 | 0 | 5044.356 | 0 | 2482.819 | 2561.537 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 898578.444 | 762107 | 884920.755 | 13657.689 | 122813.755 | 1387.689 | 9400 | 970 | 1900 | 0 | 0
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  | 152518.298 | 43501.399 | 48089.238 | 104429.06 | 4587.839 | 8523.06 | 12806 | 4300 | 21050 | 57750 | 0
| Środki własne |  |  |  | 150567.298 | 43000.399 | 47588.238 | 102979.06 | 4587.839 | 7073.06 | 12806 | 4300 | 21050 | 57750 | 0
| Środki UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Budżet Państwa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 1951 | 501 | 501 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  | 154027.743 | 90067.69 | 98974.713 | 55053.03 | 8907.023 | 13603.03 | 8250 | 13200 | 10000 | 10000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 152637.743 | 90067.69 | 98974.713 | 53663.03 | 8907.023 | 13423.03 | 7820 | 12420 | 10000 | 10000 | 0
| Środki UE |  |  |  | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 250 | 600 | 0 | 0 | 0
| Budżet Państwa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  | 19772.107 | 8651.244 | 12118.04 | 7654.067 | 3466.796 | 2792.363 | 2861.704 | 2000 | 0 | 0 | 0
| Środki własne |  |  |  | 19772.107 | 8651.244 | 12118.04 | 7654.067 | 3466.796 | 2792.363 | 2861.704 | 2000 | 0 | 0 | 0
| Środki UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Budżet Państwa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  | 1005213.243 | 314524.996 | 355427.443 | 481949.8 | 40902.447 | 88486 | 74097 | 129429 | 104618.8 | 85319 | 167836
| Środki własne |  |  |  | 979986.243 | 313484.996 | 354387.443 | 457762.8 | 40902.447 | 88486 | 74097 | 105242 | 104618.8 | 85319 | 167836
| Środki UE |  |  |  | 24187 | 0 | 0 | 24187 | 0 | 0 | 0 | 24187 | 0 | 0 | 0
| Budżet Państwa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 1040 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OCHRONA ZDROWIA |  |  |  | 13450 | 0 | 0 | 13450 | 0 | 3050 | 2350 | 1050 | 2000 | 5000 | 0
| Środki własne |  |  |  | 13450 | 0 | 0 | 13450 | 0 | 3050 | 2350 | 1050 | 2000 | 5000 | 0
| Środki UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Budżet Państwa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POMOC SPOŁECZNA |  |  |  | 73372.481 | 44773.907 | 46322.481 | 25150 | 1548.574 | 3400 | 5150 | 6450 | 5000 | 5150 | 1900
| Środki własne |  |  |  | 68322.261 | 39723.687 | 41272.261 | 25150 | 1548.574 | 3400 | 5150 | 6450 | 5000 | 5150 | 1900
| Środki UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Budżet Państwa |  |  |  | 5050.22 | 5050.22 | 5050.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |  |  |  | 93008.336 | 49349.124 | 53492.23 | 29416.106 | 4143.106 | 6466.106 | 4000 | 4660 | 7690 | 6600 | 10100
| Środki własne |  |  |  | 93008.336 | 49349.124 | 53492.23 | 29416.106 | 4143.106 | 6466.106 | 4000 | 4660 | 7690 | 6600 | 10100
| Środki UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Budżet Państwa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  | 1241808.751 | 979809.42 | 1029979.639 | 196829.112 | 50170.219 | 71921.339 | 42716.068 | 41951.705 | 29540 | 10700 | 15000
| Środki własne |  |  |  | 1044140.531 | 816835.8 | 863473.068 | 165667.463 | 46637.268 | 65703.69 | 26172.068 | 37151.705 | 25940 | 10700 | 15000
| Środki UE |  |  |  | 145996.62 | 131996.62 | 131996.62 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Budżet Państwa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 28870.6 | 8320 | 11852.951 | 17017.649 | 3532.951 | 6217.649 | 2400 | 4800 | 3600 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 22801 | 22657 | 22657 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  | 779925.049 | 173939.71 | 346740.408 | 252584.641 | 172800.698 | 191484.844 | 26192.208 | 2007.589 | 8800 | 24100 | 180600
| Środki własne |  |  |  | 621165.846 | 128552.794 | 230387.993 | 210177.853 | 101835.199 | 155236.795 | 20033.469 | 2007.589 | 8800 | 24100 | 180600
| Środki UE |  |  |  | 158759.203 | 45386.916 | 116352.415 | 42406.788 | 70965.499 | 36248.049 | 6158.739 | 0 | 0 | 0 | 0
| Budżet Państwa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  |  | 334188.647 | 51809.407 | 54346.699 | 207841.948 | 2537.292 | 34564.948 | 58987 | 31490 | 51800 | 31000 | 72000
| Środki własne |  |  |  | 282883.647 | 51809.407 | 54346.699 | 156536.948 | 2537.292 | 24334.948 | 43257 | 20160 | 37785 | 31000 | 72000
| Środki UE |  |  |  | 28305 | 0 | 0 | 28305 | 0 | 130 | 2830 | 11330 | 14015 | 0 | 0
| Budżet Państwa |  |  |  | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 10100 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0
| GFOŚ, WFOŚ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Środki pozostałe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0