Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Partycypacji Społecznej

Pani Beata Bernacka

Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4

50-032 Wrocław

Wrocław, 16 grudnia 2020 r.

WKN-KF.1711.21.2020

00151158/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hugona Kołłątaja 31/lokal 1-2. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WSS/2406/1/2019 zawartej przez Gminę Wrocław z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA”. Przedmiotem umowy było wykonanie zadania publicznego pod tytułem: „Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych Wśród Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu – Pilotaż. Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych wśród organizacji pozarządowych we Wrocławiu – pilotaż.”, w okresie od dnia 08 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała Federacji dotację w kwocie 59.250,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 59.116,66 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 133,34 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli nr WKN-KF.1711.21.2020, doręczonym w dniu 13 listopada 2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Federacja osiągnęła rezultaty zadania publicznego na poziomie 85% wartości docelowej zakładanej w ofercie. Brak wsparcia 2 organizacji pozarządowych oraz wdrożenia 6 standardów działania w obszarach prawnym, finansowo-księgowym i zarządzania projektem było wynikiem niezachowania należytej staranności w wykonywaniu obowiązków specjalisty do spraw monitorowania i wdrażania standardów oraz koordynatora projektu, w tym zakwalifikowanie do udziału w projekcie 1 organizacji, której legalność działania nie została zweryfikowana na etapie rekrutacji w oparciu o jawną ewidencję stowarzyszeń zwykłych udostępnianą na stronie BIP UM Wrocławia oraz nierzetelne prowadzenie zasadniczej dokumentacji poświadczającej przystąpienie NGO do projektu. Federacja rozliczyła z dotacji koszty o 15 % wyższe, niż wynikające z poziomu osiągniętych rezultatów, to jest łącznie o kwotę 3.937,50 zł, w tym:

- kwotę 3.150,00 zł z tytułu wynagrodzenia specjalisty do spraw monitorowania i wdrażania, w kategorii kosztorysowej I.4.2 (21.000,00 zł razy 15%) - strony 13 i 14 protokołu kontroli,

- kwotę 787,50 zł z tytułu wynagrodzenia koordynatora projektu, w kategorii kosztorysowej II.1 (5.250,01 zł razy 15%) - strony 13 i 14 protokołu kontroli.

Powyższe stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej.

Stwierdzono również, że w części I ust. 1 sprawozdania z wykonania zadania publicznego wpisano zawyżone liczby wdrożonych standardów oraz NGO, które wdrożyły standardy, co było niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. pozycja 2057) – strona 15 protokołu kontroli.

Na podstawie § 19 ust. 11 Zarządzenia nr 10908/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 listopada 2018 r. przekazuję wystąpienie pokontrolne oraz wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Dokument podpisała z upoważnienia Prezydenta

Małgorzata Fronia

Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.21.2020

Do wiadomości:

- Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW

- Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW

- aa