Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Partycypacji Społecznej

Pani Beata Bernacka

Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4

50-032 Wrocław

Wrocław, 16 grudnia 2020 r.

WKN-KF.1711.22.2020

00151050/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WSS/2406/1/2019 zawartej przez Gminę Wrocław z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA” oraz Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP). Przedmiotem umowy było wykonanie zadania publicznego pod tytułem: „Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych Wśród Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu – Pilotaż. Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych wśród organizacji pozarządowych we Wrocławiu – pilotaż.”, w okresie od dnia 08 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała Fundacji dotację w kwocie 19.750,00 zł, z czego wykorzystano 19.205,74 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 544,26 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.22.2020, doręczonym w dniu 13 listopada 2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Fundacja osiągnęła rezultaty zadania publicznego w zakresie certyfikacji NGO na poziomie 80% wartości docelowej zakładanej w ofercie, czym naruszono § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej. Powodem niewydania 6 certyfikatów w zakresie standardów w obszarach prawnym, finansowo–księgowym i zarządzania projektami dla 2 organizacji pozarządowych, były niewłaściwe działania DFOP na etapie rekrutacji i monitorowania wdrażania standardów, za które Fundacja nie była odpowiedzialna. Koszty zadania rozliczone przez Fundację w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego były zgodne co do rodzaju z kosztami zaplanowanymi w ofercie, a dotację wydatkowano w terminach określonych w umowie - strony 9 i 10 protokołu kontroli.

Stwierdzono nieprawidłowość, która nie miała wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, to jest w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego wykazano zawyżoną liczbę przedstawicieli NGO, którzy skorzystali z udziału w szkoleniach, co było niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. pozycja 2057) – strona 11 protokołu kontroli.

Na podstawie § 19 ust. 11 Zarządzenia nr 10908/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 listopada 2018 r. przekazuję wystąpienie pokontrolne oraz wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Dokument podpisała z upoważnienia Prezydenta

Małgorzata Fronia

Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.22.2020

Do wiadomości:

- Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW

- aa