Wrocław, 30.08.2022 r.

Do Zainteresowanych

Dotyczy zapytania ofertowego: usługa polegająca na wykonaniu opracowania pod nazwą „Analiza historyczno-konserwatorska dotycząca możliwości wprowadzenia błękitno-zielonej infrastruktury we wskazanej przestrzeni publicznej we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem drzew”.

W związku z otrzymaniem pytania do zapytania ofertowego udzielam odpowiedzi:

Pytanie: zrealizowanie przedmiotu zamówienia (Wykonanie opracowania pod nazwą „Analiza historyczno-konserwatorska ...”), w tym wykonanie analiz historyczno-konserwatorskich na podstawie pozyskanych wytycznych od wszystkich wymienionych jednostek do dnia 14.10.2022 r. (faktycznie w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy) wydaje się niemożliwe z uwagi na obowiązujące terminy administracyjne. W naszej ocenie na zadanie to potrzeba ok. 3 miesięcy. Uprzejmie proszę o wyznaczenie nowego terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zadanie finansowane jest ze środków ramowego programu Horyzont2020, w ramach projektu GrowGreen, którego rozliczenie musi nastąpić w listopadzie 2022 r., w związku z tym nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania.

Dyrektor Wydziału Klimatu i Energii

Małgorzata Brykarz