Plan działania Urzędu Miejskiego Wrocławia od roku 2021 na rzecz zapewnienia poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

| Zakres działalności | Realizujący zadania | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| Koordynator ds. dostępności w UMW | Prezydent Wrocławia | - wyznaczenie Koordynatora ds. dostępności i publikacja informacji na stronie podmiotowej BIP UMW, - zgłoszenie na listę koordynatorów ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, - analiza zasadności powołania koordynatora ds. dostępności architektonicznej i koordynatora ds. dostępności komunikacyjno-informacyjnej. | do 30 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy | Prezydent Wrocławia, Koordynatorzy ds. dostępności we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi UMW i CUI | - sporządzenie Raportu w ramach współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi UMW i CUI, - akceptacja sporządzonego Raportu przez Prezydenta Wrocławia za pośrednictwem portalu Głównego Urzędu Statystycznego, - publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP UMW. | do 31 marca 2021 r. |
| ## Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Prezydent Wrocławia, Koordynatorzy ds. dostępności we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi UMW i CUI | - analiza istniejącego stanu dostępności cyfrowej, informacyjno - komunikacyjnej i dostępności architektonicznej pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, - opracowanie pierwszego Planu działania w ramach współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi UMW i CUI w oparciu o ww. analizę, - akceptacja sporządzonego Planu działania przez Prezydenta Wrocławia, - publikacja Planu działania na stronie podmiotowej BIP UMW, - bieżące monitorowanie prowadzonych działań w celu aktualizacji Planu działania w okresach rocznych, - sporządzenie harmonogramów prac w zakresie dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjnej. | do 31 marca 2021 r. Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| Deklaracja dostępności dla stron www i aplikacji mobilnych UMW | Koordynator ds. dostępności cyfrowej we współpracy z Redakcją BIP i CUI | - analiza stanu funkcjonujących stron www i aplikacji mobilnych, których właścicielami są komórki organizacyjne UMW w zakresie dostępności cyfrowej, - bieżące monitorowanie prowadzonych działań w celu aktualizacji Deklaracji. | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami z użyciem środków wspierających komunikowanie się | Koordynatorzy ds. dostępności we współpracy z Redakcją BIP i CUI | - wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, - instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, - zapewnienie na BIP informacji o zakresie działalności UMW – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, - zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku, - znalezienie alternatywnych możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z powodu określonych ograniczeń technicznych i prawnych. | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | - Koordynatorzy ds. dostępności - Pracownicy BWB - Pracownicy właściwych komórek organizacyjnych UMW | - opracowanie i wdrożenie aktów wymaganych przepisami prawa w zakresie zapewnienia dostępności, dotyczących działalności organizacji pozarządowych, - współpraca i uczestnictwo w spotkaniach z udziałem organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie zapewnienia dostępności, w tym korzystanie z wiedzy i doświadczeń tych osób oraz podmiotów w zapewnieniu dostępności w zależności od rodzaju niepełnosprawności. | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| Organizacja szkoleń dla pracowników UMW | - Koordynatorzy ds. dostępności - Pracownicy WOK - Pracownicy UMW | - rozpoznanie zapotrzebowania w komórkach organizacyjnych UMW, - analiza rynku podmiotów świadczących usługi szkoleniowe w przedmiocie dostępności z ukierunkowaniem na podmioty administracji publicznej, - organizacja szkoleń dla pracowników UMW w przedmiocie dostępności. | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| Pozyskiwanie środków na realizację zadań z zakresu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | - Koordynatorzy ds. dostępności - Pracownicy UMW | - rozeznanie możliwości skorzystania z konkursów/grantów/projektów organizowanych przez Fundusz Dostępności, Fundusze Unijne, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne podmioty. | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| Monitorowanie i raportowanie działalności UMW w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym monitorowanie przypadków stosowania dostępu alternatywnego w UMW | - Koordynatorzy ds. dostępności - Pracownicy BWB - Administrator Systemu Informatycznego | - podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu, - opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności, - wspieranie pracowników UMW w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, - opracowanie procedury, w tym szablonu do zgłaszania przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w UMW, - wyznaczenie w komórkach organizacyjnych UMW koordynatorów odpowiedzialnych za przekazywanie informacji o zastosowaniu dostępu alternatywnego, - opracowywanie okresowych raportów z działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu. | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |

Użyte skróty oznaczają:

UMW - Urząd Miejski Wrocławia

BIP UMW - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

CUI - Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu                                                                                                                                                                                                           PREZYDENT WROCŁAWIA

BWB - Biuro Wrocław Bez Barier Urzędu Miejskiego Wrocławia                                                                                                                                                                                                               Jacek Sutryk

WOK – Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia

Wrocław, styczeń 2021 r.