# Załącznik nr 1 do umowy nr ....................

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu coachingu pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia i jednostek miejskich w zakresie szacowania i obliczania emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta Wrocławia (wyliczanie tzw. śladu węglowego).

## Zakres zamówienia:

- Coaching będzie trwał od dnia podpisania umowy do 15.12.2023 r., włączając w ten okres czas niezbędny do pozyskania danych przez Zamawiającego od podmiotów zewnętrznych.

- Zgromadzone dane, o których mowa w pkt 1, umożliwią wyliczenie śladu węglowego z obszaru miasta Wrocławia.

- Raportowanie śladu węglowego zostanie przeprowadzone w oparciu o dane niezbędne do określenia źródeł emisji na poziomie BASIC plus.

- Coaching zostanie podzielony na 2 etapy:

- Etap pierwszy będzie obejmował ocenę danych dostarczonych przez Zamawiającego pod kątem ich prawidłowości i kompleksowości.

- Przewiduje się, że ocena danych, o których mowa w pkt 4 ppkt 1) zostanie przeprowadzona w okresie do 4 tygodni od ich dostarczenia.

- W okresie, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2) zostanie przeprowadzony wykład budujący wiedzę na temat metodyki liczenia śladu węglowego w formie prezentacji.

- Wykład, o którym mowa w pkt 4 ppkt 3) dedykowany będzie pracownikom Urzędu Miejskiego Wrocławia, jednostek budżetowych Gminy Wrocław oraz spółek miejskich wyłonionych do uczestnictwa i obejmie grupę nie większą niż 50 osób.

- Czas trwania wykładu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4) to maksymalnie 3 h (1 h to 60 minut).

- Szczegółowy harmonogram, treść i zakres dalszych spotkań w ramach coachingu zostaną uzgodnione pomiędzy Stronami po wykonaniu etapu pierwszego.

- Etap drugi zostanie przeprowadzony przy użyciu narzędzia – kalkulatora CIRIS przetłumaczonego na język polski oraz dostosowanego dla polskich użytkowników i będzie obejmował 3 spotkania dotyczące kamieni milowych:

- I spotkanie zorganizowane będzie po przeglądzie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego,

- II spotkanie zorganizowane będzie po zebraniu danych przez Urząd Miejski Wrocławia pozyskanych przez podmioty zewnętrzne,

- III spotkanie zorganizowane będzie po przeprowadzeniu obliczeń śladu węglowego w mieście Wrocław.

- Czas trwania każdego spotkania dotyczącego kamieni milowych wyniesie maksymalnie 3 h (1 h to 60 minut).

- Uczestnikami spotkań, o których mowa w pkt 4 ppkt 7) będą wyłonieni pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia zaangażowani w proces liczenia śladu węglowego, w liczbie nie większej niż 15 osób.

- Po I spotkaniu dotyczącym kamieni milowych rozpoczną się regularne spotkania z wyżej wymienioną dedykowaną grupą, liczącą nie więcej niż 15 pracowników, które będą się odbywać nie częściej niż jeden raz na 2 tygodnie i będą trwały maksymalnie 2 h (1 h to 60 minut).

- Pomiędzy II i III spotkaniem dotyczącym kamieni milowych, w trakcie jednego z regularnych spotkań nastąpi weryfikacja obliczeń śladu węglowego wykonanych przez wyłonionych pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania w języku polskim instrukcji użytkownika narzędzia CIRIS.

- Forma spotkań w etapie drugim powinna być interaktywna, zgodnie z formułą – „uczenie się poprzez działanie” (learning-by-doing).

- Istnieje dowolność wyboru rozwiązania teleinformatycznego za pośrednictwem którego będzie prowadzone szkolenie, z zastrzeżeniem, że zaproponowane rozwiązanie musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Przyjęte rozwiązanie teleinformatyczne nie może wymagać instalowania na komputerach uczestników jakichkolwiek płatnych aplikacji.

- Wykonawca utworzy link do spotkań w formule online, który zostanie przekazany wyznaczonym pracownikom Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia.

- Coaching powinien odbywać się w czasie rzeczywistym, nie dopuszcza się odtwarzania wcześniej nagranego materiału.

- Przyjęte rozwiązanie teleinformatyczne powinno zapewniać transmisję dźwięku i obrazu oraz możliwość prezentacji plików (graficznych, tekstowych itp.).

- Uczestnicy coachingu muszą mieć możliwość zadawania pytań trenerowi (w formie głosowej lub tekstowej).

- Coaching i wykład odbędą się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia, tj. w godzinach od 7.45 do 15.45.

- Wykonawca przygotuje dokument zawierający wnioski podsumowujące dotyczące obliczeń śladu węglowego dokonanych przez wyłonionych pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.