**Załącznik nr 1 do umowy nr ....................**

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu coachingu pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia i jednostek miejskich w zakresie szacowania i obliczania emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta Wrocławia (wyliczanie tzw. śladu węglowego).

## Zakres zamówienia:

1. Coaching będzie trwał od dnia podpisania umowy **do 15.12.2023 r.,** włączając w ten okres czas niezbędny do pozyskania danych przez Zamawiającego od podmiotów zewnętrznych.
2. Zgromadzone dane, o których mowa w pkt 1, umożliwią wyliczenie śladu węglowego z obszaru miasta Wrocławia.
3. Raportowanie śladu węglowego zostanie przeprowadzone w oparciu o dane niezbędne do określenia źródeł emisji na poziomie BASIC plus.
4. **Coaching zostanie podzielony na 2 etapy:**
5. **Etap pierwszy** będzie obejmował ocenę danych dostarczonych przez Zamawiającego pod kątem ich prawidłowości i kompleksowości.
6. Przewiduje się, że ocena danych, o których mowa w pkt 4 ppkt 1) zostanie przeprowadzona w okresie do 4 tygodni od ich dostarczenia.
7. W okresie, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2) zostanie przeprowadzony wykład budujący wiedzę na temat metodyki liczenia śladu węglowego w formie prezentacji.
8. Wykład, o którym mowa w pkt 4 ppkt 3) dedykowany będzie pracownikom Urzędu Miejskiego Wrocławia, jednostek budżetowych Gminy Wrocław oraz spółek miejskich wyłonionych do uczestnictwa i obejmie grupę nie większą niż 50 osób.
9. Czas trwania wykładu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4) to maksymalnie 3 h (1 h to 60 minut).
10. Szczegółowy harmonogram, treść i zakres dalszych spotkań w ramach coachingu zostaną uzgodnione pomiędzy Stronami po wykonaniu etapu pierwszego.
11. **Etap drugi** zostanie przeprowadzony przy użyciu narzędzia – kalkulatora CIRIS przetłumaczonego na język polski oraz dostosowanego dla polskich użytkowników i będzie obejmował 3 spotkania dotyczące kamieni milowych:
12. I spotkanie zorganizowane będzie po przeglądzie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego,
13. II spotkanie zorganizowane będzie po zebraniu danych przez Urząd Miejski Wrocławia pozyskanych przez podmioty zewnętrzne,
14. III spotkanie zorganizowane będzie po przeprowadzeniu obliczeń śladu węglowego w mieście Wrocław.
15. Czas trwania każdego spotkania dotyczącego kamieni milowych wyniesie maksymalnie 3 h (1 h to 60 minut).
16. Uczestnikami spotkań, o których mowa w pkt 4 ppkt 7) będą wyłonieni pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia zaangażowani w proces liczenia śladu węglowego, w liczbie nie większej niż 15 osób.
17. Po I spotkaniu dotyczącym kamieni milowych rozpoczną się regularne spotkania z wyżej wymienioną dedykowaną grupą, liczącą nie więcej niż 15 pracowników, które będą się odbywać nie częściej niż jeden raz na 2 tygodnie i będą trwały maksymalnie 2 h (1 h to 60 minut).
18. Pomiędzy II i III spotkaniem dotyczącym kamieni milowych, w trakcie jednego z regularnych spotkań nastąpi weryfikacja obliczeń śladu węglowego wykonanych przez wyłonionych pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.
19. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania w języku polskim instrukcji użytkownika narzędzia CIRIS.
20. Forma spotkań w etapie drugim powinna być interaktywna, zgodnie z formułą – „uczenie się poprzez działanie” (learning-by-doing).
21. Istnieje dowolność wyboru rozwiązania teleinformatycznego za pośrednictwem którego będzie prowadzone szkolenie, z zastrzeżeniem, że zaproponowane rozwiązanie musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
22. Przyjęte rozwiązanie teleinformatyczne nie może wymagać instalowania na komputerach uczestników jakichkolwiek płatnych aplikacji.
23. Wykonawca utworzy link do spotkań w formule online, który zostanie przekazany wyznaczonym pracownikom Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia.
24. Coaching powinien odbywać się w czasie rzeczywistym, nie dopuszcza się odtwarzania wcześniej nagranego materiału.
25. Przyjęte rozwiązanie teleinformatyczne powinno zapewniać transmisję dźwięku i obrazu oraz możliwość prezentacji plików (graficznych, tekstowych itp.).
26. Uczestnicy coachingu muszą mieć możliwość zadawania pytań trenerowi (w formie głosowej lub tekstowej).
27. Coaching i wykład odbędą się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia, tj. w godzinach od 7.45 do 15.45.
28. Wykonawca przygotuje dokument zawierający wnioski podsumowujące dotyczące obliczeń śladu węglowego dokonanych przez wyłonionych pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.