Załącznik nr 1 do umowy nr …………………………..

# Opis Przedmiotu Zamówienia

NAZWA ZADANIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie analizy strategicznej systemu żywnościowego na potrzeby dokumentu Miejska Polityka Żywnościowa

KOD CPV: 79430000-7 Usługi zarządzania kryzysowego

- ZAKRES ZAMÓWIENIA:

- Zakres zamówienia obejmuje:

- przeprowadzenie analizy SWOT, PESTDLI oraz analizy scenariuszowej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego,

- zapoznanie się z już wykonanymi analizami oraz innymi materiałami dotyczącymi systemów żywnościowych, w tym systemu żywnościowego miasta Wrocławia i uwzględnienie ich w procesie analizy strategicznej (materiały dostarczy Zamawiający),

- przeprowadzenie 8 spotkań warsztatowych: 4 z zespołem ekspertów wewnętrznych (reprezentujących Gminę Wrocław) oraz 4 z ekspertami zewnętrznymi (reprezentującymi różne branże, kluczowych interesariuszy systemu żywnościowego) – pozyskanie od nich wiedzy, niezbędnych danych, agregowanie ich, opracowywanie ich i wnioskowanie. Skład osobowy zespołów i organizację techniczną spotkań zapewni Zamawiający (w porozumieniu z Wykonawcą),

- przeprowadzenie testu na logiczność, zwartość, określenie powiązań, wyeliminowanie ewentualnych sprzeczności w wynikach wykonywanej analizy strategicznej,

- opracowanie wyników analizy, sporządzenie Raportu Cząstkowego oraz prezentacja wyników na spotkaniu podsumowującym po wykonaniu analizy SWOT i PESTDLI,

- opracowanie wyników analizy, sporządzenie Raportu Końcowego zawierającego rekomendacje dla przyszłej polityki żywnościowej oraz prezentacja wyników na spotkaniu podsumowującym po analizie scenariuszowej.

- Realizacja zamówienia będzie przebiegała w dwóch etapach:

- Etap I:

- zapoznanie się z już wykonanymi analizami oraz innymi materiałami dotyczącymi systemów żywnościowych, w tym systemu żywnościowego miasta Wrocławia i uwzględnienie ich w procesie analizy strategicznej (materiały dostarczy Zamawiający)

- przeprowadzenie analizy SWOT, PESTDLI otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego,

- przeprowadzenie 8 spotkań warsztatowych: 4 z zespołem ekspertów wewnętrznych (reprezentujących Gminę Wrocław) oraz 4 z ekspertami zewnętrznymi (reprezentującymi różne branże, kluczowych interesariuszy systemu żywnościowego) – pozyskanie od nich wiedzy, niezbędnych danych, agregowanie ich, opracowywanie ich i wnioskowanie. Skład osobowy zespołów i organizację techniczną spotkań zapewni Zamawiający (w porozumieniu z Wykonawcą),

- przeprowadzenie testu na logiczność, zwartość, określenie powiązań, wyeliminowanie ewentualnych sprzeczności w wynikach wykonywanej analizy strategicznej,

- opracowanie wyników analizy SWOT, PESTDLI,

- sporządzenie raportu cząstkowego z realizacji I etapu,

- prezentacja wyników na spotkaniu podsumowującym I etap zamówienia.

- Etap II:

- przeprowadzenie analizy scenariuszowej (modelowanie balansu strategicznego wewnętrznego i zewnętrznego, analiza wpływu czynników odwrócona i wprost, wybór optymalnego scenariusza),

- przeprowadzenie testu na logiczność, zwartość, określenie powiązań, wyeliminowanie ewentualnych sprzeczności w wynikach wykonywanej analizy strategicznej,

- opracowanie wyników analizy scenariuszowej,

- sporządzenie raportu końcowego,

- prezentacja wyników na spotkaniu podsumowującym II etap zamówienia.

- Organizacja warsztatów:

- spotkania warsztatowe zostaną przeprowadzone we Wrocławiu w formie 8 spotkań (4 spotkania dla analizy wewnętrznej i 4 spotkania dla analizy zewnętrznej);

- szczegółowy harmonogram terminów spotkań warsztatowych zostanie uzgodniony z Zamawiającym w terminie do 14 dni od podpisania umowy.

- zaproszenie uczestników leży po stronie Zamawiającego,

- czas trwania jednego spotkania warsztatowego - 4h zegarowe (1h to 60 minut),

- spotkania warsztatowe organizowane będą w przedziale czasowym od godziny 9.00 do godziny 15.00,

- treść, forma i zakres spotkań warsztatowych zostanie uzgodniona z Zamawiającym,

- każde spotkanie warsztatowe zostanie zorganizowane dla maksymalnie 25 osób.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- zgłoszenia Zamawiającemu na minimum 7 dni przed każdym spotkaniem warsztatowym, zapotrzebowania na sprzęt niezbędny do przeprowadzenia spotkań np: laptop, rzutnik, ekran, arkusze papieru do pracy zespołowej, flipchart do zapisywania lub inne, rozwiązania do grupowania wyników pracy, pisaki oraz materiały szkoleniowe (salę zapewnia Zamawiający),

- sporządzenia Raportu Cząstkowego i Raportu Końcowego,

- przygotowania i stosowania adekwatnych narzędzi analitycznych.

- Wytyczne do sporządzenia Raportu Cząstkowego:

- Raport Cząstkowy powinien zawierać:

- logotypy dostarczone przez Zamawiającego,

- opis zastosowanej metodyki i przebiegu spotkań, wyniki przeprowadzonej analizy SWOT i PESTDLI, wnioski i rekomendacje,

- inne ważne dla przyszłej polityki żywnościowej miasta aspekty, które zostały poruszone na spotkaniach warsztatowych.

- Raport Cząstkowy należy sporządzić w języku polskim oraz przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (przesłanej drogą mailową na adres: wke@um.wroc.pl), z uwzględnieniem, że:

- wersja elektroniczna (tożsama z wersją papierową) musi umożliwiać odczytanie plików w programach i formacie:

- Adobe Reader - całość dokumentacji (rozszerzenie *pdf),

- MS WORD - część opisowa (rozszerzenie *doc),

- Excel - zestawienie tabelarycznie (rozszerzenie *xls) (jeśli dotyczy),

- JPG - grafiki/rysunki (rozszerzenie *jpg),

- Wytyczne do sporządzenia Raportu Końcowego:

- Raport Końcowy powinien zawierać:

- logotypy dostarczone przez Zamawiającego,

- macierz wynikową wraz z oceną stanu organizacji,

- opis zastosowanej metodyki, wyniki analizy scenariuszowej, wnioski i rekomendacje w tym: wybór i rekomendację scenariusza dla przyszłej polityki żywnościowej Wrocławia, który będzie podstawą do budowy systemu celów, programów i zadań realizujących politykę,

- podsumowanie całego procesu analizy strategicznej wraz z końcowymi wnioskami i rekomendacjami dla przyszłej polityki żywnościowej miasta Wrocławia,

- Raport Końcowy należy sporządzić w języku polskim oraz przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (przesłanej drogą mailową na adres: wke@um.wroc.pl), z uwzględnieniem, że:

- wersja elektroniczna (tożsama z wersją papierową) musi umożliwiać odczytanie plików w programach i formacie:

- Adobe Reader - całość dokumentacji (rozszerzenie *pdf),

- MS WORD - część opisowa (rozszerzenie *doc),

- Excel - zestawienie tabelarycznie (rozszerzenie *xls) (jeśli dotyczy),

- JPG - grafiki/rysunki (rozszerzenie *jpg),

## TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2025 r. z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy realizacji należy wykonać w następujących terminach:

- Etap I w terminie do 29 sierpnia 2025 r., z zastrzeżeniem, że Raport Cząstkowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do 22 sierpnia 2025 r.

- Etap II w terminie do 28 listopada 2025 r., z zastrzeżeniem, że Raport Końcowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do 21 listopada 2025 r.

- Szczegółowy harmonogram terminów spotkań warsztatowych zostanie uzgodniony z Zamawiającym w terminie do 14 dni od podpisania umowy.