Projekt umowy

UMOWA  NR WOU.DO/272/ ..... /202…/DR

z dnia .........2025 r.

We Wrocławiu pomiędzy:

Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu /kod: 50-141/ przy pl. Nowy Targ 1-8, NIP: 897-13-83-551,

zwaną „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Włodzimierza Patalasa – Sekretarza Miasta Wrocławia

### (działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 1/I/18 z dnia 20 listopada 2018 r. udzielonego przez Prezydenta Wrocławia),

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wrocławia

a

..............................................

zwaną „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, (ZP/…../....../2025/WOU, zorganizowanego  zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

### PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148.

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi:

    - opracowanie koncepcji, pełnobranżowego projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego we wszystkich branżach (budowa obiektu wraz z jego przyłączeniem do mediów miejskich),

    - uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii,

    - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej,

    - opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

    - wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz STWiORB wraz z zakupem ze środków własnych oraz montażem niezbędnych materiałów,

    - opracowanie dokumentacji powykonawczej,

    - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)  – zał. nr 1 do umowy.

- Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- Wymagane ubezpieczenia stanowią załącznik nr 4 do umowy.

- Przedmiot umowy ma być wykonywany w oparciu o SWZ wraz z załącznikami.

- § 2

# OBOWIĄZKI WyKONAWCY

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, warunkami określonymi w niniejszej umowie i załącznikach do niej oraz zasadami wiedzy technicznej.

      - Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej należy:

- uzyskanie niezbędnych materiałów, koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej, w tym: opinii, uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy;

- udział przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach z Zamawiającym, w Wydziale Obsługi Urzędu UMW przy ul. Świdnickiej 53 we Wrocławiu, w celu oceny postępów wykonywania dokumentacji projektowej i jej weryfikacji (w tym m.in. uszczegółowienie technologii robót budowlanych, rodzaju zastosowanych materiałów i wyrobów). Z każdego spotkania zostanie sporządzona notatka służbowa.

- pierwsze spotkanie – w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

- kolejne spotkania - w terminach uzgodnionych obustronnie;

- opracowanie zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz z zaleceniami Zamawiającego Koncepcji oraz dokumentacji projektowej (w 4 egz. papierowych w każdej branży, i po 2 szt. w wersji elektronicznej) w tym m.in.:

- projekt architektoniczno-budowlany;

- projekt techniczny;

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji projektu architektoniczno -budowlanego w 1 egz. w wersji papierowej,

- poprawienie zastrzeżeń/błędów występujących w projekcie architektoniczno-budowlanym, w terminie do 5 dni od dnia otrzymania uwag do projektu budowlanego, na adres e-mail projektanta, przekazanych na spotkaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu;

- złożenie wniosków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Po dokonaniu tej czynności należy przesłać skan potwierdzenia złożenia dokumentacji na adres e-mail osoby nadzorującej realizację umowy – koordynatora, ze strony Zamawiającego.

- złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Po dokonaniu tej czynności należy przesłać skan potwierdzenia złożenia dokumentacji na adres e-mail osoby nadzorującej realizację umowy – koordynatora, ze strony Zamawiającego.

- niezwłoczne uzupełnienie i poprawienie dokumentacji projektowej według zaleceń jednostek opiniujących projekt, przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 3 niniejszego ustępu wraz z pozwoleniem na budowę, w formie pisemnej w następującej liczbie egzemplarzy: 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, zapisanej na nośniku pendrive w jednym folderze, rysunki w formacie PDF lub DWG, część opisowa w formacie PDF i pliku tekstowym;

      - Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych należy:

- wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów;

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie obustronnie uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy;

- realizacja przedmiotu umowy pod nadzorem Zamawiającego;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

- wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

- zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:

- deklarację właściwości użytkowych;

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa;

- aprobaty techniczne;

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności;

- atesty;

oraz dostarczenie na każde żądanie Zamawiającego ww. dokumentów w celu potwierdzenia, że wbudowane materiały i urządzenia odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- Wykonawca odpowiada za szkody powstałe z jego winy w trakcie wykonywanych prac w pomieszczeniach;

- organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu wraz z zapleczem budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy;

- ochrona i zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie i zapleczu budowy, przy czym Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy;

- wyposażenie pracowników w oznaczą logo Wykonawcy odzież roboczą.

- dopuszczenie do pracy w miejscu wykonywania robót i w jego bezpośrednim otoczeniu wyłącznie pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia, jak również przeszkolonych w zakresie bhp;

- natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;

- powiadomienie Zamawiającego pisemnie na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 5 dni od powstania opóźnienia lub zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację umowy, w tym dochowania terminów z § 4 umowy ze wskazaniem powodów opóźnienia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na tę okoliczność;

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem;

- wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym;

- przeprowadzenie procedury uruchomienia zamontowanych urządzeń, wykonanie testów urządzeń, wykonanie prób szczelności i wydajności, oraz spełnienie wymagań stawianych przez producenta i dostawcę urządzeń;

- do końca terminu realizacji przedmiotu umowy przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanych urządzeń;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie na bieżąco na własny koszt gruzu i odpadów powstałych w trakcie realizacji prac oraz przekazanie terenu budowy Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót;

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru częściowego;

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego; oraz dostarczenie Zamawiającemu pozwolenia na Użytkowanie,

- złożenie pisemnego zgłoszenia zakończenia całości prac objętym przedmiotem umowy wraz z całą dokumentacją odbiorową w obiekcie UMW, ul. Świdnicka 53 w pok. 413 (IV piętro, sekretariat).

- dostarczenie Zamawiającemu (na koszt Wykonawcy) wszelkich niezbędnych dokumentów: decyzji, protokołów, wykonanych pomiarów i prób, dokumentacji powykonawczej oraz kart gwarancyjnych;

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, czy w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji,

- uzgodnienie z Zamawiającym organizacji zaplecza budowy,

- ponoszenie kosztów zużycia  wody, zrzutu ścieków, kosztów energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb budowy wg. wskazań podliczników.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.

      - Wykonawca odpowiada za wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.

      - Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku wykonywania niniejszej umowy, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.

      - Wykonawca zobowiązuje się postępować zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miejskiego Wrocławia, dostępną na stronie: https://bip.um.wroc.pl/.

§3

## OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przyjęcie od Wykonawcy dokumentacji projektowej do sprawdzenia;

- weryfikacja złożonych przez Wykonawcę po 1 egz. projektu budowlanego w podziale na branże - pisemna akceptacja bądź wniesienie uwag i przesłanie ich drogą elektroniczną do Wykonawcy;

- odbiór wykonanej dokumentacji ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami;

- przekazanie terenu budowy w terminie obustronnie uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy;

- akceptacja przedłożonego projektu budowlanego w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia,

- zapewnienie Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej i wody,

- wyrażenie zgody na zmianę kierownika budowy,

- odbiór wykonanych robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

§4

## TERMIN REALIZACJI

- Całość przedmiotu umowy, wraz uzyskaniem koniecznych akceptacji decyzji i pozwoleń zostanie wykonany w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia zwarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu Formularz Cenowy oraz Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

§5

###### WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: .....................zł brutto (słownie: ..............................złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturami VAT:

- częściowymi za wykonanie danego elementu – zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym, sporządzonym przez Wykonawcę w oparciu o dokumentację;

- końcową za wykonanie ostatniego elementu – zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym, sporządzonym przez Wykonawcę w oparciu o dokumentację;

- 3.Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania zgodnie z dokumentacją przetargową. Wynagrodzenie obejmuje również:

- wszelkie koszty prac projektowych;

- koszty wymaganych decyzji, opinii właściwych organów, opłaty, koszty uzgodnień;

- koszty wprowadzenia zmian, poprawek do dokumentacji projektowej, w tym usunięcie wad w dokumentacji projektowej;

- przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej;

- koszty robocizny, materiałów, w tym wszystkie urządzenia, wyroby, konstrukcje wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania umowy, wynikające z dokumentacji jak również koszty nieujęte w dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym m.in.: koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, koszty zagospodarowania odpadów, koszty ubezpieczenia, koszty robót towarzyszących (takich jak roboty przygotowawcze, porządkowe), koszty wymaganych decyzji, prób, uzgodnień i decyzji pod kątem ochrony konserwatorskiej, opinii, koszty dokumentacji powykonawczej i dokumentów odbiorowych; koszty wykonania dodatkowych opracowań związanych z uzyskaniem odstępstw od obowiązujących warunków technicznych.

- Na wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu składają się:

- cena za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;

- cena za wykonanie robót budowlano -instalacyjnych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca w przypadku robót zamiennych otrzyma wynagrodzenie zgodnie z poniższymi wskaźnikami:

- stawki roboczogodziny: …… zł;

- wskaźnik kosztów pośrednich: …… %;

- wskaźnik zysku: …… %;

- Koszty zakupu materiałów uwzględniono w cenie materiałów.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części przedmiotu umowy określonego w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu przedmiotowego postępowania i niniejszej umowy oraz w trybie jej zmiany, zgodnie z treścią art. 455 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zostaną rozliczone zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem, przy czym zmiana umowy w tym zakresie nie może spowodować przekroczenia wysokości wynagrodzenia określonego w umowie.

- Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej części, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość prac/robót, od wykonania których odstąpiono lub o które pomniejszono zakres prac/robót, przy czym wartość niewykonanych robót budowlanych, zostanie wyliczona w ten sposób, że obliczenie wartości  niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o które pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o poniższe zasady i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego:

- do określenia nakładów rzeczowych będą zastosowane odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, potwierdzona przez inspektora nadzoru;

- kosztorys zostanie sporządzony przez Wykonawcę na podstawie:

- przyjętych składników cenotwórczych wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu;

- przyjętych średnich cen materiałów i wyrobów budowlanych w okresie złożenia oferty przez Wykonawcę, zamieszczonych w zeszytach zawierających informacje o cenach „SEKOCENBUD” wydawanej przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. w Warszawie. Ceny materiałów i wyrobów budowlanych będą uwzględniać koszty zaopatrzenia, z zastrzeżeniem lit. c;

- w przypadku materiałów i wyrobów budowlanych, których ceny nie są zamieszczone w Informacji o cenach „SEKOCENBUD”, wyliczenie zostanie dokonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót w okresie złożenia przez Wykonawcę oferty przy zastosowaniu średniego wskaźnika narzutu kosztów zakupu w okresie złożenia oferty, zamieszczonego w Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach najmu sprzętu budowlanego „SEKOCENBUD” dla województwa dolnośląskiego.

- Wydatkowanie kwoty umowy w poszczególnych latach przewiduje się jak niżej:

- w 2025 r. –  .............. zł brutto,

- w 2026 r. –  .............. zł brutto.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości kwot przypisanych do wydatkowania w poszczególnych latach (kwoty te mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu) w ramach wartości umowy.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy odbędzie się fakturami VAT częściowymi i fakturą VAT końcową.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowić:

- protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego,

- protokół odbioru częściowego wykonania robót, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego,

- protokół odbioru końcowego robót, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego,

- w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót sporządzona przez kierownika budowy i sprawdzona przez inspektora nadzoru Zamawiającego - Książka obmiaru robót.

- Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Płatność dokonywana będzie za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.

- Za dzień zapłaty należności uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktury VAT powinny być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/, adres PEF: NIP 8961003529. NABYWCĄ TOWARU/USŁUGI jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 8971383551; ODBIORCĄ TOWARU/USŁUGI jest Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ  1-8, 50-141 Wrocław.

- W wypadku wystawiania i przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca wraz z ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną prześle Zamawiającemu inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne obejmujące protokoły odbioru przedmiotu umowy podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną faktury VAT w formacie PDF, która będzie przesłana na następujący adres poczty elektronicznej: faktury.wou@um.wroc.pl.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

§ 7

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO DOKUMENTACJI

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a mianowicie:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką  egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których         utwór utrwalono –  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub          najem oryginału albo egzemplarzy,

- 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej Umowy dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

§8

ODBIÓR

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest:

- dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z zapisami niniejszej umowy i załączników do niej, wraz z decyzją pozwolenia na budowę;

- roboty budowlane wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Odbiór dokumentacji projektowej, wraz z decyzją pozwolenia na budowę nastąpi protokołem odbioru dokumentacji projektowej podpisanym przez strony na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

- Protokół o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Przedmiotem odbioru robót budowlanych są wykonane i zakończone prace objętą niniejszą umową.

- Odbiór częściowy wykonania robót budowlanych odbędzie się na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Do zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację odbiorową, o której mowa w ust. 7 pkt. 1), 4) i 5) niniejszego paragrafu, sprawdzoną i zatwierdzoną przez przedstawicieli Zamawiającego, która będzie podstawą powołania komisji odbioru wykonanych prac.

- Odbiór końcowy wykonania robót budowlanych odbędzie się na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Do zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację odbiorową, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, sprawdzoną i zatwierdzoną przez przedstawicieli Zamawiającego, która będzie podstawą powołania komisji odbioru wykonanych prac.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru wykonanych robót. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest złożyć kompletną dokumentację odbiorową, obejmującą:

- dziennik budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego;

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi polskimi normami;

- dokumentację powykonawczą, tj. projekt architektoniczno-budowlany, dokumentację budowy z naniesionymi w toku wykonywania robót zmianami;

- wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty i deklaracje zgodności, które będą posiadały znamiona materiałów użytych przy wykonywaniu robót budowlanych poprzez potwierdzenie ich wbudowania przez kierownika budowy;

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, na które składają się m.in.:

- karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dla zamontowanych urządzeń;

- protokoły wykonanych prób szczelności i wydajności, testy urządzeń;

- protokoły wykonanych pomiarów;

- protokoły z  przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi systemu;

- protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączanie zasilania, z badań połączeń wyrównawczych i uziemienia oraz rezystancji izolacji z wynikiem pozytywnym, wykonane przez osoby posiadające kwalifikacje na stanowisku Dozoru i Eksploatacji w zakresie pomiarowo kontrolnym urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych;

- instrukcje konserwacji, eksploatacji i użytkowania instalacji,

- kopii stosownych uprawnień osób dokonujących ww. próby i pomiary,

- tabelaryczne zestawienie urządzeń zawierające informacje dotyczące urządzenia, ilość, opisaną lokalizację montażu oraz cenę, pozwalające na ewidencję środków trwałych przez Użytkownika,

- pozwolenie na użytkowanie.

- Zakończenie prac/robót budowlanych i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że prace/roboty nie zostały zakończone lub złożona przez Wykonawcę dokumentacja powykonawcza jest nie kompletna lub nieprawidłowo sporządzona, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Skutki niezłożenia kompletnej i prawidłowej dokumentacji odbiorowej oraz wynikające z tego powodu opóźnienia obciążają Wykonawcę.

- Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony przez Zamawiającego protokół który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 4-tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- wady są istotne i nadają się do usunięcia - Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad. Gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- wady nie nadają się do usunięcia a jednocześnie:

- w przypadku wad umożliwiających użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie. Jeżeli przedmiot umowy nie zostanie wykonany lub z okoliczności wynika, iż nie można go wykonać po raz drugi Zamawiający może odstąpić od umowy.

§9

PRZEPISY DOTYCZĄCE RODO

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych informacji/danych jedynie w celach wskazanych w niniejszej Umowie,

- przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym Umową,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób personelu Wykonawcy, która podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, a także nie sporządzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposób informacji tych i danych osobowych nie powieli,

- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, personel Wykonawcy wejdzie w  posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych), dokumentów bądź innych nośników z informacjami/danymi w odpowiedni sposób je zabezpieczy i niezwłocznie powiadomi (przekaże) zabezpieczone informacje/dane, dokumenty bądź nośniki administratorowi danego budynku, przełożonemu bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych administratorowi  budynku bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,

- zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne ze zobowiązaniami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stosowaną przez Zamawiającego do wykonania obowiązku z art. 14 RODO względem osób realizujących umowę.

PODWYKONAWCY*

§ 9a*

  - Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- 1) ..................................... w zakresie: ..............................................

2) ..................................... w zakresie ................................................

  - Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za działania własne.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, a także projektu jej zmiany, przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub przed dokonaniem zmiany umowy, w zależności od przypadku oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi i jej zmian, w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.

  - Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia w przypadkach:

1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,

2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

  - Przepisy ust. 3-9 stosuje się do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 9b*

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku przez Wykonawcę, zapłata wynagrodzenia zostanie wstrzymana do czasu usunięcia tego naruszenia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

§10

## KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

      - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wartości brutto określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

      - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy lub jej części  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

      - za niezatrudnienie przez Wykonawcę lub niezapewnienie przez Wykonawcę zatrudnienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, oraz niezatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Ustawy Pzp* zgodnie z § 13 ust. 6* umowy w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy miesiąc, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą osobę;

      - *z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

      - *z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

      - *za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

      - *z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

      - *za nie wystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w § 9a ust. 5 i 6 umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

      - *z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki

  - *W przypadku, o którym mowa w § 9a ust. 9 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 9a ust. 4 umowy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej w wys. 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy lub części zadań z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

  - Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach wynikających z ustawy Kodeks cywilny.

  - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy po wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.

  - Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy niewykonanie przedmiotu umowy spowodowane jest okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Strona umowy nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.

§11

## WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Wykonawca (Gwarant) udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty inwestycyjne – na okres ................. miesięcy,  na okna, drzwi i inne urządzenia – gwarancja producenta, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wzór Karty gwarancyjnej stanowi zał. nr 4 do umowy.

- Na okablowanie strukturalne:

  - należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji okablowania strukturalnego gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (wymagany certyfikat gwarancyjny producenta okablowania udzielony bezpośrednio Zamawiającemu i stanowiący 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych                     i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego całego systemu okablowania,

  - dla urządzeń wmontowanych –  36 m-cy gwarancja producenta, od dnia odbioru końcowego urządzeń wmontowanych;

  - Wykonawca gwarantuje spełnianie przez okablowanie norm zgodnie z załączonymi do umowy Normami Technicznymi dla instalacji niskoprądowych i sieci LAN oraz  materiały użyte do wykonania, które posiadają certyfikaty, świadectwa jakościowe, atesty dopuszczające do użytkowania,

  - w okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki uniemożliwiające lub utrudniające ciągłą pracę wykonanej instalacji okablowania strukturalnego.

- Awarie oraz usterki dot. okablowania strukturalnego i pozostałych instalacji niskoprądowych i elektrycznych będą zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie i potwierdzone za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną do siedziby Wykonawcy. Zgłoszenie zawierać będzie lokalizację (adres i nr pokoju), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis awarii/usterki:

  - Wykonawca rozpocznie akcję serwisową w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od zgłoszenia (czas reakcji). Przez rozpoczęcie akcji serwisowej rozumie się osobiste przybycie na miejsce awarii lub usterki pracownika Wykonawcy,

  - Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię lub usterkę oraz przywrócić pełną sprawność i funkcjonalność urządzenia w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

- Udzielona gwarancja na urządzenia obejmuje:

-	nieodpłatny serwis techniczny obejmujący: doradztwo techniczno - eksploatacyjne,

-	usuwanie wad urządzeń i instalacji w okresie udzielonej gwarancji,

-	gotowość do napraw gwarancyjnych i wad zgłaszanych przez Użytkownika - faxem na numer podany w protokole odbioru końcowego przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zgłoszenia.

- Urządzenia i sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być fabrycznie nowy,  zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski i posiadający stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

- Do dostarczonych urządzeń i sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne a także karty koniecznych do wykonywania czynności konserwacyjnych  i instrukcje obsługi.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- *Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty wykonywane przez podwykonawców.

- Udzielone gwarancje obejmują dokonywanie przeglądów w terminach i zakresach określonych przez producenta w dokumentacji techniczno – rozruchowej.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca na wykonaną dokumentację projektową udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.

- W okresie gwarancji na roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Awarie dot. instalacji sanitarnych (w tym klimatyzacji) lub elektrycznych.

- Wykonawca rozpocznie akcję serwisową w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia (czas reakcji). Przez rozpoczęcie akcji serwisowej rozumie się osobiste przybycie na miejsce awarii pracownika Wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię oraz przywrócić pełną sprawność i funkcjonalność urządzenia w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

- W przypadku awarii lub wad w okresie gwarancji dowolnego elementu systemu klimatyzacji i wentylacji (dostarczonego przez Wykonawcę,) Wykonawca w ciągu 48 godzin, bezpłatnie przywróci sprawność systemu (poprzez naprawę lub dostarczenie urządzenia zamiennego o tych samych parametrach użytkowych) licząc od chwili zgłoszenia wystąpienia awarii lub wady. W przypadku niemożliwości wykonania naprawy w terminie podanym wyżej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunięcie awarii lub wad nastąpi w uzgodnionym  przez strony terminie.

- W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa w ww. terminach Wykonawca (Gwarant) ustala termin usunięcia wad z Zamawiającym. W przypadku wystąpienia awarii zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe  w okresie gwarancyjnym, Wykonawca (Gwarant) przystąpi niezwłocznie do jej usuwania, lecz nie później, niż w ciągu 3 godzin od powiadomienia telefonicznego, potwierdzonego  w formie elektronicznej. Po bezskutecznym upływie ww. terminów Zamawiający zleca usuwanie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy (Gwaranta).

- Zgłoszenie wad w okresie gwarancji będzie odbywało się telefonicznie i potwierdzone drogą elektroniczną zgodnie z zał. nr 4 do umowy. W razie wątpliwości za dzień zgłoszenia wady strony uznają dzień wysłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego.

- Każdorazowe usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem.

- Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował usuwaniem wad lub wykonywaniem zobowiązań zawartych w umowie do końca okresu gwarancji.

§12

NADZÓR NAD ROBOTAMI

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będą pełnić:

  - inspektor nadzoru budowlanego: p. ..................., którego Zamawiający powołuje na koordynatora BHP oraz koordynatora wszystkich branż,

  - nadzór nad robotami instalacji elektrycznych - p. ...............,

  - nadzór nad robotami instalacji sanitarnych – p. ..................

  - nadzór nad robotami instalacji teleinformatycznych – p. ..................

  - koordynator prac w zakresie realizacji obowiązków umownych objętych przedmiotem umowy – p. ...................

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami prawa budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy: p. ..................., który w dniu protokolarnego wprowadzenia na budowę, przedłoży koordynatorowi BHP:

    - listę pracowników uczestniczących w realizacji umowy. Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował listę poprzez załączenie oświadczeń nowozatrudnionych pracowników,

    - oświadczenie w zakresie postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - oświadczenia o zachowaniu poufności od każdego pracownika Wykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy.

- Nadzór autorski – pełni p. ...........................

§13

ZATRUDNIENIE

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej wykonywania, stosownie do art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wykonujące następujące czynności: instalacyjne teletechniczne i elektryczne, instalacyjne sanitarne, klimatyzacji oraz wentylacji oraz czynności ogólnobudowlane.

- Osoby wykonujące czynności przy realizacji przedmiotu umowy są zatrudnione w liczbie osób gwarantującej prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie przedstawiał oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia żądania, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia żądania, przedstawi Zamawiającemu dowody odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc pracy pracowników.

- *W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu ww. osób . Powyższe oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć również na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia żądania.

§ 14

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w Załączniku nr 4 do Umowy (Wymagane ubezpieczenia), ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia na wszystkie podane poniżej ryzyka:

  - ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR): obejmujące fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu umowy na terenie budowy, oraz w miejscach składowania mienia poza terenem budowy powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

  - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe oraz osobowe wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

- W odniesieniu do ubezpieczeń określonych w ust. 1 pkt 1) oraz 2) niniejszego paragrafu treść umowy ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych i innych wzorców umownych będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzeniu podlega zgodność warunków ubezpieczenia z wymaganiami określonymi  w niniejszym paragrafie oraz w Załączniku nr 4 do Umowy (Wymagane ubezpieczenia), zatwierdzenie ma formę pisemną.

- Zgodnie z wymaganiami i w terminach określonych w Załączniku 4 do Umowy (Wymagane ubezpieczenia), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane. Dokumenty te będą okazywane na każde żądanie Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji przedmiotu umowy lub nie przedstawi potwierdzenia opłaty należnej składki, Zamawiający będzie miał prawo, do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami bezpośrednio lub przez potrącenie z wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych.

- W przypadku wydłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu obowiązywania (ubezpieczenia) wymaganych ubezpieczeń, ponosi Wykonawca. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie okresu obowiązywania ubezpieczenia określonego  w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu na okres pokrywający przedłużony okres realizacji Przedmiotu umowy, najpóźniej na 21 dni przed zakończeniem dotychczasowego okresu obowiązywania tych ubezpieczeń.

- W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w realizację przedmiotu umowy (zamawiający, wykonawca, podwykonawcy) udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej, budynków, budowli, urządzeń i wyposażenia, czy innych elementów Przedmiotu umowy, uprawnionym do otrzymania odszkodowania z umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) będzie Strona, która ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą.

- Zamawiający, wykonawca i wszyscy podwykonawcy zostaną wskazani jako ubezpieczeni/współubezpieczeni w umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) a Ubezpieczyciel wyraźnie zrzeknie się prawa regresu ubezpieczeniowego wobec ubezpieczonych/ współubezpieczonych.

- Wykonawca i wszyscy podwykonawcy zostaną wskazani jako współubezpieczeni (ubezpieczeni) w polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy zawartej zgodnie z ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych. Ubezpieczyciel wyraźnie zrzeknie się prawa regresu ubezpieczeniowego wobec Zamawiającego.

§15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub opóźnia się z wykonaniem robót tak że nie ukończy ich w umówionym terminie.

- Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W razie odstąpienia od umowy przez każdą ze stron, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie do 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole podpisanym przez strony.

- Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych przez Zamawiającego w § 13 umowy.

§ 16

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Spory wynikłe na tle realizacji tej umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§17

ZMIANY DO UMOWY

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmian § 5 ust. 10 umowy.

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

a)  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  w szczególności:

-  wstrzymanie robót przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach,

b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.

c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wystąpi sytuacja, że Wykonawca w okresie   przewidzianym na realizację zamówienia nie mógł prowadzić robót związanych z  przedmiotem zamówienia i w związku z tym wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Czas, o który  wydłużony zostanie umowny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy od czasu, przez który Wykonawca nie mógł prowadzić robót związanych z realizacją zamówienia.

d) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  a zmiana sposobu wykonania przedmiotu  umowy będzie konieczna po  weryfikacji wykonanego projektu,

e) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące   niemożliwością prowadzenia robót.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) od lit. a do lit. e termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2) zmiany osobowe

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się takimi samymi uprawnieniami i doświadczeniem jak określone w SWZ,

b) *zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innych podwykonawców z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców kwalifikacji i doświadczenia, określonych w SWZ (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców).

3) Pozostałe zmiany:

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane roboty oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi  z umowy planowanymi kosztami,

b) w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania  umowy niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót,

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  na realizację przedmiotu umowy,

d) w przypadku zmian formalno-organizacyjnych,

- 3. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku dokonania waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o przedmiotową zmianę najwcześniej po upływie pół roku obowiązywania umowy.

- 4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, będzie mogła zostać dokonana w przypadku, gdy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w Monitorze Polskim w komunikatach  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniesie powyżej 110 (wzrost cen o 10%).

- 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3-4, wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia  netto wyliczony zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

- W = 1 + ((RW – 110) x 0,5)/100

- gdzie:

- W – wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia netto

- RW– średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany w Monitorze Polskiem w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- 6. Nowa zwaloryzowana stawka wynagrodzenia (stawki z oferty) netto obliczana będzie zgodnie z następującą zasadą:

- 1) zwaloryzowane stawki z oferty netto = stawki z oferty netto x wskaźnik waloryzacji W;

- 2) maksymalna wartość wskaźnika waloryzacji wynagrodzenia netto   w trakcie obowiązywania umowy nie będzie mogła przekroczyć 1,04;

- 3) zwaloryzowana stawka wynagrodzenia netto obliczana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

- 4) stawka wynagrodzenia netto po waloryzacji będzie wprowadzana do stosowania aneksem do umowy.

7. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 3-6, po ogłoszeniu      w Monitorze Polskim w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, Wykonawca  zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty:

- 1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania umowy;

- 2) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 3-6 wpłynie na wysokość wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 3-6, nastąpi od następnego  miesiąca rozliczeniowego, przypadającego po terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione wskutek waloryzacji  spowodowanej zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją  umowy zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania  podwykonawcy.

10. Strony dokonają odpowiedniej także zmiany postanowień niniejszej umowy   w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących a w szczególności zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 1) niniejszego paragrafu wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów.

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 2) niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 3) niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

14. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 10 pkt 2), pkt 3) i pkt 4) niniejszego paragrafu mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

15. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 10 pkt 2), pkt 3 i pkt 4) niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie umów z osobami realizującymi przedmiot zamówienia, oświadczenia wykonawcy potwierdzające opłacenie składek ZUS:

1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia,

2) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 10 pkt 2), pkt 3) i pkt 4) niniejszego paragrafu  wpłynie na wysokość wynagrodzenia.

16. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 15 niniejszego paragrafu nastąpi od dnia:

1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub

2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt 1) niniejszego paragrafu.

17. Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną przedmiotu umowy,

- zmiany danych teleadresowych.

§18

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,  tj. …………………………. zł, słownie: ………………………………………

- Zabezpieczenie zostanie wniesione na rzecz Zamawiającego, w pełnej wysokości najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: ………………………………………………………...

- Strony ustalają:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ………………………………. zł stanowi  zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: …………………………… zł przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeń ważne jest pod warunkiem obowiązywania gwarancji lub poręczeń przez cały okres związania umową.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania.

§20

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy.

- W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty i skutki prawne mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny, prawo budowlane oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wykonywania umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że dotyczące go dane, w tym dane osobowe (imię i nazwisko/nazwa), data umowy, jej przedmiot, numer, data obowiązywania oraz wartość umowy brutto mogą zostać udostępnione w Urzędowym Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego Wrocławia.

§21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego  i 1 egz. dla Wykonawcy.

- Załączniki:

załącznik nr 1 – Program funkcjonalno – użytkowy;

załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;

załącznik nr 3 – Wzór karty gwarancyjnej,

załącznik nr 4 – Wymagane ubezpieczenia.

Sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:

* zapisy mające zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców oraz osób o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Ustawy Pzp.