Urząd Miejski Wrocławia

Departament Spraw Społecznych

Pani Magdalena Wdowiak-Urbańczyk

Dyrektor

Sukiennice 9

50-107 Wrocław

Wrocław, 27 stycznia 2025 r.

WKN-KF.1711.51.2024

00010474/2025/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Poranek z siedzibą przy ul. Stefana Żeromskiego 3, 50-321 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/MOPS/3244/1/2023 za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie punktu wydawania żywności nieprzetworzonej – Śródmieście - Prowadzenie punktu wydawania żywności nieprzetworzonej – Śródmieście”. W ramach wyżej wymienionej umowy, zwanej w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego umową dotacyjną, Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 120.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.51.2024, doręczonym w dniu 20 stycznia 2025 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, że wydatki sfinansowane ze środków dotacji zostały udokumentowane i dokonane w terminie określonym w umowie dotacyjnej, a koszty zadania poniesione na podstawie dokumentów źródłowych były zgodne, co do rodzaju i wartości, z kosztami zaplanowanymi w ofercie.

Stwierdzono natomiast nieprawidłowości, które nie miały wpływu na wydatkowanie dotacji przekazanej przez Gminę Wrocław, mianowicie Stowarzyszenie:

- w dwóch z trzech objętych kontrolą miesięcy, wydało mniejszą liczbę paczek żywnościowych niż zaplanowało w ofercie realizacji zadania publicznego oraz wykazało w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego – strony od 12 do 13 protokołu kontroli,

- wykazało, w części II.1. oraz II.2. sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego odpowiednio sumę wszystkich kosztów realizacji zadania oraz kwotę środków finansowych własnych w wysokości o 500,00 zł niższej niż wynikające z ewidencji księgowej – strony od 15 do 16 protokołu kontroli.

Na podstawie § 19 ust. 7 Zarządzenia nr 12501/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 lutego 2024 r. przekazuję protokół kontroli oraz wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia.

Dokument podpisała z upoważnienia Prezydenta

Marta Kalicińska

Dyrektor Wydziału Kontroli

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław; tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.51.2024

Do wiadomości:

Pani Beata Bernacka – Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.