OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozwoju Hali Targowej przy ul. Piaskowej we Wrocławiu z uwzględnieniem analizy biznesowej

# Zamawiający

Gmina Wrocław

Pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

CPV - 79300000-7 (Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka)

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji rozwoju Hali Targowej przy ul. Piaskowej we Wrocławiu z uwzględnieniem analizy biznesowej, obejmującej:

- Diagnozę obecnego ogólnego stanu obiektu;

- Analizę otoczenia rynkowego i potrzeb użytkowników;

- Opracowanie wariantów rozwoju;

- Analizę modeli zarządzania;

- Rekomendacje eksperckie dotyczące optymalnych kierunków rozwoju, modeli zarządzania i wyboru operatora wraz z minimalnym zakresem wymagań, które nowy operator powinien spełniać.

Analiza powinna uwzględniać powiązania funkcjonalne i biznesowe z otaczającą zabudową, w szczególności z istniejącymi obiektami hotelowym i biurowym wchodzącymi w skład nieruchomości, w celu optymalizacji dochodów i kosztów utrzymania obiektu Hali. Warianty koncepcji powinny wskazywać funkcje, koszty i ewentualne wytyczne, co do zmiany dokumentów planistycznych (w szczególności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego).

# Zakres prac

## Diagnoza obecnego ogólnego stanu obiektu:

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia:

- kontekstu historycznego obiektu;

- parametrów podstawowych obiektu (kubatury, powierzchni, układu funkcjonalnego głównych kondygnacji);

- lokalizacji obiektu – otoczenia urbanistycznego, uwarunkowań komunikacyjnych, dostaw i logistyki;

- charakterystyki konstrukcji i ograniczeń wynikających z ochrony konserwatorskiej w szczególności wytycznych, zaleceń konserwatorskich ze wskazaniem prac remontowo-modernizacyjnych niemożliwych do realizacji w ocenie DWKZ. Informacji na ten temat dostarczy komórka organizacyjna Zamawiającego sprawująca funkcję właścicielską po wstępnych uzgodnieniach z DWKZ;

- prac koniecznych do wykonania przez przyszłego operatora w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania obiektu z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców i klientów; w ocenie Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia obiekt jest w stanie technicznym ogólnie dobrym;

- aktualnego sposobu użytkowania przestrzeni (handel, gastronomia, usługi, biura, inne);

- ograniczeń i możliwości wynikających z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;

- możliwości i ograniczeń wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów m.in. prawa budowlanego, warunków technicznych, ochrony przeciwpożarowej, ochronie zabytków oraz ochronie ludności.

Wykonawca zobowiązany jest do oceny wpływu na rozwój otoczenia obiektu w tym: powiązań z historyczną tkanką miejską, dostępności komunikacyjnej, dostępności dla dostaw i logistyki, powiązań z sąsiednimi nieruchomościami, w szczególności o funkcjach hotelowych i biurowych.

Sugerowane metody i techniki badawcze (Wykonawca może zaproponować inne):

- analiza aktualnych i ogólnodostępnych danych,

- analiza dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego,

- analiza funkcjonalna wraz z wizją lokalną obiektu,

- analiza otoczenia urbanistycznego i  lokalizacji.

Na tym etapie nie jest wymagany udział rzeczoznawcy.

## Analiza otoczenia rynkowego i potrzeb użytkowników:

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia:

- analizy aktualnej oferty handlowo-usługowej Hali, w tym inwentaryzacji wystawców (liczba, branże, przyszłość w Hali, planowany czas prowadzenia działalności, planowane zmiany konieczne);

- uzyskania opinii obecnych kupców/najemców/wystawców w zakresie problemów w prowadzeniu działalności w Hali, mocnych i słabych stron,

- analizy trendów, potrzeb konsumenckich i zwyczajów zakupowych klientów Hali,

- opinii na temat Hali w mediach tradycyjnych i cyfrowych,

- roli Hali w sieci lokalnych powiązań społecznych i gospodarczych (kontekst handlowy i turystyczny),

- analizy porównawczej (case study) z podobnymi obiektami w kraju i za granicą,

- analizy konkurencji i jej wpływu na obiekt.

Wykonawca dokona analizy obecnej pozycji Hali Targowej w strukturze funkcjonalnej miasta z uwzględnieniem roli obiektu w kontekście logistycznym i gospodarczym, tj. handlu (rodzaju miejskiego targowiska, codziennych zakupów), znaczenia dla klientów w różnych grupach wiekowych, miejsca spotkań i przestrzeni gastronomicznej, znaczenia dla ruchu turystycznego i wizerunku Wrocławia.

Sugerowane metody i techniki badawcze (Wykonawca może zaproponować inne):

- analiza oferty handlowo-usługowej na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej,

- ankiety CAVI/PAPI na próbie ok 200 klientów Hali,

- wywiady i ankiety wśród obecnych kupców/najemców/wystawców (minimum 10 wywiadów),

- analiza opinii na temat Hali w Internecie (netnografia),

- analiza porównawcza z 3-4 case study z kraju i/lub za granicy,

- analiza konkurencji na podstawie desk research.

Analizy powinny być poparte konsultacjami interesariuszy: wywiady/ankiety z najemcami, klientami i mieszkańcami oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność o zbliżonym charakterze.

## Opracowanie wariantów rozwoju:

Wykonawca jest obowiązany do opracowania co najmniej 3 wariantów (scenariuszy) rozwoju wraz z analizą kosztów i ryzyk, w tym wariantów obowiązkowych opisanych poniżej:

Obowiązkowe warianty 1 i 2, uwzględniające poniższe założenia:

| lp. | Wariant 1 | Wariant 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie scenariusza rozwoju Hali wraz z przyległymi 2 budynkami z zachowaniem obecnych funkcji – bez zmiany mpzp. | Opracowanie scenariusza rozwoju Hali wraz przyległymi 2 budynkami z możliwością zmiany obecnych funkcji (wzbogacenia o np. kulturalne, turystyczne, więcej gastronomii, społeczne, integracyjne, branże beauty), co wymagałoby zmiany mpzp. |
| 2. | Prowadzenie Hali Targowej z dominującą funkcją handlową. | Prowadzenie Hali Targowej z zachowaniem funkcji handlowej. |
| 3. | Analiza wpływu proponowanych zmian na: ochronę konserwatorską Hali Targowej i otoczenia, układ komunikacyjny, ruch pieszy i samochodowy, skutki gospodarcze, społeczne i turystyczne. | Analiza wpływu proponowanych zmian na: ochronę konserwatorską Hali Targowej i otoczenia, układ komunikacyjny, ruch pieszy i samochodowy, skutki gospodarcze, społeczne i turystyczne. |
| 4. | Podniesienie standardu Hali (estetyka stoisk i powierzchni wspólnych, infrastruktura sanitarna i techniczna, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, matek z małymi dziećmi, obsługa klienta) z zapewnieniem nieprzerwanej pracy obiektu i ze wskazaniem czasokresu. | Podniesienie standardu Hali (estetyka stoisk i powierzchni wspólnych, infrastruktura sanitarna i techniczna, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, matek z małymi dziećmi, obsługa klienta) z możliwością przerwania pracy obiektu lub częściowego wyłączenia, uzasadnionego pracami remontowymi i ze wskazaniem czasokresu. |
| 5. | Oferta komercjalizacji powierzchni użytkowej z uwzględnieniem dotychczasowych warunków dla obecnych wystawców w okresie przejściowym, w zakresie lokalizacji powierzchni stoiska, branży, warunków finansowych. Wykonawca zaproponuje długość okresu przejściowego. | Oferta komercjalizacji powierzchni użytkowej, która w pierwszej kolejności przedstawiona zostanie obecnym wystawcom. |
| 6. | Identyfikacja możliwych przekształceń wewnętrznych w celu efektywnej komercjalizacji obecnie wolnej powierzchni użytkowej bez większych zmian w zakresie lokalizacji, aranżacji i branż stoisk. | Identyfikacja możliwych przekształceń wewnętrznych w celu efektywnej komercjalizacji obiektu, propozycje nowego układu funkcjonalno-przestrzennego. |
| 7. | Propozycje zagospodarowania otoczenia Hali (ciągi piesze, mała architektura, zieleń, przestrzeń publiczna) bez zmiany parametrów zabudowy – wyznaczenie kierunków rozwoju. | Propozycje zagospodarowania otoczenia Hali (ciągi piesze, mała architektura, zieleń, przestrzeń publiczna) bez zmiany parametrów zabudowy lub wskaże ewentualne konieczne zmiany – wyznaczenie kierunków rozwoju. |
| 8. | Założenia brandingu Hali. | Założenia brandingu Hali. |
| 9. | Propozycja działań zrównoważonego rozwoju. | Propozycja działań zrównoważonego rozwoju. |

Katalog składników obu wariantów jest otwarty.

UWAGA: Koncepcje mogą zawierać warunkowe wykorzystanie piwnic, ale należy wziąć pod uwagę możliwość ewentualnego wykorzystania piwnic Hali jako miejsca tymczasowego schronienia.

Sugerowane metody i techniki badawcze (Wykonawca może zaproponować inne):

- warsztaty scenariuszowe,

- opracowanie minimum 3 scenariuszy rozwoju, w tym dwóch z założeniami opisanymi powyżej.

## Analiza modeli zarządzania:

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia:

- prognoz, modelu finansowego, oceny opłacalności,

- podziału ryzyk pomiędzy Miastem a operatorem prywatnym,

- opcji zaangażowania operatora miejskiego/spółki komunalnej.

Wykonawca opracuje wariantowe modele biznesowe obejmujące:

- zintegrowany kompleks i możliwość dodatkowych przychodów: hala targowa + hotel + biura + ewentualne nowe funkcje;

- możliwe formy zaangażowania kapitału prywatnego (np. z uwzględnieniem dodatkowych inwestorów strategicznych);

- tytuł do nieruchomości na okres nie krótszy niż 10 lat.

Sugerowane metody i techniki badawcze (Wykonawca może zaproponować inne):

- analiza porównawcza modeli zarządzania,

- analiza form zaangażowania kapitału (porównanie modeli),

- opracowanie min. 3 modeli biznesowych (po jednym dla każdego z scenariuszy rozwoju) oparte na szacunkach i widełkach kosztowych o charakterze kierunkowym.

## Rekomendacje eksperckie dotyczące optymalnych kierunków rozwoju, modeli zarządzania i wyboru operatora wraz z minimalnym zakresem wymagań, które nowy operator powinien spełniać:

- Wybór optymalnego rozwiązania oraz plan wdrożenia - rekomendacje powinny być poparte warsztatami eksperckimi (minimum 3 ekspertów), opiniami praktyków zarówno z rynku lokalnego jak i ponadregionalnego. Wskazane jest również przedłożenie opinii środowiska naukowego.

- Rekomendacje wariantowe – spójne z Wariatem 1, 2 oraz pozostałymi – wskazujące, który model operatora jest optymalny dla każdego scenariusza rozwoju, jakie działania przygotowawcze Miasto powinno podjąć (organizacyjne, prawne, inwestycyjne), aby skutecznie przeprowadzić wybór operatora i wdrożyć wybrany wariant.

- Propozycje kluczowych parametrów umowy z operatorem, w szczególności: minimalny zakres utrzymania funkcji targowiska miejskiego i zapewnienia oferty dla lokalnych producentów oraz mieszkańców, oczekiwane standardy obsługi klienta, utrzymania obiektu i otoczenia, mechanizmy motywacyjne (np. powiązanie części wynagrodzenia operatora z wynikami finansowymi, frekwencją, wskaźnikami jakości), zasady współpracy operatora z najemcami.

Sugerowane metody i techniki badawcze (Wykonawca może zaproponować inne):

- warsztat ekspercki (min. 3 ekspertów),

- propozycje kluczowych parametrów umowy z nowym operatorem bez konsultacji prawniczej,

- ewaluacja rekomendacji wariantowych.

# Informacje podstawowe dotyczące obiektu

Hala Targowa zbudowana w latach 1906–1908 należy do najcenniejszych zabytków sztuki architektonicznej i inżynierskiej i stanowi element dziedzictwa kulturowego Wrocławia. Aktualnie Hala pełni swoją pierwotną funkcję targowiska miejskiego, łącząc tradycyjny handel (produkty świeże, lokalne, rzemieślnicze) z uzupełniającą ofertą gastronomiczną, usługową i turystyczną. Jest miejscem spotkań mieszkańców, studentów i turystów, a także jednym z rozpoznawalnych symboli Wrocławia, obecnym w przewodnikach i ofertach turystycznych, nazywanych często „targiem rozmaitości”.

Jednak pomimo licznych zalet obiektu, potencjał Hali nie jest wykorzystany. Wiele stoisk handlowych stoi obecnie pustych, a oferta handlowo-usługowa Hali wydaje się nie dostosowywać do potrzeb rynku. Hala Targowa jest obiektem wyjątkowym, który wymaga procesów decyzyjnych, poprzedzonych odpowiednią analizą i wskazaniem długofalowych kierunków jej rozwoju.

Nieruchomość, będąca przedmiotem zapytania składa się z 3 budynków:

- budynku hali targowej,

- budynku biurowo-handlowego,

- budynku biurowo-warsztatowego.

Dokumenty techniczne, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, zostaną przedstawione w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

# Wymagania wobec wykonawcy przedmiotu zamówienia

- Doświadczenie w realizacji badań rynkowych, analiz biznesowych lub studiów wykonalności 3 lata;

- Doświadczenie w projektach dla JST (mile widziane);

- Wykaz min. 3 podobnych realizacji z ostatnich 5 lat;

# Forma opracowania

- Raport główny (PDF/Word)

- Prezentacja

# Harmonogram

Wykonawca przedstawi harmonogram, przy czym zakończenie prac powinno nastąpić do 24 kwietnia 2026.

# Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

- cena (C) - 50%

- doświadczenie (D) – 40%

- metodologia (M) – 10%

- Cena (C) - oferta z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną liczbę 50 punktów, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

C=Cof minCof b*W

C - liczba punktów w kryterium Cena

C of min - najniższa cena ofertowa w zbiorze ofert podlegających ocenie

C of b - cena ofertowa ocenianej oferty

W - waga kryterium = 50%, gdzie 1% = 1 punkt

- Doświadczenie (D)

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 40 punktów.

Za każde wykazane przez Wykonawcę zrealizowane zadanie, które polegało na opracowaniu koncepcji rozwoju z uwzględnieniem diagnozy sytuacji zastanej, badań potrzeb użytkowników i analizy biznesowej obiektu skupiającego liczne punkty handlowo-usługowe i gastronomiczne, zostanie przyznane odpowiednio 10 punktów.

Ocena kryterium Doświadczenie (D) będzie dokonywana na podstawie wykazu przedstawionego przez Oferenta. Wykaz takich zadań dołączony do oferty powinien zawierać nazwę zadania, zakres prac, termin realizacji i podmiot, na rzecz którego zadanie zostało zrealizowane.

- Metodologia rozumiana jako dodatkowe zadania wykonane w ramach realizacji zamówienia (M)

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 10 punktów.

Przez dodatkowe zadania wykonane w ramach realizacji zamówienia rozumie się np. inne niż wymienione w OPZ metody i techniki badawcze, zwiększenie prób badań, zwiększenie liczby ekspertów zaproszonych do udziału w warsztacie eksperckim.

Za każde dodatkowe zadanie rozumiane jak powyżej, zostanie przyznane 5 punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, obliczoną wg wzoru:

Wp = C+D+M

Wp – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę

C – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium cena

D – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium doświadczenie

M – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium metodologia

# Termin i sposób składania ofert

- Oferty należy składać do dnia 30.01.2026.

- E-mail: brg@um.wroc.pl

- Adres pocztowy: ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław

- Oferta powinna zawierać: metodologię, wycenę, harmonogram prac, wykaz projektów podobnych, opis doświadczenia.

# Osoba do kontaktu

Edyta Pawlaczek, BRG, edyta.pawlaczek@um.wroc.pl, tel. 71 777 75 31.