# Plan działania Urzędu Miejskiego Wrocławia rzecz zapewnienia poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

| Zakres działalności | Realizujący zadania | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| Koordynator ds. dostępności w UMW | Prezydent Wrocławia | - wyznaczenie Koordynatora ds. dostępności i publikacja informacji na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (BIP UMW) - zgłoszenie na listę koordynatorów ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - powołanie koordynatora ds. dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej | zrealizowane |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - koordynatorzy ds. dostępności - Biuro Wrocław bez Barier (BWB) - Wydział Obsługi Urzędu (WOU) - Centrum Usług Informatycznych (CUI) - Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) | - sporządzanie raportów - publikacja na BIP UMW | Realizacja co 5 lat, do 31 marca danego roku. |
| ## Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - koordynatorzy ds. dostępności - Biuro ds. Równego Traktowania (BRT) - BWB - WOU - CUI - ARAW | - monitorowanie dostępności - aktualizacja planu | do 31 marca 2021 r. Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco) |
| Deklaracja dostępności dla stron www i aplikacji mobilnych UMW | - koordynatorzy ds. dostępności - BWB - Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej - CUI - ARAW | - monitorowanie stron www i aplikacji mobilnych, których właścicielami są komórki organizacyjne UMW - aktualizacja deklaracji dostępności. | Realizacja zadania w całym okresie trwania planu (na bieżąco) |
| Organizacje pozarządowe | - koordynatorzy ds. dostępności - BRT - BWB | - współpraca i uczestnictwo w spotkaniach z udziałem organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie zapewnienia dostępności, - korzystanie z wiedzy i doświadczeń tych osób oraz podmiotów w zapewnieniu dostępności w zależności od rodzaju niepełnosprawności | Realizacja zadania w całym okresie trwania planu (na bieżąco) |
| Szkolenia dla pracowników UMW | - koordynatorzy ds. dostępności - pracownicy UMW | - rozpoznanie zapotrzebowania wśród pracowników UMW - analiza rynku podmiotów świadczących usługi szkoleniowe w przedmiocie dostępności z ukierunkowaniem na podmioty administracji publicznej | Realizacja zadania w całym okresie trwania planu (na bieżąco) |
| Środki na realizację zadań z zakresu poprawy dostępności | - koordynatorzy ds. dostępności - BWB - WOU - Wydział Zarządzania Należnościami (WNL) | - rozeznanie możliwości skorzystania z konkursów/grantów/projektów organizowanych przez Fundusz Dostępności, Fundusze Unijne, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne podmioty | Realizacja zadania w całym okresie trwania planu (na bieżąco) |
| Monitorowanie i raportowanie działalności UMW w zakresie dostępności w tym monitorowanie przypadków stosowania dostępu alternatywnego | - koordynatorzy ds. dostępności - BWB - WOU - pracownicy UMW | - usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu, - opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności, - wspieranie pracowników UMW w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, - opracowanie procedury, w tym szablonu do zgłaszania przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w UMW | Realizacja zadania w całym okresie trwania planu (na bieżąco) |
| Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami | - koordynatorzy ds. dostępności - BRT - BWB - WOU - pracownicy UMW | - Szczegóły w załączniku- Wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |
| Centra Obsługi Mieszkańca | - WOU | - Uwzględnienie zasad dostępności na etapie projektów remontów COMów |  |
| Zespół ds. dostępności | - koordynatorzy ds. dostępności - BWB - WOU - CUI | Powołany zespół będzie pełnił funkcje inicjujące, doradcze, rekomendacyjne, koordynujące oraz edukacyjne w sprawach dotyczących dostępności w Urzędzie Miejskim Wrocławia i miejskich jednostkach organizacyjnych. | II połowa 2026 roku |
| Komunikacja urzędu | - koordynator ds. dostępności cyfrowej - koordynator Systemu Informacji Wizualnej (SIW) - BRT - Pracownicy UMW | Współpraca UMW z Pracownią Prostej polszczyzny na Uniwersytecie Wrocławskim. Wdrażamy w urzędzie zasady prostego języka | Od 2024 |

Wrocław,  9 lipca 2026 r.