## zalacznik do uchwaly
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH WIELOLETNIM PLANEM ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WE WROCŁAWIU NA LATA 2012-2016 [mln PLN]
Lp. | Sfera | Nr projektu | Nr zadania | M/M | Rodzaj | Projekt | Cele | Okres realizacji | Nakłady całkowite | Nakłady 2012-2016 | Nakłady przed 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Nakłady po 2016 | Opis
1 | [5 empty] | SFERA UJĘCIA WODY SUROWEJ |  |  | 15.3076 | 14.578 | 0.7096 | 2.4091 | 5.016 | 5.1268 | 2.0251 | 0.001 | 0.02
2 | U | 1 | Odtworzenie i utrzymanie istniejącego układu ujęć | [5 empty] | 5.3775 | 5.3775 | 0 | 0.1063 | 2.1975 | 1.7886 | 1.2851 | 0 | 0
3 | U | 1 | 2 | n | IV | Przebudowa lewarów III grupy | IV | 2011-2014 | [9 empty] | Projekt przebudowy rurociągu lewarowego III grupy studni ok. 3 km. Harmonogram prac ograniczony jest względami eksploatacyjnymi.
4 | U | 1 | 6 | x | IV | Budowa studni zastępczych | IV | 2011-2015 | [9 empty] | Odwiercenie 60 szt. studni zastępczych w miejsce studni, które nie będą się nadawały do dekolmatacji. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie, zamkniętymi etapami.
5 | U | 2 | Rozbudowa ujęć infiltracyjnych | [5 empty] | 9.9301 | 9.2005 | 0.7096 | 2.3028 | 2.8185 | 3.3382 | 0.74 | 0.001 | 0.02
6 | U | 3 | 2 | n | III | Przebudowa ujęcia wody w Leśnicy | IV | 2006-2013 | [9 empty] | Przebudowa istniejących studni, wykonanie nowych odwiertów zastępczych. Trwa przygotowanie dokumentacji.
7 | U | 3 | 3 | x | B | Inne inwestycje i przebudowy usprawniające eksploatację | III | 2010-2017 | [9 empty] | Inne zadania mające na celu poprawę efektywności działania (czyszczenie rurociągów tłocznych, modernizacja zamknięć śluzy górnej, przebudowa jazów)
8 | [5 empty] | SFERA PRODUKCJA WODY |  |  | 32.6334 | 30.2684 | 2.3651 | 2.3832 | 14.8263 | 13.0589 | 0 | 0 | 0
9 | G | 1 | Modernizacja technologii ZPW "Na Grobli" | [5 empty] | 28.464 | 28.3208 | 0.14319 | 0.7228 | 14.5391 | 13.0589 | 0 | 0 | 0
10 | G | 1 | 1 | n | IV | Modernizacja ZPW na Grobli | III | 2012-2014 | [9 empty] | Alternatywny układ zasilania zbiorników wody płuczącej Filtrów Węglowych ZPW Na Grobli.
11 | G | 1 | 4 | n | IV | Budowa Odżelaziacza | IV | 2009-2014 | [9 empty] | Budowa nowego budynku Odżelaziacza w nowej lokalizacji. Odżelaziacz to jedyny dotychczas niezmodernizowany obiekt technologiczny w zakładzie.
12 | G | 2 | 2 |  |  | Zagospodarowanie terenu zakładu | III | 2012 | [9 empty] | System kontroli dostępu do obiektów technologicznych.
13 | G | 3 | 2 | x | B | Inne inwestycje poprawiające efektywność działania | III | 2010-2013 | [9 empty] | Inne zadania mające na celu poprawę efektywności działania (przebudowa instalacji dozowania wody chlorowej i roztworu ClO2 oraz koagulantu).
14 | M | 1 | Modernizacja technologii ZPW "Mokry Dwór" | [5 empty] | 4.1694 | 1.9476 | 2.2219 | 1.6604 | 0.2872 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | M | 1 | 5 | n | III | Przebudowa armatury filtrów piaskowych | IV | 2007-2013 | [9 empty] | Wymiana przepustnic i instalacji sterowania w filtrach.
15 | M | 2 | 5 | x | III | Przebudowa instalacji sieci grzewczych w obiektach zakładu i sieć zewn. przech. wzdłuż zakł. | III | 2004-2013 | [9 empty] | Inne zadania mające na celu poprawę efektywności działania (przebudowa instalacji magazynowania i dawkowania koagulanta, przebudowa dyspozytorni).
16 | M | 3 | 2 |  |  | Modernizacja i rozbudowa systemow wizualizacji | III | 2007-2012 | [9 empty] | Wbudowanie urzadzeń do pomiarów jakościowych wody wraz z włączeniem tych urządzeń do systemu sterowania i wizualizacji. Zdanie realizowane etapami.
17 | [5 empty] | SFERA DYSTRYBUCJI WODY |  |  | 322.8677 | 225.0953 | 20.4079 | 24.329 | 85.649 | 49.0351 | 40.4879 | 25.5943 | 77.3645
18 | D | 1 | Rozbudowa sieci wodociągowej | [5 empty] | 183.7583 | 119.3105 | 16.2305 | 19.0654 | 52.4141 | 22.3348 | 15.9104 | 9.5858 | 48.2173
19 | D | 1 | 2 | x |  | Budowa głównego układu magistralnego: |  | 2005-2017
20 | D | 1 | 2/1 | x | I | Magistrala Południowa /dn800mm/ | I | 2005-2017 | [9 empty] | Budowa magistrali na odcinku od ul.Kobierzyckiej do ul.Grota Roweckiego. Zadanie etapowane. Etap a i b1 ukończone.
21 | D | 1 | 2/2 | n | I | Magistrala Północna /dn800mm/ | I | 2008-2017 | [9 empty] | Budowa magistrali DN800/500/300 od ZPW Mokry Dwór do rejonu Kiełczowa. Zadanie etapowane.
22 | D | 1 | 2/7 |  |  | Magistrala Grodzka-Sikorskiego /dn600mm/ | I | 2008-2012 | [9 empty] | DN600 od ul.Grodzkiej przez Nowy Świat, przez teren szpitala, pod fosą do połączenia z magistralą w Sikorskiego
23 | D | 1 | 3 | x | I | Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb rozwoju miasta | I | 2006-2020 | [9 empty] | Realizacja nowych sieci w koordynacji z Gminą Wrocław (ZIM, nowe osiedla). Zadanie stałe.
24 | D | 2 | Modernizacja sieci wodociągowej | [5 empty] | 139.1094 | 105.7848 | 4.1774 | 5.2636 | 33.235 | 26.7003 | 24.5775 | 16.0084 | 29.1472
25 | D | 2 | 2 | x | IV | Przebudowa sieci wodociągowej w pasach drogowych: | IV | 2005-2020 | [9 empty] | Przebudowa infrastruktury technicznej związana z przebudową układu komunikacyjnego prowadzonego przez ZDiUM i WI. Zadanie stałe.
26 | D | 2 | 3 |  |  | Przebudowa sieci magistralnej na terenie miasta Wrocławia | II | 2014-2015 | [9 empty] | Przebudowa sieci wodociagowej magistralnej w ul.Mickiewicza.
27 | D | 2 | 4 | x | II | Przebudowa sieci rozdzielczej z przyłączami | II | 2007-2017 | [9 empty] | Renowacja sieci rozdzielczych osiedli oraz modernizacje sieci rozdzielczych w innych rejonach miasta.
28 | D | 2 | 5 | x | B | Inne usprawnienia i przebudowy | III | 2007-2012 | [9 empty] | Budżet na drobne inwestycje usprawniające eksploatację. Likwidacja ślepych końcówek. Zadanie stałe.
29 | D | 4 | 2 | n | III | Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej | III | 2012-2013 | [9 empty] | Instalacja urządzeń pomiarowych ciśnienia, przepływu, chloru na sieci wodociągowej. Połączenie z istniejącym systemem dyspozytorskim.
30 | D | 4 | 3 | x | II | Rozbudowa systemu dezynfekcji na sieci wodociągowej | II | 2006-2014 | [9 empty] | Realizacja nowych punktów dawkowania środka dezynfekcyjnego bezpośrednio do rurociągów.
31 | [5 empty] | SFERA SYSTEM ODBIORU ŚCIEKÓW |  |  | 581.957 | 256.0106 | 83.1228 | 40.6466 | 84.3325 | 39.2677 | 49.9858 | 41.778 | 242.8237
32 | S | 2 | Modernizacje sieci i obiektów kanalizacyjnych | [5 empty] | 315.3962 | 78.4361 | 80.3027 | 24.2734 | 29.3861 | 10.885 | 8.3185 | 5.5732 | 156.6573
33 | S | 2 | 1 | x | III | Przebudowa Pompowni Stary Port wraz z budową rurociągu tłocznego FS etap II | II | 2005-2013 | [9 empty] | Budowa nowej pompowni, piaskownika i krat oraz kanałów grawitacyjnych wraz z rurociągiem tłocznym Nowy Port - kolektor Odra. Projekt realizowany z Funduszu Spójności - etap II.
34 | S | 2 | 2 | n | III | Przebudowa Pompowni "Muchobór Mały" | III | 2007-2013 | [9 empty] | Kompleksowa przebudowa istniejącej pompowni, automatyki i sterowania studni zbiorczej.
35 | S | 2 | 4 | x | B | Inne przebudowy pompowni ścieków | III | 2005-2013 | [9 empty] | Inne modyfikacje i usprawnienia dla poprawy efektywności pracy pompowni (przebudowy pompowni i budowy zlewni ścieków). Zadanie stałe.
36 | S | 2 | 6 |  |  | Bieżące przebudowy kanałów | II | 2009-2018 | [9 empty] | Przebudowa rurociągu tłocznego od przepompowni Sępolno do przepompowni Szczytniki, przebudowa doprowadzalnika na Pola Irygowane.
37 | S | 2 | 7 | x | IV | Przebudowy kanałów związane z przebudową w pasach drogowych | IV | 2005-2017 | [9 empty] | Przebudowa uzbrojenia w koordynacji z pracami ZDiUM i WI. Zadanie stałe.
38 | S | 2 | 8 | x | IV | Przebudowy kanalizacji przełazowej | IV | 2006-2020 | [9 empty] | Dokumentacje projektowe przebudowy głównych Kolektorów kanalizacyjnych. Zdanie etapowane.
39 | S | 3 | Rozbudowa systemu kanalizacyjnego | [5 empty] | 259.5128 | 171.5265 | 2.8201 | 16.2811 | 54.8754 | 27.4978 | 38.6674 | 34.2048 | 85.1663
40 | S | 3 | 3 | n | I | Budowa kanalizacji osiedlowej "Kowale-Ogrody" | I | 2010-2012 | [9 empty] | Realizacja sieci osiedlowej w koordynacji z budową dróg i modernizacją pozostałej infrastruktury przez Gminę Wrocław.
41 | S | 3 | 4 | x | I | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla potrzeb rozwoju miasta | I | 2007-2017 | [9 empty] | Realizacja wynikająca z potrzeb inwestorów realizujących nowe obiekty mieszkaniowe lub przemysłowe. Zadanie stałe.
42 | S | 3 | 7 | n | I | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | I | 2007-2017 | [9 empty] | Realizacja sieci kanalizacyjnych w północnych i wschodnich dzielnicach miasta.
43 | S | 4 | Modernizacje sieci deszczowej | [5 empty] | 7.048 | 6.048 | 0 | 0.092 | 0.071 | 0.885 | 3 | 2 | 1
44 | S | 4 | 1 | x | III | Przebudowy kanałów deszczowych usprawniające eksploatację | IV | 2012-2017 | [9 empty] | Realizacja sieci deszczowych wynikająca z bieżących potrzeb oraz związana z modernizacją układu drogowego i z rozwojem mieszkalnictwa.
45 | [5 empty] | SFERA OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW |  |  | 413.4875 | 26.7138 | 271.6736 | 23.6 | 1.5305 | 1.5824 | 0 | 0.001 | 115.1
46 | O | 1 | 1 |  | III | Zagospodarowanie Pól Irygowanych Osobowice | IV | 2011-2013 | [9 empty] | Zmiana przeznaczenia i funkcji Pól Irygowanych Osobowice.
47 | O | 2 | 1 |  | III | Rozbudowa WOŚ - zagospodarowanie wód deszczowych | V | 2008-2020 | [9 empty] | Zagwarantowanie przejęcia przez WOŚ całego strumienia ścieków łącznie z deszczówka i możliwość wyłączenia z eksploatacji pół irygowanych. (etapIV)
48 | O | 2 | 99 |  | III | Rozbudowa WOŚ - FS etap II | II | 2004-2013 | [9 empty] | Rozbudowa WOŚ do wydajności ok. 140 tys. m3/d umożliwi oczyszczanie ścieków z całego miasta Wrocławia.
49 | O | 3 | 2 | x | B | Inne inwestycje poprawiające efektywność działania | III | 2009-2014 | [9 empty] | Budżet na inne zadania usprawniające eksploatację (modernizacje budowlane i technologiczne).
[6 empty] | RAZEM |  |  | 1366.2532 | 552.6662 | 378.2789 | 93.3678 | 191.3543 | 108.0709 | 92.4989 | 67.3743 | 435.3082
zad. realizowane w ramach FS - etap II - przyznana dotacja