## Tabela 2011-2015 (skrot)
HARMONOGRAMY REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WE WROCŁAWIU W LATACH 2011-2015 [mln PLN]
Lp. | Sfera | Nr projektu | Nr zadania | M/M | Rodzaj | Projekt | Cele | Okres realizacji | Nakłady całkowite | Nakłady 2011-2015 | Nakłady przed 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Nakłady po 2015 | Opis
1 | [5 empty] | SFERA UJĘCIA WODY SUROWEJ |  |  | 29.1452 | 15.8847 | 13.2405 | 1.0145 | 4.2544 | 4.2578 | 6.338 | 0.02 | 0.02
2 | U | 1 | Odtworzenie i utrzymanie istniejącego układu ujęć | [5 empty] | 18.4635 | 5.4504 | 13.0131 | 0.0391 | 0.1025 | 1.3088 | 4 | 0 | 0
3 | U | 1 | 2 | n | IV | Przebudowa lewarów III grupy | IV | 2012-2014 | [9 empty] | Projekt przebudowy rurociągu lewarowego III grupy studni ok. 3 km. Harmonogram prac ograniczony jest względami eksploatacyjnymi, w tym wcześniejszą wymianą przyłączy do studni infiltracyjnych.
4 | U | 1 | 3 | x | IV | Przebudowa przyłączy studziennych | IV | 2007-2011 | [9 empty] | Wymiana rurociągów i armatury od studni do rurociągów lewarowych. Likwidacja starych studni. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie, zamkniętymi etapami.
5 | U | 1 | 6 | x | IV | Budowa studni zastępczych | IV | 2013-2014 | [9 empty] | Odwiercenie 60 szt. studni zastępczych w miejsce studni, które nie będą się nadawały do dekolmatacji. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie, zamkniętymi etapami.
6 | U | 2 | Rozbudowa ujęć infiltracyjnych | [5 empty] | 10.6817 | 10.4343 | 0.22739 | 0.97542 | 4.1519 | 2.949 | 2.338 | 0.02 | 0.02
7 | U | 3 | 2 | n | III | Przebudowa ujęcia wody w Leśnicy | IV | 2006-2012 | [9 empty] | Przebudowa istniejących studni, wykonanie nowych odwiertów zastępczych. Trwa przygotowanie dokumentacji.
8 | U | 3 | 3 | x | B | Inne inwestycje i przebudowy usprawniające eksploatację | III | 2010-2016 | [9 empty] | Inne zadania mające na celu poprawę efektywności działania (czyszczenie rurociągów tłocznych, modernizacja zamknięć śluzy górnej, przebudowa jazów)
9 | [5 empty] | SFERA PRODUKCJA WODY |  |  | 12.0272 | 10.9018 | 1.0254 | 2.5914 | 4.7603 | 3.4501 | 0 | 0.1 | 0.1
10 | G | 1 | Modernizacja technologii ZPW "Na Grobli" | [5 empty] | 7.4794 | 7.4691 | 0.010272 | 0.584 | 3.535 | 3.3501 | 0 | 0 | 0
11 | G | 1 | 4 | n | III | Budowa Odżelaziacza | IV | 2009-2013 | [9 empty] | Budowa nowego budynku Odżelaziacza w nowej lokalizacji. Odżelaziacz to jedyny dotychczas niezmodernizowany obiekt technologiczny w zakładzie.
12 | G | 3 | 2 | x | B | Inne inwestycje poprawiające efektywność działania | III | 2010-2012 | [9 empty] | Inne zadania mające na celu poprawę efektywności działania (przebudowa instalacji dozowania wody chlorowej i roztworu ClO2 oraz koagulantu).
13 | M | 1 | Modernizacja technologii ZPW "Mokry Dwór" | [5 empty] | 4.5479 | 3.4327 | 1.0152 | 2.0074 | 1.2253 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1
14 | M | 1 | 5 | n | III | Przebudowa armatury filtrów piaskowych | IV | 2007-2012 | [9 empty] | Wymiana przepustnic i instalacji sterowania w filtrach.
15 | M | 2 | 5 | x | III | Przebudowa instalacji sieci grzewczych w obiektach zakładu i sieć zewn. przech. wzdłuż zakł. | III | 2007-2012 | [9 empty] | Przebudowa inst. c.o. i wentylacji w ozonowni, przebudowa części sieci cieplnej wysokoparametrowej
16 | M | 3 | 2 |  |  | Modernizacja i rozbudowa systemow wizualizacji | III | 2007-2016 | [9 empty] | Wbudowanie urzadzeń do pomiarów jakościowych wody wraz z włączeniem tych urządzeń do systemu sterowania i wizualizacji. Zdanie realizowane etapami.
17 | [5 empty] | SFERA DYSTRYBUCJI WODY |  |  | 380.4198 | 279.7885 | 42.7192 | 20.4323 | 62.1027 | 76.8516 | 64.4472 | 55.9546 | 57.9121
18 | D | 1 | Rozbudowa sieci wodociągowej | [5 empty] | 214.3042 | 187.546 | 7.6898 | 9.4941 | 33.4042 | 49.4687 | 61.025 | 34.154 | 19.0683
19 | D | 1 | 2 | x |  | Budowa głównego układu magistralnego: |  | 2005-2016
20 | D | 1 | 2/1 | x | I | Magistrala Południowa /dn800mm/ | I | 2005-2014 | [9 empty] | Budowa magistrali na odcinku od ul.Kobierzyckiej do ul.Grota Roweckiego. Zadanie etapowane. Etap a i b1 ukończone.
21 | D | 1 | 2/2 | n | I | Magistrala Północna /dn800mm/ | I | 2008-2016 | [9 empty] | Budowa magistrali DN800/500/300 od ZPW Mokry Dwór do rejonu Kiełczowa. Zadanie etapowane.
22 | D | 1 | 2/7 |  |  | Magistrala Grodzka-Sikorskiego /dn600mm/ | I | 2008-2012 | [9 empty] | DN600 od ul.Grodzkiej przez Nowy Świat, przez teren szpitala, pod fosą do połączenia z magistralą w Sikorskiego
23 | D | 1 | 3 | x | I | Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb rozwoju miasta | I | 2006-2020 | [9 empty] | Realizacja nowych sieci w koordynacji z Gminą Wrocław (ZIM, nowe osiedla). Zadanie stałe.
24 | D | 2 | Modernizacja sieci wodociągowej | [5 empty] | 157.1663 | 87.6062 | 30.7163 | 6.7702 | 28.2303 | 27.3829 | 3.4223 | 21.8006 | 38.8438
25 | D | 2 | 2 | x | IV | Przebudowa sieci wodociągowej w pasach drogowych: | IV | 2005-2016 | [9 empty] | Rozbudowa infrastruktury technicznej związana z przebudową układu komunikacyjnego prowadzonego przez ZDiUM i WI. Zadanie stałe.
26 | D | 2 | 3 |  |  | Przebudowa sieci magistralnej na terenie miasta Wrocławia FS etap II | II | 2005-2011 | [9 empty] | Renowacja sieci magistralnej. Końcowe rozliczenie inwestycji.
27 | D | 2 | 4 | x | II | Przebudowa sieci rozdzielczej z przyłączami | II | 2007-2016 | [9 empty] | Renowacja sieci rozdzielczych osiedli oraz modernizacje sieci rozdzielczych w innych rejonach miasta.
28 | D | 2 | 5 | x | B | Inne usprawnienia i przebudowy | II | 2007-2012 | [9 empty] | Budżet na drobne inwestycje usprawniające eksploatację. Likwidacja ślepych końcówek. Zadanie stałe.
29 | D | 3 | Modernizacje pompowni i hydroforni | [5 empty] | 8.9494 | 4.6363 | 4.3131 | 4.1681 | 0.46822 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | D | 3 | 1 | n | III | Budowa nowej Pompowni Bystrzycka | III | 2004-2011 | [9 empty] | Likwidacja przewymiarowanego obiektu i zastąpienie go małą pompownią zasilającą wyłącznie osiedla Nowy Dwór, Gądów i Kozanów.
31 | D | 3 | 2 | n | III | Przebudowa hydroforni (Krynicka, Orzechowa) | III | 2007-2011 | [9 empty] | Modernizacja technologii w hydroforni Orzechowa i Krynicka włączenie ich w system automatyki i monitoringu.
32 | D | 4 | 2 | n | III | Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej | III | 2006-2011 | [9 empty] | Instalacja urządzeń pomiarowych ciśnienia, przepływu, chloru na sieci wodociągowej. Połączenie z istniejącym systemem dyspozytorskim.
33 | D | 4 | 3 | x | II | Rozbudowa systemu dezynfekcji na sieci wodociągowej | II | 2005-2012 | [9 empty] | Realizacja nowych punktów dawkowania środka dezynfekcyjnego bezpośrednio do rurociągów.
34 | [5 empty] | SFERA SYSTEM ODBIORU ŚCIEKÓW |  |  | 521.0216 | 200.3408 | 83.0392 | 24.5383 | 66.0737 | 37.822 | 18.7235 | 53.1833 | 237.6416
35 | S | 2 | Modernizacje sieci i obiektów kanalizacyjnych | [5 empty] | 252.1941 | 64.6513 | 75.1981 | 19.2853 | 21.9279 | 4.6411 | 5.5465 | 13.2504 | 112.3447
36 | S | 2 | 1 | x | III | Przebudowa Pompowni Stary Port wraz z budową rurociągu tłocznego FS etap II | II | 2005-2012 | [9 empty] | Budowa nowej pompowni, piaskownika i krat oraz kanałów grawitacyjnych wraz z rurociągiem tłocznym Nowy Port - kolektor Odra. Projekt realizowany z Funduszu Spójności - etap II.
37 | S | 2 | 2 | n | III | Przebudowa Pompowni "Muchobór Mały" | III | 2007-2012 | [9 empty] | Kompleksowa przebudowa istniejącej pompowni, automatyki i sterowania studni zbiorczej.
38 | S | 2 | 4 | x | B | Inne przebudowy pompowni ścieków | III | 2005-2012 | [9 empty] | Inne modyfikacje i usprawnienia dla poprawy efektywności pracy pompowni (przebudowy pompowni i budowy zlewni ścieków). Zadanie stałe.
39 | S | 2 | 6 |  |  | Bieżące przebudowy kanałów | II | 2009-2018 | [9 empty] | Przebudowa rurociągu tłocznego od przepompowni Sępolno do przepompowni Szczytniki, przebudowa doprowadzalnika na Pola Irygowane.
40 | S | 2 | 7 | x | IV | Przebudowy kanałów związane z przebudową w pasach drogowych | IV | 2005-2016 | [9 empty] | Przebudowa uzbrojenia w koordynacji z pracami ZDiUM i WI. Zadanie stałe.
41 | S | 2 | 8 | x | IV | Przebudowy kanalizacji przełazowej | IV | 2006-2020 | [9 empty] | Dokumentacje projektowe przebudowy głównych Kolektorów kanalizacyjnych. Zdanie etapowane.
42 | S | 3 | Rozbudowa systemu kanalizacyjnego | [5 empty] | 262.8275 | 129.6895 | 7.8411 | 5.253 | 44.1458 | 33.1809 | 10.1769 | 36.9329 | 125.2969
43 | S | 3 | 3 | n | I | Budowa kanalizacji osiedlowej "Kowale-Ogrody" | I | 2010-2012 | [9 empty] | Realizacja sieci osiedlowej w koordynacji z budową dróg i modernizacją pozostałej infrastruktury przez Gminę Wrocław.
44 | S | 3 | 4 | x | I | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla potrzeb rozwoju miasta | I | 2007-2016 | [9 empty] | Realizacja wynikająca z potrzeb inwestorów realizujących nowe obiekty mieszkaniowe lub przemysłowe. Zadanie stałe.
45 | S | 3 | 7 | n | I | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | I | 2007-2016 | [9 empty] | Realizacja sieci kanalizacyjnych w północnych i wschodnich dzielnicach miasta.
46 | S | 4 | Modernizacje sieci deszczowej | [5 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
47 | S | 4 | 1 | x | III | Przebudowy kanałów deszczowych usprawniające eksploatację | IV | 2014-2015 | [9 empty] | Realizacja sieci deszczowych wynikająca z bieżących potrzeb oraz związana z modernizacją układu drogowego i z rozwojem mieszkalnictwa.
48 | [5 empty] | SFERA OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW |  |  | 405.3449 | 149.3208 | 140.9241 | 66.8109 | 77.5902 | 3.3098 | 1.609 | 0.001 | 115.1
49 | O | 2 | 1 |  | III | Rozbudowa WOŚ - zagospodarowanie wód deszczowych | II | 2008-2020 | [9 empty] | Zagwarantowanie przejęcia przez WOŚ całego strumienia ścieków łącznie z deszczówka i możliwość wyłączenia z eksploatacji pół irygowanych. (etapIV)
50 | O | 2 | 99 |  | III | Rozbudowa WOŚ - FS etap II | II | 2004-2012 | [9 empty] | Rozbudowa WOŚ do wydajności ok. 140 tys. m3/d umożliwi oczyszczanie ścieków z całego miasta Wrocławia. (etapIII)
51 | O | 3 | 2 | x | B | Inne inwestycje poprawiające efektywność działania | III | 2009-2014 | [9 empty] | Budżet na inne zadania usprawniające eksploatację (modernizacje budowlane i technologiczne).
[6 empty] | RAZEM |  |  | 1347.9587 | 656.2365 | 280.9484 | 115.3874 | 214.7813 | 125.6912 | 91.1177 | 109.2589 | 410.7737
zad. realizowane w ramach FS - etap II - przyznana dotacja