- rozpoczęto realizację elektronicznego modelu przestrzennego całego Miasta,

- opracowano wytyczne do konkursu architektonicznego na zabudowę mieszkaniową wzdłuż ul. Pułaskiego,

- przygotowano dokument pod nazwą „Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe”.

W ramach prac związanych z planowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego Wrocławia:

- przygotowano dokument Założenia polityki społeczno-gospodarczej miasta Wrocławia na rok budżetowy 2006,

- prowadzono w cyklu kwartalnym monitoring realizacji zadań na 2005 r. i każdorazowo (dla trzech kwartałów) przygotowano sprawozdanie zbiorcze dla Prezydenta Wrocławia,

- przygotowano materiały ze spotkań dyskusyjnych, dotyczących aktualizacji dokumentu Strategia – Wrocław 2000 Plus,

- przygotowano projekt zmiany Zarządzenia nr 5110/05 Prezydenta Wrocławia dot. składu Komitetu Redakcyjnego do prac nad aktualizacją strategii,

- przygotowano część tekstową (wraz z opracowaniem redakcyjnym) projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Wrocławia oraz współpracowano przy wykonaniu załączników graficznych.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zadania w zakresie kształtowania polityki przestrzennej realizowano poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania w ramach zespołów planowania przestrzennego. Plany sporządzane przez planistów są na różnych etapach procedury formalno-prawnej.

W 2005 r. Rada Miejska Wrocławia uchwaliła 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz podjęła 11 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany uchwalone i opracowywane – stan na 31 grudnia 2005 r.

| Plany | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni miasta [%] | Liczba planów |
| --- | --- | --- | --- |
| uchwalone | 6 904,57 | 23,6 | 141 |
| uchwalone – 2005 r. | 461,66 | 1,6 | 23 |
| uchwalone obowiązujące | 6 337,51 | 21,6 | 127 |
| uchwalone nieobowiązujące | 567,22 | 1,9 | 14 |
| w opracowaniu | 5 506,77 | 18,8 | 87 |
| przystąpienia do sporządzenia – 2005 r. | 568,16 | 1,9 | 11 |

Przy pracach planistycznych realizowanych w 2005 r. dokonano m. in. analizy terenów pod kątem konieczności sporządzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne. W roku sprawozdawczym opracowano 20 wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów, w tym 10 wniosków do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 1 wniosek do Ministra Środowiska, 9 wniosków do Wojewody Dolnośląskiego.

Zestawienie powierzchni gruntów rolnych i leśnych wymagających zgody ministra lub wojewody

| rok | Wnioski |  |  | # Zgody |  |  | Wnioski oczekujące na zgody |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | minister | wojewoda | suma | minister | wojewoda | suma | minister | wojewoda | suma |
| 2005 | 72,51 ha | 49,53 ha | 122,04ha | 71,16 ha | 49,53 ha | 120,69 ha | 1,35 ha | - | 1,35 ha |

W zakresie projektowania zagospodarowania przestrzennego Wrocławia kontynuowano prace nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz działania mające na celu sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław.

Prace nad sporządzeniem kolejnych 11 m.p.z.p. przydzielono czterem zespołom planistycznym, które kontynuowały prace nad sporządzaniem już rozpoczętych projektów.

Poniżej przedstawiono analizę realizacji zadań w zakresie planowania przestrzennego dokonaną na przestrzeni lat 1995-2005:

Stan w zakresie planowania przestrzennego w Gminie Wrocław

na  koniec  2003 r.

|  | ## Tereny objęte uchwalonymi planami miejscowymi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | uchwalonymi od stycznia 1995 r. do połowy listopada 2002 r. (przed IV kadencją RMW) | uchwalonymi od połowy listopada 2002 r. do końca 2003 r. (od początku IV kadencji RMW) | ŁĄCZNIE (bez wliczania powierzchni nałożeń planów) |
| Powierzchnia miasta objęta planami (%) | 6,2 | 9,2 | 15,4 |
| Powierzchnia miasta objęta planami (ha) | 1 820,8 | 2 683,4 | 4 504,2 |
| Liczba planów uchwalonych | 55 | 33 | 88 |

Stan w zakresie planowania przestrzennego w Gminie Wrocław

na koniec 2004 r.

|  | ## Tereny objęte uchwalonymi planami miejscowymi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | uchwalonymi od stycznia 1995 r. do połowy listopada 2002 r. (przed IV kadencją RMW) | uchwalonymi od połowy listopada 2002 r. do końca 2004 r. (od początku IV kadencji RMW) | ŁĄCZNIE (bez wliczania powierzchni nałożeń planów) |
| Powierzchnia Miasta objęta planami (%) | 6,2 | 15,9 | 22,1 |
| Powierzchnia Miasta objęta planami (ha) | 1 820,8 | 4 644,1 | 6 464,9 |
| Liczba planów uchwalonych | 55 | 65 | 120 |

Stan w zakresie planowania przestrzennego w Gminie Wrocław

na koniec  2005 r.

|  | ## Tereny objęte uchwalonymi planami miejscowymi: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | uchwalonymi od stycznia 1995 r. do połowy listopada 2002 r. (przed IV kadencją RMW) | uchwalonymi od połowy listopada 2002 r. do końca 2005 r. (od początku IV kadencji RMW) | ŁĄCZNIE (bez wliczania powierzchni nałożeń planów) |
| Powierzchnia Miasta objęta planami (%) | 6,2 | 17,4 | 23,6 |
| Powierzchnia Miasta objęta planami (ha) | 1 820,8 | 5 083,7 | 6 904,5 |
| Liczba planów uchwalonych | 55 | 86 | 141 |

Powierzchnia planów uchwalonych po 1 stycznia 1995 r.:

| Plany | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni miasta [%] | Liczba planów |
| --- | --- | --- | --- |
| Uchwalone do 2005 r. | 6 904,57* | 23,6* | 141* |
| Uchwalone do 2004 r. | 6 464,87 | 22,1 | 120 |
| Uchwalone do 2003 r. | 4 878,85 | 16,7 | 88 |
| Uchwalone do 2002 r. | 1 889 | 6,5 | 56 |
| Uchwalone do 2001 r. | 1 248,6 | 4,2 | 41 |

* utrata mocy obowiązującej dwóch planów

Powierzchnia planów uchwalonych wg lat

| Plany | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni miasta [%] | Liczba planów |
| --- | --- | --- | --- |
| Uchwalone w 2005 r. | 461,66 | 1,6 | 23 |
| Uchwalone w 2004 r. | 1 980,7 | 6,8 | 32 |
| Uchwalone w 2003 r. | 2 680,4 | 9,2 | 32 |
| Uchwalone w 2002 r. | 623,4 | 2,1 | 15 |

Powierzchnia Wrocławia 29 284 ha  (źródło: Rocznik Statystyczny Wrocławia 2004)

### Zestawienie powierzchni gruntów rolnych i leśnych

### przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne:

|  | # WNIOSKI |  |  | # WNIOSKI |  |  | WNIOSKI OCZEKUJĄCE NA ZGODY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MINISTER | WOJEWODA | ∑ | MINISTER | WOJEWODA | ∑ | MINISTER | WOJEWODA | ∑ |
| 2002 | 205,41 ha | 87,94 ha | 293,35 ha | 205,41 ha | 87,94 ha | 293,35 ha |  |  |  |
| 2003 | 525,51 ha | 131,27 ha | 656,78 ha | 525,51 ha | 131,27 ha | 656,78 ha |  |  |  |
| 2004 | 11,08 ha | 10,98 ha | 22,06 ha | 11,08 ha | 4,42 ha | 15,50 ha |  | 6,56 ha | 6,56 ha |
| 2005 | 72,51 ha | 49,53 ha | 122,04 ha | 71,16 ha | 49,53 ha | 120,69 ha | 1,35 ha | - | 1,35 ha |

W roku 2005 rozpatrzono 35 skarg o unieważnienie uchwały w sprawie odrzucenia protestów lub zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniesionych do sądu administracyjnego. 10 skarg zostało wniesionych przez osoby prawne, 3 przez Wojewodę Dolnośląskiego, a 22 przez osoby fizyczne.

Zestawienie ilościowe skarg, protestów i zarzutów do m.p.z.p.

w latach 2001 – 2005

| rok | ilość m.p.z.p. | protest | zarzut | skarga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 8 | 28 | 23 | 8 |
| 2002 | 12 | 59 | 41 | 1 |
| 2003 | 25 | 1824 | 55 | 0 |
| 2004 | 9 | 4 | 8 | 16 |

Dla potrzeb sporządzanych m.p.z.p. zrealizowano m.in.:

- 22 projekty układu komunikacyjnego,

- 19 ustaleń komunikacyjnych, infrastruktury technicznej, przyrodniczych,

- 17 opracowań ekofizjograficznych,

- 24 prognozy oddziaływania na środowisko,

- 7 wytycznych do projektowanych ulic, tekstowych dla ZDiK.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Priorytetowym zadaniem realizowanym w roku 2005 było sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław. Prace nad projektem zmiany Studium poprzedzone zostały Zarządzeniem Nr 4656/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 lutego 2005 r., w którym określono organizację prac nad dokumentem. Przyjęty został harmonogram prac nad Studium, w którym przewidziano termin przedstawienia Radzie Miejskiej Wrocławia projektu Studium do uchwalenia na sesji w czerwcu 2006 r.

Przystąpienie do prac nad zmianą Studium stało się konieczne z kilku względów:

- na wielu obszarach Miasta będących miejscem prowadzenia działalności produkcyjnej, działalności w zakresie zaopatrywania w energię elektryczną i gaz lub działalności w zakresie budownictwa nastąpiły intensywne procesy istotne dla polityki przestrzennej. Procesy te objęły ustanie lub ograniczenie dotychczasowej działalności, podziały dużych zespołów przemysłowych na mniejsze, zmiany własnościowe, wprowadzenie nowych kategorii działalności gospodarczej. W tej sytuacji niezbędna stała się zmiana uwarunkowań, a co się z tym wiąże, kierunków polityki przestrzennej w granicach tych obszarów. Zmiana ta obejmuje wiele zespołów urbanistycznych i obszarów rozwoju aktywności gospodarczej, a polega głównie na ustaleniu:

  - innego przebiegu granic,

  - innej kategorii zespołów i obszarów rozwoju (na przykład zmiana obszarów rozwoju aktywności gospodarczej na obszary rozwoju śródmiejskiego),

  - innego profilu dopuszczonych lub dominujących form działalności gospodarczej, dopuszczenie w pewnych rejonach zabudowy mieszkaniowej, dodatkowych ustaleń szczegółowych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.

Zmiana obejmuje również modyfikacje granic i ustaleń dla zespołów urbanistycznych i obszarów rozwoju mieszkaniowego, które są konsekwencją zmiany ustaleń dla terenów aktywności gospodarczej,

- wprowadzone reformy opieki zdrowotnej i oświaty spowodowały konieczność aktualizacji części uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i polityki przestrzennej, w szczególności w zakresie utrzymywania rezerw terenowych dla obiektów należących do obu systemów. W Studium wprowadzono rozwiązania służące wspieraniu oraz zapewnieniu warunków przestrzennych dla modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego według programu przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego. Przyjęto ustalenia tworzące rezerwy terenu niezbędne dla poszerzenia Kanału Ulgi, służącego do przerzutu części wód rzeki Odry do rzeki Widawy, a także dla zwiększenia przepustowości rzeki Widawy dla wód katastrofalnych.

Zmiany Studium obejmują ponadto:

- system transportowy, w tym w rejonie terenów wojskowych,

- modyfikacje granic terenów kolejowych (szczególnie w rejonie Oławskiego Przedmieścia) oraz zapewnienie możliwości wykorzystania niektórych odcinków sieci dla ruchu lokalnego,

- nowy przebieg północno - zachodniego odcinka Obwodnicy Staromiejskiej, który wynika z bardzo dużych trudności w jej przeprowadzeniu według dotychczas ustalonego przebiegu,

- niewielkie korekty przebiegu planowanych w Studium ulic będących efektem szczegółowych studiów.

Prace nad  Studium prowadził Zespół Głównego Projektanta zmiany Studium. W fazie sporządzania projektu wykonano dwa rodzaje prac. Pierwszy polegał na ujednoliceniu i skorygowaniu tekstu części ogólnej Studium, tworzonych przez różnych członków zespołu autorskiego. Drugi rodzaj to formalna i merytoryczna weryfikacja całości ustaleń tekstowych Studium obejmująca część ogólną i strefową, odnosząca się do poszczególnych typów zespołów urbanistycznych. Praca ta polegała na usuwaniu wewnętrznych sprzeczności, scalaniu konstruowanych ustaleń, doprowadzeniu do zgodności dokumentu z założoną na początku konstrukcją.

W roku 2005 odbyły się 3 spotkania dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wrocław:

- w dniu 5 lipca 2005 r. odbyło się, w ramach prezentacji ustaleń Studium, posiedzenie Zespołu Organizacyjno-Konsultacyjnego,

- w dniu 7 października 2005 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Prezydenta w całości poświęcone tematowi Studium. Omówiona na nim została struktura funkcjonalno-przestrzenna Studium,

- w dniu 16 grudnia 2005 r. odbyła się prezentacja Studium w ramach posiedzeń Komitetu Planu Strategicznego Aglomeracji Wrocławskiej ze zwróceniem uwagi na powiązania aglomeracyjne,

- pod koniec roku prace przy dokumencie zintensyfikowano aby dotrzymać przyjętych w harmonogramie prac terminów.

STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

W ramach prac nad przyjęciem i organizacją wdrażania Strategii rozwoju aglomeracji wrocławskiej zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- zorganizowano lub współpracowano przy organizacji 16 spotkań tematycznych zespołów roboczych, działających na rzecz realizacji cząstkowych celów wynikających ze Strategii Integracji Społeczno-Gospodarczej Aglomeracji Wrocławskiej,

- kontynuowano prace nad Planem zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie analizy i wektoryzacji Studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin w celu stworzenia jednolitej geobazy (wykonano dla 22 gmin),

- współpracowano przy sporządzaniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław w zakresie tworzenia bazy danych „Rejestru zabytków” i „Wykazu zabytków”, analizy i korekty tematycznej „Klas i użytków gleb”, zasobów mieszkaniowych w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz przygotowania materiałów graficznych do Studium gmin sąsiednich na styku granic z Wrocławiem,

- przygotowano pod względem merytoryczno-organizacyjnym dwa posiedzenia Komitetu Planu Strategicznego Aglomeracji Wrocławskiej,

- prowadzono prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lotniczej i Metalowców we Wrocławiu,

- kontynuowano współpracę, w formie konsultacji, z Wojewódzkim Biurem Urbanistycznym nad Planem zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego.

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

W ramach prac związanych z projektami wykorzystującymi fundusze unijne opracowano karty w ramach inicjatywy europejskiej INTERREG  oraz innych programów, w których Wrocław uczestniczy na zasadzie partnera, w tym:

- przygotowano materiały na 3. „Call” oraz na 4. „Call” (w ramach projektu INTERREG III B CADCES) dotyczące modelu symulacji ruchu pieszego w centrach miast,

- model symulacji ruchu pieszego w centrach miast (INTERREG III B CADSES),

OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie ochrony zieleni realizowano następujące zadania:

- wydawano decyzje zezwalające na usunięcie drzew i krzewów bez naliczenia opłat i za naliczeniem opłat na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- opiniowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- opiniowano przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

- opracowano szczególne kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięć pod kątem oddziaływania na środowisko w celu sporządzenia raportu,

- wydawano opinie dotyczące lokalizacji obiektów nietrwale związanych z gruntem, reklam itp.

- podejmowano działania interwencyjne w sprawach niszczenia zieleni,

- wydawano decyzje wymierzające kary pieniężne za zniszczenie zieleni.

Ponadto w zakresie ochrony przyrody:

- wydano 1 065 decyzji zezwalających na usunięcie 5 121 szt. drzew. Wydane decyzje na wycinkę drzew i krzewów zobowiązywały jednocześnie do rekompensowania powstałych ubytków w zieleni poprzez nowe nasadzenia.

- Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycjami wydano za naliczeniem opłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 13 618 159,43 zł, z czego w 2005 r. na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota 8 945 012 zł, ponieważ w świetle obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm. art. 87 ust. 6) niektórzy inwestorzy występowali z wnioskami o rozłożenie na raty naliczonej kwoty,

- przeprowadzono wizje terenowe, w wyniku których wytypowano drzewa - pomniki przyrody do pielęgnacji, konserwacji oraz prac ratunkowych w związku z wichurą jaka przeszła w maju 2005 r. przez Wrocław. Prace były prowadzone na 17 szt. drzew pomnikowych w Parku Szczytnickim, Parku Leśnickim, Parku Słowackiego, przy pl. Św. Macieja 8 oraz na terenie Przedszkola Nr 52 przy ul. Łączności 5-7,

- kontynuowano prace związane z likwidacją zagrożenia ze strony:

-	szrotówka kasztanowcowiaczka atakującego kasztanowce,

-	kuprówki rudnicy,

- wykonano opracowanie dotyczące oczek wodnych, które posłuży jako materiał wyjściowy do wyznaczenia użytków ekologicznych na terenie Miasta.

- przygotowano opinie do projektów Ministra Środowiska o utworzeniu nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na terenie Gminy Wrocław:

-	Dolina Widawy - zaopiniowano pozytywnie z uwagami,

-	Grądy w Dolinie Odry (tereny wodonośne obr. Bierdzany, Książe Małe) - zaopiniowano negatywnie,

- zaopiniowano przedsięwzięcie „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań” w aspekcie oddziaływania inwestycji na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt w związku z obszarami Natura 2000,

- wydano 57 zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt egzotycznych; łącznie zarejestrowano 178 szt. zwierząt,

- przygotowano zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie powołania Zespołu opiniująco-doradczego dla obszaru Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego.

W ramach ochrony gruntów rolnych podjęto następujące czynności:

- wyłączenie gruntów rolnych z produkcji: na terenie Gminy Wrocław w 2005 r. wyłączono z użytkowania rolniczego 72,0433 ha powierzchni gruntów rolnych w klasie I – V z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, (jedno i wielorodzinne), trasy komunikacyjne, oraz budownictwo przemysłowe. W klasie gruntu I-III wyłączono ogółem powierzchni 38,4289 ha w tym :

-	z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe – 15,729 ha,

-	z przeznaczeniem pod komunikację – 2,5698 ha,

-	z przeznaczeniem pod budownictwo przemysłowe –20,6251 ha,

- racjonalna gospodarka humusem, przekazanym z terenów inwestycji na gruntach w klasie I-III: w decyzjach wyłączających grunty z produkcji rolniczej pod duże inwestycje nałożono na inwestorów obowiązek zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi (humusu) i przekazania do dyspozycji Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Zdjęto humus w ilości 21 593 m3. W 2005 r. rozpatrzono 42 wnioski o przydzielenie humusu na poprawę jakości ziemi, i rozdysponowano humus w ilości 26 086 m3. Powstała różnica pomiędzy rozdysponowaniem, a zdjęciem  wierzchniej urodzajnej warstwy ziemi wynika z tego, że humus zebrany w 2004 r. nie został rozdysponowany w całości,

- kontrola  wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych. Ilość wykonanych kontroli:

-	zdjęcie i wykorzystanie próchnicznej warstwy gleby– 20,

-	rekultywacja gruntów zdewastowanych i zagospodarowanych– 8,

-	uzyskanie wyłączenia przed rozpoczęciem inwestycji– 110.

W 2005 r. wydano,  na podstawie załączonego przez inwestora projektu, dwie decyzje ustalające zakres, sposób, oraz termin zakończenia rekultywacji,

- prowadzenie okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach rolnych położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub strefach ochronnych - wystąpiono z wnioskiem do Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o przyznanie środków finansowych w wysokości 133 000,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kontynuację  okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na terenie Miasta Wrocławia w 2006 r.,

- uzgadnianie planowanej inwestycji na gruntach rolnych w celu wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dokonano w zakresie ochrony gruntów rolnych i melioracji 318 uzgodnień na etapie postępowania administracyjnego do wydania warunków zabudowy dla planowanej inwestycji na gruntach rolnych.

# W zakresie rolnictwa i leśnictwa:

- dokonano szacowania zakresu i wielkości szkód w uprawach na obszarze Wrocławia, spowodowanych huraganem i gradobiciem z dnia 30 maja 2005 r.

Szacunek szkód w uprawach rolnych

| L.p. | Rodzaj uprawy | Powierzchnia w ha | Wielkość strat w zł. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zboża | 7,87 | 8 771 |
| 2. | warzywa | 1,51 | 2 253 |
| 3. | krzewy owocowe i plantacje jagodowe | 19,90 | 127 685 |
| 4. | inne | 0,04 | 7 000 |
|  | Ogółem | 29,31 | 145 709 |

Poszkodowani rolnicy na podstawie opinii Zespołu Gminnego mogli ubiegać się o kredyt na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Umożliwiało to wypełnienie wniosku kredytowego zatwierdzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego. Następnie złożono wnioski kredytowe w banku współpracującym z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych.

PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA

- Nadzór nad produkcją roślinną

Sprawowano nadzór nad produkcją roślinną na terenie Wrocławia oraz współpracowano z jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa i ogrodnictwa w sprawach wynikających z procesów produkcji rolnej, a także w zakresie pogłębiania i poszerzania świadomości zawodowej rolników. Wykonywanie zadań w tym zakresie odbywało się poprzez:

- uczestnictwo w planowaniu zadań mających na celu ochronę upraw rolniczych i sadowniczych przed chorobami, szkodnikami wpływającymi na obniżenie plonu. Pojawiające się symptomy chorobotwórcze oraz inwazyjne występowania szkodników upraw, przekazywane były do wiadomości rolników, sadowników poprzez komunikaty realizowane we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem  Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Komunikat zawierał zalecenia odnośnie występującej choroby lub szkodnika upraw. W 2005 r. przekazano do wiadomości 34 komunikaty precyzujące zasady ochrony roślin,

- analizę gleby mającą na celu określenie niedoborów nawozowych gleb, które w sposób bezpośredni przekładają się na plonowanie oraz jakość upraw. W 2005 r. zlecono Stacji Chemiczno – Rolniczej Oddział we Wrocławiu wykonanie badania odczynu i zasobności gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych położonych na terenie Miasta Wrocławia – obręb Opatowice, Księże Małe, Księże Wielkie. Pobrano i przebadano 52 próbki glebowe z 77,22 ha użytków rolnych w 17 gospodarstwach. We wszystkich próbkach oznaczono pH, określono potrzeby wapnowania, zbadano zawartość przyswajalnych makroelementów -  fosforu, potasu i magnezu oraz mikroelementów - manganu, miedzi, żelaza i cynku. Wyniki badań przekazano zainteresowanym gospodarstwom rolnym w formie wydruku komputerowego, dołączonego do zaleceń nawozowych, informujących jakie dawki wapna nawozowego i nawozów winny być stosowane w zależności od stwierdzonej na danym polu zasobności gleb oraz uprawianej rośliny,

- uczestnictwo w wizjach terenowych mających na celu kontrolę stanu upraw oraz utrzymania gleb w dobrej kulturze rolnej. W wyniku zgłoszeń mieszkańców Wrocławia skontrolowano 4 gospodarstwa rolne oraz działy  specjalne produkcji rolnej,

- lustracje terenowe mające na celu kontrole gruntów na których winne być prowadzone uprawki pielęgnacyjne utrzymujące glebę w czarnym ugorze,  wolne od chwastów. Dwukrotnym protokołem z wizji terenowej objęto teren o powierzchni 2,70 ha,

- współpracę z  Regionalnym Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów  we Wrocławiu  podczas której organizowane były szkolenia dotyczące nowości w technologiach produkcji, zapoznawanie rolników z nowymi odmianami roślin uprawnych, sadowniczych i ogrodniczych, analiza czynników wpływających na stałe podnoszenie wydajności produkcyjnej.

- Odkomarzanie Wrocławia

Ponadto kontynuowano akcję odkomarzania Wrocławia, która w 2005 r. charakteryzowała się wykorzystaniem biologicznych i chemicznych metod ograniczenia populacji komarów. Połączenie różnych metod ekologicznych (biopreparaty, zarybianie zbiorników wodnych) jest przyjazne dla środowiska naturalnego.

W ramach biologicznego programu zwalczania komarów w 2005 r. kontynuowano zarybianie 50 zbiorników wodnych narybkiem zjadającym larwy komarów nie dopuszczając do wylęgu postaci dorosłych tych owadów.

Obserwacje prowadzone w zbiornikach objętych introdukcją ryb wykazują trafność i oraz skuteczność tej metody walki. W trakcie badań stwierdzono obecność pojedynczych larw komarów na przestrzeni całego sezonu, przy czym nie zanotowano zjawiska ich masowego wylęgu.

Łącznie na odkomarzanie Wrocławia w 2005 r. zużyto środki finansowe pochodzące z budżetu gminy w wysokości 121 721,95 zł.

- Struktura oraz szacunek plonów na terenie Gminy Wrocław 2005 r.

| Lp. | # Roślina uprawna | Średnie plony ( dt/ ha ) | Powierzchnia zasiewów ( tyś / ha ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pszenica ozima | 48 | 3,10 |
| 2. | Żyto | 40 | 0,60 |
| 3. | Jęczmień ozimy | 44 | 0,20 |
| 4. | Pszenżyto ozime | 40 | 0,20 |
| 5. | Pszenica jara | 43 | 0,54 |
| 6. | Jęczmień jary | 40 | 0,40 |
| 7. | Owies | 28 | 0,20 |
| 8. | Rzepak ozimy | 35 | 0,45 |
| 9. | Rzepak jary | - | - |
| 10. | Ziemniaki | 198 | 0,42 |
| 11. | Buraki cukrowe | 450 | 0,30 |
| 12. | Kukurydza na ziarno | 55 | 0,50 |
| 13. | Kukurydza na zielonkę | 45 | 0,30 |

Produkcja roślinna na terenie Gminy Wrocław w 2005 r. cechowała się przewagą produkcji zbóż. Plonowanie podstawowych upraw rolniczych charakteryzowało się relatywnie wyższymi wynikami w porównaniu z 2004 r. Mniejsze natomiast były powierzchnie zasiewów.

- Działania podjęte w zakresie produkcji zwierzęcej

Stan pogłowia zwierząt gospodarskich na grudzień 2005 r. przedstawiała się  następująco;

- bydło  ogółem - 477 sztuk,

- konie - 168 sztuk,

- trzoda chlewna  - 774 sztuk

- owce - 619 sztuk,

- kozy -  333 sztuk,

- zwierzęta futerkowe (lisy) - 24 870 sztuk.

Dla poprawy wartości użytkowych i biologicznych zwierząt gospodarskich, prowadzono ścisłą współpracę z Zakładem Unasienniania Zwierząt i z Okręgową Stacją Hodowli Zwierząt Oddział we Wrocławiu. Wspólnie z Zakładem Unasienniania Zwierząt upowszechniano sztuczne unasiennianie trzody chlewnej. Założeniem nowych regulacji prawnych w zakresie rozrodu zwierząt gospodarskich jest zastąpienie naturalnego krycia sztuczną inseminacją jako metodą, za pomocą której można wpływać na poprawę mięsności zwierząt przeznaczonych do uboju. Cecha wysokiej mięsności jest preferowana na rynku mięsnym krajowym i europejskim. Inseminacją objęto całość stada podstawowego krów, jałówek oraz częściowo lochy.

W inseminacji trzody, najczęściej stosowano nasienie rozpłodników ras: Hampshire, Pietrainn, Duroc, Linii 990 i ich krzyżówki. Inseminacja krów prowadzona była w oparciu o rasę czarno – białą i rasę holsztyńsko- fryzyjską.

W 2005 r. nie stwierdzono ani jednego przypadku wystąpienia chorób zakaźnych bydła z tereniu Miasta Wrocławia.

Wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Okręgowym Związkiem Hodowców Koni, Okręgowym Związkiem Hodowców Zwierząt Drobnego Inwentarza, Regionalnym Centrum Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wrocławiu przeprowadzono 25 kontroli warunków bytowania i dobrostanu zwierząt gospodarskich: bydła, trzody chlewnej, koni oraz zwierząt futerkowych utrzymywanych na terenie Wrocławia. W kilku przypadkach wydano zalecenia poprawy warunków zoohigieny zwierząt. Wspólnie z Okręgowym Związkiem Hodowców Koni w 3 gospodarstwach na terenie Miasta dokonano komisyjnego przeglądu klaczy i opisu źrebiąt.

UTRZYMYWANIE I NADZOROWANIE DZIAŁALNOŚCI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Działalność sprowadzała się do koordynowania pracy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w zakresie objętym umową a głównie przestrzegania przez Schronisko dyscypliny finansowej, zasad postępowania z bezdomnymi zwierzętami, przestrzegania stanu sanitarnego w schronisku, udzielania pomocy bezdomnym zwierzętom.

W 2005 r. przeprowadzono 5 kontroli, m.in. pod kątem przestrzegania stanu sanitarnego w Schronisku, warunków utrzymania zwierząt, obrotu zwierzętami oraz obrotu lekami. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W 2005 r. przyjęto do Schroniska 2 569 psów i 982 koty, w tym wyłapano 1 890 bezdomnych psów i 818 kotów.

Zadania własne gminy z zakresu zapewnienia opieki i ochrony bezdomnych zwierząt wykonuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Zadania te realizowane były przez pierwsze w Polsce Pogotowie dla Bezdomnych Zwierząt o całodobowej dyspozycyjności we wszystkie dni tygodnia. W 2005 r. zarejestrowano 1 972 przypadki interwencji dotyczących bądź udzielenia pomocy bezdomnym zwierzętom, bądź wykroczeń wobec ustawy o ochronie zwierząt. Na realizację tych zadań oraz na utrzymanie Schroniska wydano 938 000 zł.

W 2005 r. kontynuowano realizowanie programu regulacji populacji bezdomnych zwierząt w Mieście, polegającego na podawaniu bezdomnym kotom środków antykoncepcyjnych, a także poddawaniu bezdomnych kotów sterylizacji. Na realizacje tego zadania wydano 120 000 zł. W 2005 r. poddano sterylizacji 1 604 koty i 173 psy.

Program znakowania zwierząt za pomocą elektronicznych mikroprocesorów.

Znakowanie zwierząt odbywało się w 5 punktach na terenie Miasta. Wykonawcy usługi zostali wybrani w drodze przetargu nieograniczonego. Warunkiem oznakowania psa było opłacenie podatku od posiadania psa lub udokumentowanie zwolnienia z niego (adopcja psa ze schroniska, pies-opiekun osoby niepełnosprawnej lub starszej, pies pilnujący gospodarstwa rolnego). Każdy wykonawca zobowiązany był raz dziennie przesyłać za pomocą poczty elektronicznej listę oznakowanych psów.

Lista punktów znakujących i liczba oznakowanych

zwierząt  :

| WYKONAWCA | Ilość sztuk | Cena oznakowania jednego psa | Koszt łączny |
| --- | --- | --- | --- |
| Gabinet Weterynaryjny Paweł Jonkisz ul. Partyzantów 12 Wrocław | 800 | 39,59 zł | 31 672,00 zł |
| P.P.H.U Inten Stanisław Nieman ul. Kościuszki 95-105 Wrocław | 800 | 27,82 zł | 22 256,00 zł |
| Lecznica dla zwierząt Dariusz Rzepka ##### ul. Okulickiego 19a Wrocław | 614 | 27,82 zł | 17 081,48 zł |
| Zakład Leczniczy dla Zwierząt „Pod Jaszczurami” Marcin Lodkowski ul. Czysta 5/1a Wrocław | 800 | 33,00 zł | 26 400,00 zł |
| Lecznica i Sklep dla Zwierząt Anna i Grzegorz Grygiel s.c. ul. Pałucka 55 ###### Wrocław | 800 | 34,90 zł | 27 920,00 zł |
| Razem | 3814 |  | 125 329,48 zł |

Programem objęto również wszystkie psy wydawane do adopcji z Wrocławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Znakowanie tych psów (43 szt.) odbywała się zgodnie z ofertą Schroniska po przeprowadzonym otwartym konkursie na wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

Ponadto zakupiono 15 sztuk czytników do odczytywania elektronicznych mikroprocesorów. Koszt zakupu wyniósł 19 215 zł.

Łącznie Gmina Wrocław zapłaciła za akcje znakowania zwierząt 144 544,48 zł. Na sumę tę składa się wynagrodzenie dla wykonawców (123 529,48 zł) oraz koszt zakupu czytników (19 215,00 zł).

NADZÓR NAD LASAMI

W 2005 r. ogólna powierzchnia lasów objętych nadzorem wyniosła 925,00 ha  w tym 910 ha lasów komunalnych oraz 15 ha lasów stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.

W ramach nadzoru:

- przeprowadzono oceny stanu lasów prywatnych oraz lasów komunalnych pod kątem realizacji zadań wynikających ze wskazań gospodarczych ujętych w uproszczonym planie urządzenia lasu oraz w inwentaryzacji stanu lasu. W czasie wizji terenowych zwracano uwagę na  sprawy pielęgnowania i ochrony lasów tj. ochrony p-poż, likwidację drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, ochrony gleb oraz hodowli (zalesienia, czyszczenia wczesne) i użytkowania lasu,

- został opracowany „Powiatowy program zwiększenia lesistości Miasta Wrocławia”. W ramach programu przeprowadzono dwie prezentacje multimedialne, na które zaproszono jednostki samorządowe i państwowe oraz organizacje pozarządowe celem zaprezentowania koncepcji oraz danych końcowych. Zaprojektowano do zalesienia ok. 630 ha gruntów rolnych najsłabszych klas oraz gruntów zdegradowanych. Zwrócono się do Agencji Nieruchomości Rolnych z prośbą o podanie wykazu użytków gruntowych m.in.: R, Ł, Ps, N, położonych na terenie Gminy Wrocław i przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży,

- zakupiono na kwotę 1 922,72 zł znaki pomiarowe geodezyjne, niezbędne do założenia geodezyjnej osnowy monitoringowej na terenie Lasu Rędzińskiego w związku ze zjawiskiem zamierania dębów,

- cechowano drewno -  na wniosek właścicieli lasów dokonywano w terenie zatwierdzeń planu wyrębu drzew, wyznaczano drzewa do wycinki oraz sporządzano wykazy odbiorcze drewna i cechowano pozyskane drewno z lasu. Wydano  10   Świadectw legalności pozyskania drewna w tym 9 dla Zarządu Zieleni Miejskiej oraz 1 dla Lasów Prywatnych. Z Lasów Komunalnych pozyskano drewno stosowe w ilości 315,93 m3 grubizny drzewa w tym 300,23 m3 drewna liściastego. Z Lasów Prywatnych pozyskano drewno stosowe w ilości 3,64 m3 grubizny drzewa liściastego. Wydano dla ZZM we Wrocławiu 10 decyzji zezwalających na przekroczenie planu cięć,

- opiniowano projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie:

- sporządzania planów urządzania lasu i uproszczonych planów,

- bhp w leśnictwie,

- wymagań leśnego materiału rozmnożeniowego podstawowego,

- stref ochronnych zwierząt łownych,

- zaopiniowano negatywnie dwa projekty inwestycji napowietrznych linii energetycznych, przechodzących przez tereny lasów komunalnych.

NADZÓR NAD GOSPODARKĄ ŁOWIECKĄ

W ramach nadzoru:

- przeprowadzono objazd terenowy Koła Łowieckiego Nr 5 „Przepiórka” pod kątem sprawdzenia stanu technicznego urządzeń do dokarmiania zwierzyny,

- zaopiniowano roczny plan łowiecki na rok gospodarczy 2005/2006,

- naliczono i rozliczono czynsz dzierżawny za obwody łowieckie polne na terenie Wrocławia za sezon 2005/2006; dochód z dzierżawy obwodów łowieckich wyniósł 1 824,28 zł,

- przeprowadzono wizje terenowe z udziałem przedstawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej, Polskiego Związku Łowieckiego w sąsiedztwie komunalnego kompleksu leśnego obr. Pilczyce – Żerniki - Stabłowice podczas których dokonano oględzin szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki; wydano zalecenia, które zostały wykonane przez właściwe jednostki organizacyjne Miasta,

- opiniowano projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie:

- broni palnej,

- kwalifikacji zawodowej straży łowieckiej.

PROPAGOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I INFORMACJI O ŚRODOWISKU

- Udostępniano informacje o środowisku - realizowanie zadań w tym zakresie dotyczyło:

  - wyszukania i udostępniania dokumentacji spraw wskazanych we wnioskach,

  - naliczania opłat oraz wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty,

  - wydawania decyzji o odmowie udostępnienia informacji,

  - aktualizowania dokumentów podlegających udostępnieniu na stronach internetowych,

  - tworzenia zbiorczych rejestrów.

W 2005 r. na wniosek udostępniono 92 decyzje wydane w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.

- Tworzono edukacyjne ścieżki przyrodnicze - w roku 2005 rozpoczęto we Wrocławiu realizację edukacyjnych ścieżek przyrodniczych w dwóch wytypowanych miejscach:

  - na terenie Natura 2000 na Strachocinie-Wojnowie - zinwentaryzowano obiekty przyrodnicze i kulturowe celem ich waloryzacji,

  - na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy w rejonie Ratyń-Jarnołtów – opracowano informację na temat istotnych elementów przyrodniczych i kulturowych do wykorzystania na trasie ścieżki oraz zestaw scenariuszy lekcyjnych dla nauczycieli III poziomu kształcenia.

- Wspierano inicjatywy na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez:

- realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  - przeprowadzono otwarte konkursy ofert w formie wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu działań proekologicznych dla mieszkańców Wrocławia, oraz w formie powierzenia - organizację Europejskiego Dnia bez Samochodu w terminie 19-25 września 2005 r. W wyniku pracy Komisji powołanej do oceny prac konkursowych wyłoniono 5 organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z którymi podpisano 5 umów na dofinansowanie zadań na ogólną kwotę 28 000 zł,

  - realizowano zadania z zakresu działań proekologicznych, w  tym  upowszechniania idei ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. Na cel ten przeznaczono 28 000 zł. Realizacja zadania obejmuje również wprowadzenie danych do ewidencji organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych konkursów oraz przygotowywanie i nadzorowanie umów dotacyjnych ze środków budżetu,

- dofinansowanie programów edukacji ekologicznej - w 2005 r. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano 18 programów i projektów edukacji ekologicznej głównie placówek oświatowych na łączną kwotę 36 560 zł.

- Prowadzono Salę Edukacji Ekologicznej. W ramach obsługi sali:

- organizowano zajęcia o tematyce ekologicznej – na zajęcia z zakresu ochrony środowiska i ekologii zgłaszały się zarówno placówki oświatowe I i II poziomu kształcenia, gimnazja oraz szkoły średnie. Tematyka warsztatów dotyczyła m.in. ochrony przyrody i środowiska na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu oraz problematyki odpadów. Łącznie przeprowadzono 50 zajęć edukacyjnych dla ok. 1600 uczniów,

- organizowano szkolenia, akcje, konkursy itp. - w 2005 r. zorganizowano:

  - szkolenie dla przedstawicieli rad osiedlowych oraz rozpoczęto realizację nowego cyklu seminariów ochrony środowiska adresowanych do nowo wybranych radnych osiedli. Do końca roku odbyły się 4 seminaria. Łącznie wzięło w nich udział ok. 100 osób,

  - 3 szkolenia tematyczne dla ok. 160 nauczycieli gimnazjów i szkół podstawowych – służące podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji tej grupy zawodowej,

  - akcję sadzenia lasu z okazji obchodów Dnia Ziemi we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej na terenie przy ul. Kosmonautów. Dzieci i młodzież z wrocławskich placówek oświatowych posadziły sadzonki drzew na ok. 1 ha – łącznie w akcji uczestniczyło ok. 300 uczniów,

  - projekt edukacyjny „Poznajemy piękno krajobrazu i walory otaczającej nas przyrody”, prowadzony we współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, przeznaczony dla uczniów gimnazjów, w formie dwóch etapów konkursu:

„Poznawanie różnorodności przyrodniczej na przykładzie kompleksów leśnych Wrocławia” (przygotowanie opracowań o lesie) – w projekcie uczestniczyło 325 osób z 13 gimnazjów,

„Poznawanie form ochrony przyrody na terenie województwa Dolnośląskiego” (przygotowanie opracowań o obszarze chronionym i finał projektu – test) – w którym uczestniczyło 170 uczniów z 8 gimnazjów,

  - konkurs proekologiczny dla I i II klas gimnazjów pt. „Rzeki Wrocławia”, w którym udział wstępnie zgłosiło 21 gimnazjów (ok. 400 uczniów),

  - konkurs  proekologiczny „Przyroda w mieście”, w którym w roku szkolnym 2004/2005 uczestniczyło 630 uczniów z 30 szkół. W nowym roku szkolnym udział w kolejnej edycji potwierdziło aż 45 placówek, tj. ok. 650 uczniów,

  - konkurs „WROCŁAWSKA MAGNOLIA”  na najlepsze prace magisterskie studentów wrocławskich uczelni poświęcone tematyce ochrony środowiska. W 2005 r. rozpoczęto kolejną III edycję konkursu, do której przystąpiły Akademia Ekonomiczna, Akademia Rolnicza, Akademia Medyczna, Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnika Wrocławska. Powołano również skład komisji konkursowej,

  - program edukacyjny „Z nami bezpieczniej” przy współpracy z Komendą Miejską Policji. Realizowany od 2004 r. program przyczynia się do czynnego działania dzieci na rzecz poprawy stanu środowiska, popularyzacji używania ekologicznych pojazdów, poprawienia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poznawania terenów zielonych Wrocławia. O dużym zainteresowaniu placówek szkolnych (zarówno przedszkoli, jak i szkół podstawowych) omawianą problematyką świadczy fakt, iż miesięcznie w projekcie uczestniczy ok. 700 dzieci,

  - akcję „Wiosenne porządki” – realizowaną we współpracy z Sekcją Edukacji i Profilaktyki Pierwotnej Straży Miejskiej, w trakcie której dzieci uczestniczyły w warsztatach, zajęciach i prelekcjach poświęconych tematyce ochrony środowiska, a w szczególności gospodarce odpadami,

  - akcję „Sprzątania świata”, w której udział zadeklarowało 11 700 uczniów z 51 placówek oświatowych z terenu Wrocławia. Na potrzeby akcji zakupiono i rozdano 8 300 worków w pięciu kolorach oraz 8 100 jednorazowych rękawic.

Łącznie akcjami proekologicznymi w 2005 r. objęto około 24 000 uczniów i młodzieży z wrocławskich placówek oświatowych.

- korzystano z sali konferencyjnej – przeprowadzono 14 spotkań (szkolenia, konferencje, warsztaty, zajęcia edukacyjne) organizowanych przez ekologiczne organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie EKO-BIEGŁY, Dolnośląską Fundację Ekorozwoju, Polski Klub Ekologiczny, Stowarzyszenie „Eko Unia”), inne instytucje ochrony środowiska (Zarząd Gospodarki Odpadami) i Urząd Miejski Wrocławia. Salę konferencyjną udostępniano także na potrzeby organizacji wystaw o tematyce ekologicznej, prezentacji prac dzieci itp. Uczestniczyło w nich łącznie prawie 650 osób.

Ponadto w sprawach edukacji ekologicznej:

- uczestniczono w spotkaniach Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej, powstałego z inicjatywy Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, w celu promowania powołanej sieć szkół, które za priorytetowe uznały działania w zakresie edukacji ekologicznej. W ramach konferencji zorganizowanej przez DFEE przeprowadzono szkolenie dla 80 nauczycieli z zakresu możliwości finansowania projektów edukacji ekologicznej oraz aktywnie uczestniczono w pracach nad arkuszami ewaluacyjnymi do projektu,

- opiniowano autorskie programy placówek oświatowych,

- sprawowano opiekę merytoryczną konkursów i akcji ekologicznych,

- wystawiano poświadczenia uczestnictwa w szkoleniach,

- współpracowano z instytucjami zaangażowanymi w edukację ekologiczną.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

W dziedzinie ochrony powietrza atmosferycznego oprócz rutynowych zadań zrealizowano:

- część I Porozumienia pomiędzy Prezydentem Wrocławia a Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie modernizacji systemu ocen jakości powietrza na obszarze Wrocławia (z dnia 21.08.2003 r.) – tj. dofinansowano  z GFOŚiGW budowę trzech stacji  monitoringu powietrza w aglomeracji wrocławskiej. Stacje zostały zlokalizowane: komunikacyjna na ul. Ślężnej, ozonowa na ul. Bartniczej i pomiarów tła na ul. J. Conrada-Korzeniowskiego,

- zmniejszono emisję zanieczyszczeń do powietrza dofinansowując z GFOŚiGW  modernizację 4 kotłowni lokalnych (zmiana paliwa stałego na gazowe lub olejowe),

- wsparcie monitoringu zanieczyszczeń powietrza dofinansowując z GFOŚiGW prace prowadzone przez WIOŚ, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Politechnikę Wrocławską na terenie Wrocławia,

- interwencje w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami,

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ODPADAMI

W zakresie ochrony przed odpadami podjęto następujące czynności:

- zakończono realizację opracowania „Planu gospodarki odpadami dla miasta Wrocławia” poprzez jego zatwierdzenie uchwałą Nr XXXIII/2301/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2005 r. Uchwałę realizuje Zarząd Gospodarki Odpadami.

- Opracowany  i  zatwierdzony „Plan  gospodarki  odpadami dla miasta Wrocławia” pozwala na usystematyzowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych w tej dziedzinie,

- zakończono realizację zadania pt. „Monitoring składowisk odpadów” rozpoczętego w marcu 2004 r. na podstawie umów podpisanych z firmami ARCADIS – EKOKONREM Sp. z o.o. i PROXIMA S.A.,

- prowadzono rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów w oparciu o dostarczoną dokumentację. W zależności od wyników analiz zawartych w dokumentacji oraz terminu, w jakim powstały zanieczyszczenia na danym terenie, a także z uwagi na podejmowane działania wykluczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, stwierdzono konieczność przeprowadzenia jego rekultywacji przez władającego terenem.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Zadania realizowano poprzez:

- wydawanie  decyzji – zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,

- uczestniczenie w pracach Zespołu powołanego do opracowania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście”. Efektem prowadzonych prac było opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zawierającej m.in. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, zasady gromadzenia odpadów i rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, wymagania związane z utrzymywaniem zwierząt domowych, wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, wyznaczania obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Regulamin uchwalony został przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 29 grudnia 2005 r. (Uchwała Nr XLV/2996/05),

- współfinansowanie ze środków unijnych Projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Środowiska” w ramach unijnego programu INTERREG III C,

- działania kontrolne, które sukcesywnie wpływały na zmniejszanie się ilości powstawania nielegalnych wysypisk odpadów. Efektem prowadzonych współdziałań  kontrolno – prewencyjnych ze Strażą Miejską Wrocławia oraz Zarządem Gospodarki Odpadami był wzrost świadomości wśród mieszkańców w zakresie utrzymywania czystości i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem odpadami.

W okresie sprawozdawczym prowadzone kontrole obejmowały kolejne osiedla (pozbawione kanalizacji sanitarnej, posiadające nowobudowaną kanalizację) w zakresie nielegalnego odprowadzania nieczystości płynnych i sposobu opróżniania zbiorników bezodpływowych, gdyż w większości przypadków ich stan techniczny jest niezadowalający, co powoduje zanieczyszczenie małych cieków na terenie Miasta i w konsekwencji pogarszanie stanu środowiska.

W efekcie w większości kontrolowanych posesji doprowadzono do uregulowania przez właścicieli nieruchomości prawnego usuwania odpadów płynnych poprzez zastosowanie sankcji: administracyjnych, nakładania mandatów bądź kierowania wniosków do sądu,

- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), od 28 lipca 2005 r.

wprowadziła nowe zadania do realizacji - wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło ok. 350 wniosków w sprawie wydania decyzji środowiskowych, z czego połowa dotyczyła stacji bazowych telefonii komórkowych (decyzje obligatoryjne). Pozostałe wnioski dotyczyły inwestycji fakultatywnych, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany - przeważnie były to inwestycje liniowe dotyczące budowy lub przebudowy dróg oraz sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. W 2005 r. wydano 47 decyzji obligatoryjnych i 11 fakultatywnych, 4 postępowania umorzono.

OCHRONA PRZED HAŁASEM

Obecnie główne zagrożenie stanowi hałas komunikacyjny. W celu zmniejszenia jego uciążliwości:

- dofinansowano z GFOŚiGW planowaną budowę ekranów akustycznych (ul. Osobowicka),

- dofinansowano z GFOŚiGW wymianę okien na dźwiękoszczelne w szkołach zlokalizowanych w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych,

- dofinansowano modernizację torowisk.

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI

W ramach ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi skontrolowano lokalizację instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi od 15 do 100 W (wyłącznie) oraz stacje i linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym od 110 kV do 220 kV (wyłącznie).

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W zakresie gospodarki wodnej:

- wydawano pozwolenia wodnoprawne na:

- wykonywanie urządzeń wodnych,

- przekroczenia rzek i wałów przeciwpowodziowych,

- regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu,

- obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

- odwodnienie obiektów i wykopów budowlanych,

- wykonanie wodowskazów,

- wykonanie piezometrów,

- wydawanie decyzji na piętrzenie wód i ich retencjonowanie,

- ustanawiano strefy ochronne ujęć wód,

- wydawano decyzje dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń wodnych,

- przeprowadzano interwencje dotyczące zanieczyszczenia wód powierzchniowych,

- dokonywano rozpoznań terenowych przed wydaniem pozwoleń wodnoprawnych,

- opiniowano plany zagospodarowania przestrzennego,

- opiniowano projekty techniczne w zakresie gospodarki wodnej,

- utrzymywano urządzenia wodne,

- uczestniczono w odbiorach urządzeń wodnych,

- chroniono urządzenia wodne, w tym melioracyjne.

W zakresie ochrony wód:

- wydawano pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody oraz odprowadzania ścieków w ramach szczególnego korzystania z wód,

- dofinansowywano z Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej remont zbiornika wodnego w Parku Południowym i oczyszczano urządzenia melioracji oraz udrażniano i naprawiano kanalizację deszczową,

- wydawano decyzje o cofnięciu pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód,

- zmieniono zakres pozwoleń wodnoprawnych,

- kontrolowano realizację wydanych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody, wprowadzanie ścieków do wód, ziemi i urządzeń kanalizacyjnych.

Zgodnie z art. 136, ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne dokonano przeglądów poszczególnych zakładów na terenie Wrocławia, które uzyskały pozwolenia pod kątem sprawdzenia czy są dotrzymywane i realizowane warunki pod jakimi zostały wydane przedmiotowe pozwolenia wodnoprawne. W roku 2005 przeprowadzono 4 przeglądy pozwoleń wodnoprawnych wydanych w 2000 r.

W zakresie Prawa geologicznego i górniczego:

- wydawano decyzje zatwierdzające projekty prac hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,

- przyjmowano dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską,

- wydawano opinie z zakresu:

- środowiska gruntowo-wodnego i ochrony wód,

- raportu oddziaływania na środowisko na etapie decyzji warunków zabudowy zagospodarowania terenu  i pozwolenia na budowę,

- uczestniczono w wizjach terenowych z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych oraz ochrony wód,

- opiniowano projekty rozporządzeń i ustaw z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz prawa wodnego.

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

##### Z zakresu ochrony przeciwpowodziowej:

- uczestniczono w naradach Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry,

- uczestniczono w posiedzeniach Zespołu ds. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Komitetu Planu Strategicznego Aglomeracji Wrocławskiej,

- uzgadniano dokumentację z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,

- współpracowano z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie gospodarki wodnej,  a szczególnie ochrony przeciwpowodziowej.

Realizacja zadań powiatowych w zakresie rybactwa śródlądowego

Zadania własne powiatu wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym dotyczyły wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. W roku 2005 wydano 906 kart wędkarskich i 98 ich duplikatów. Zarejestrowano 127 jednostek pływających, służących do amatorskiego połowu ryb. Wydano 16 legitymacji dla członków Społecznej Straży Rybackiej a w 115 przypadkach przedłużono ważność.

Dochody z tytułu pobierania opłaty za karty wędkarskie i ich duplikaty oraz za  karty łowiectwa podwodnego wyniosły 10 040 zł, co stanowi 77,24% planu. W 2005 r. zanotowano wyraźny spadek zainteresowania klientów w nabyciu uprawnień do amatorskiego połowu ryb.

W sprawach związanych z realizacją zadania utrzymywano systematyczną współpracę z Polskim Związkiem Wędkarskim i kołami wędkarskimi funkcjonującymi na terenie Miasta Wrocławia.

Nadzór nad eksploatacją urządzeń melioracji szczegółowych

Nadzór nad eksploatacją urządzeń melioracji szczegółowych polegał na koordynacji prac związanych z konserwacją tych urządzeń, wykonywanych przez Zarząd Melioracji Komunalnych we Wrocławiu (ze środków zarezerwowanych w Budżecie Gminy oraz środków pozyskanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ), Miejską Spółkę Wodną oraz innych użytkowników rowów.

Prace melioracyjne wykonane przez Zarząd Melioracji Komunalnych ze środków budżetowych Gminy

| Dzielnica | Długość rowów (w mb ) | Kwota ( w zł) |
| --- | --- | --- |
| Fabryczna | 18 620 | 106 813,99 |
| Psie Pole | 18 541 | 62 693,27 |
| Krzyki | 6 093 | 95 896,36 |
| Razem | 43 254 | 265 403,62 |

Prace wykonane przez Zarząd Melioracji Komunalnych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Dzielnica | Długość rowów (w mb) | Kwota (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Fabryczna | 13 722 | 153 104,86 |
| Psie Pole | 161 | 239 974,11 |
| Krzyki | 14 436,60 | 86 891,03 |
| Razem | 28 319,60 | 479 970,00 |

Ze składek członków Miejskiej Spółki Wodnej we Wrocławiu w 2005 r. wykonano konserwację rowów rolniczych na długości 4 940 mb na kwotę 28 359 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- Przychody

Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 wynosił  1 895 897 zł.

Do dnia 31.12.2005 r. na konto Funduszu wpłynęła kwota 746 270 zł.

# Dochody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej za 2005 r.

| Lp. | Zadanie | Plan na 2005 r (zł) | Wpływy za 2005r (zł) | Wykonanie planu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wpływy za wprowadzenie zanieczyszczeń do wód i korzystanie z urządzeń | 300 000 | 135 771 | 45,2 |
| 2 | Wpływy z opłat i kar za emisje zanieczyszczeń powietrza | 800 000 | 496 884 | 62,1 |
| 3 | Za składowanie odpadów | 100 000 | 40 558 | 40,5 |
| 4 | Inne dochody / odsetki / darowizny | 100 000 | 73 057 | 73 |
| 5 | Planowane przychody w 2005 r | 1 300 000 | 746 270 | 57,4 |
| 6 | Stan konta na 31.12.2004 | 1 105 488 | 1 105 488 | 100,0 |
|  | Razem plan: | 2 405 488 | 1 851 758 | 77 |
|  | W tym kwota rozdysponowana w 2004 roku a przesunięta do realizacji na rok 2005 | 509 591 | - | - |
| 7 | Razem do dyspozycji w roku 2005 | 1 895 897 | 1 342 167 | 70,7 |

Dochody Powiatowego Funduszu za rok 2005 wyniosły 746 270 zł, na planowane  przychody 1 300 000 zł, co wraz z bilansem otwarcia w wysokości               1 105 488 zł pomniejszonym o kwotę 509 591 zł, (która została rozdysponowana w roku 2004, a przesunięta do realizacji na rok 2005) dało 1 342 167 zł.

Do dnia 31.12.2005 r. rozdysponowano kwotę 1 432 100 zł.

- Wydatki

Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej za 2005 r.

| Lp. | Zadanie | Par. | Plan na 2005 rok ( zł ) | Wykonanie za rok 2005 ( zł ) | Wykonanie (kol.5/kol.4) ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska w tym: |  | 359 303 | 228 391 | 63,6 |
|  | a) zakup usług pozostałych | 4300 | 185 303 | 163 406 | 88,2 |
|  | b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań dla jednostek sektora finansów publicznych | 2440 | 174 000 | 64 985 | 37,3 |
| 2 | Realizowanie zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, z tego: |  | 1 080 897 | 538 860 | 49,8 |
|  | a) zakup usług pozostałych | 4300 | 230 897 | - | - |
|  | b) wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 6110 | 850 000 | 538 860 | 63,4 |
| 3 | Inne zadania ustalone przez Radę Powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, z tego: |  | 965 288 | 550 822 | 57,1 |
|  | a) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów | 4300 | 824 288 | 538 317 | 65,3 |
|  | b) „opracowanie Programu zwiększenia lesistości dla Powiatu i Gminy Wrocław” | 4300 | 100 000 | 4 405 | 0,04 |
|  | c) podróże służbowe - zagraniczne | 4420 | 41 000 | 8 100 | 20,0 |
|  | R a z e m |  | 2 405 488 | 1 318 073 | 54,8 |

Do dnia 31.12.2005 r. wydatkowana została kwota 1 318 073 zł z planowanych    2 405 488 zł.

Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone zostały na następujące zadania:

- badania monitoringowe składowisk odpadów na terenie miasta Wrocławia,

- dofinansowanie stacji monitoringu zanieczyszczeń powietrza Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

- dofinansowanie badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych na terenie Miasta Wrocławia realizowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

- dofinansowanie modernizacji gospodarki ściekowej w POLAR S.A. we Wrocławiu,

- dofinansowanie odbudowy zbiornika „A” Fosy Miejskiej – zadanie realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej,

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Wrocławia – zadanie realizowane przez ZGO,

- likwidację dzikich, nielegalnych składowisk odpadów na terenie Miasta - zadanie realizowane przez ZGO,

- opracowanie Programu zwiększenia lesistości Wrocławia – zadanie realizowane przez Wydział Środowiska i Rolnictwa.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- Przychody:

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. na planowane przychody 8 900 000 zł oraz bilansem otwarcia 15 936 373 zł pomniejszonym o kwotę 12 253 525 zł, która została rozdysponowana w roku 2004 a przesunięta do realizacji na rok 2005 wynosił  12 582 848 zł.

Do dnia 31.12.2005 roku na konto Funduszu wpłynęła kwota  10 847 891 zł.

# Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej za 2005 r.

| Lp. | Zadanie | Plan na 2005r ( zł ) | Wpływy za 2005 r ( zł ) | ###### Wykonanie planu (kol.4/kol.3)% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wpływy za wprowadzanie zanieczyszczeń do wód i korzystanie z urządzeń | 600 000 | 257 658 | 42,9 |
| 2 | Wpływy z opłat i kar za emisje zanieczyszczeń powietrza | 1 900 000 | 1 016 297 | 53,5 |
| 3 | Wpływy za składowanie odpadów | 400 000 | 128 323 | 32,1 |
| 4 | Wpływy za wycinkę drzew i krzewów | 5 000 000 | 8 945 012 | 178,9 |
| 5 | Inne dochody (odsetki, darowizny) | 1 000 000 | 500 601 | 50,1 |
| 6 | Razem plan | 8 900 000 | 10 847 891 | 121,9 |
| 7 | Stan konta na 31.12.2004 r. | 15 936 373 | 15 936 373 | 100 |
| 8 | Ogółem plan | 24 836 373 | 26 784 264 | 107,8 |
|  | w tym: kwota rozdysponowana z 2004 roku a przesunięta do realizacji na rok 2005 | 12 253 525 | - | - |
| 9 | Razem do dyspozycji w roku 2005 | 12 582 848 | 14 530 739 | 115,5 |

Wpływy za rok 2005 wyniosły 10 847 891 zł na planowane przychody                              8 900 000 zł  i razem ze stanem konta na 31.12.2004 – 15 936 373 zł stanowią kwotę 26 784 264 zł, z czego rozdysponowano w roku 2004 -  12 253 525 zł. Do rozdysponowania w roku 2005 pozostała kwota 12 582 848 zł.

## Wydatki

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej za 2005 r.

| Lp. | Zadanie | Plan na 2005 r ( zł ) | Wykonanie za rok 2005 ( zł ) | Wskaźnik (kol4/kol3) ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym: | 537 537 | 403 261 | 75,0 |
|  | a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 | 33 000 | 66,0 |
|  | b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000 | 168 000 | 84,0 |
|  | c) zakup usług pozostałych | 156 662 | 104 889 | 66,95 |
|  | d) działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej | 130 875 | 97 372 | 74,4 |
|  | - zakup usług pozostałych | 130 875 | 97 372 | 74,4 |
| II | Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, z tego: | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
|  | c) zakup usług pozostałych | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
| III | Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, z tego: | 9 367 238 | 8 102 923 | 86,5 |
|  | a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 150 000 | 101 863 | 67,9 |
|  | b) zakup usług pozostałych | 471 254 | 471 254 | 100,0 |
|  | c) wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 8 745 984 | 7 529 806 | 86,1 |
| IV | Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym: | 5 839 247 | 5 108 118 | 87,5 |
|  | a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 30 000 | - | - |
|  | b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000 | 18 174 | 26,0 |
|  | c) zakup usług pozostałych | 4 058 615 | 3 888 362 | 95,8 |
|  | d) wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 1 680 632 | 1 201 582 | 71,5 |
| V | Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | 750 000 | - | - |
| VI | Wspomaganie lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii | 10 000 | - | - |
| VII | Wspieranie ekologicznych form transportu | 1 111 400 | 156 400 | 14,1 |
| VIII | Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziaływującego na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach szczególnie chronionych | 10 000 | - | - |
| IX | Inne zadania ustalone przez Radę Miejską, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, z tego: | 7 060 951 | 3 906 027 | 55,3 |
|  | a) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie atmosfery, z tego: | 761 500 | 539 229 | 70,8 |
|  | - wydatki inwestycyjne z funduszy celowych | 761 500 | 539 229 | 70,8 |
|  | b) realizowanie zadań związanych z ochroną przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym, z tego: | 4 328 603 | 2 055 168 | 47,5 |
|  | - wydatki funduszy celowych: ekrany akustyczne | 1 530 000 | - | - |
|  | - wydatki funduszy celowych: wymiana okien | 2 798 603 | 2 055 168 | 73,4 |
|  | c) finansowanie prac studialnych, badawczych i ekspertyz służących ochronie środowiska, z tego: | 60 848 | 60 000 | 98,6 |
|  | - zakup usług pozostałych | 848 | - | - |
|  | - podróże służbowe krajowe | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
|  | - podróże służbowe zagraniczne | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
|  | d) dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci z terenu Gminy Wrocław, z tego: | 1 300 000 | 1 243 630 | 95,7 |
|  | - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
|  | - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000 | 800 000 | 100,0 |
|  | - zakup usług pozostałych | 200 000 | 143 630 | 71,8 |
|  | e) dofinansowanie programu ochrony środowiska | 10 000 | 8 000 | 80,0 |
|  | - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 10 000 | 8 000 | 80,0 |
|  | f) wykonanie mapy akustycznej | 500 000 | - | - |
|  | - zakup usług pozostałych | 500 000 | - | - |
|  | g) wykonanie informatora o stanie środowiska Wrocławia | 100 000 | - | - |
|  | R a z e m | 24 836 373 | 17 826 729 | 71,8 |

Wydatki GFOŚ w roku 2005 wyniosły 17 826 729 zł, z czego za rok 2005 – 10 020 564 zł, a z lat ubiegłych 7 806 165 zł.

Na plan 12 582 848 zł do 31.12.2005 r. rozdysponowano kwotę 12 113 413 zł co stanowi 96,3 %. Z kwoty tej wydatkowano 10 020 564 zł.

Kwotę w wysokości  17 826 729 zł  (wykonanie za 2005 – 10 020 564 zł i lata ubiegłe - 7 806 165 zł) wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie czasopism o tematyce ekologicznej, konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół i przedszkoli, dofinansowanie edukacji ekologicznej w Parkach Krajoznawczych - wyjazdy dzieci w ramach „Zielonej Szkoły”,

- modernizację gospodarki ściekowej w POLAR S.A. we Wrocławiu,

- utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych oraz rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wrocław,

- usunięcie namuliska na brzegu lewym w obrębie Mostu Uniwersyteckiego     i Elektrowni Wodnej II rz. Odra Północna we Wrocławiu,

- bieżące utrzymanie parków i zieleńców Wrocławia, nowe nasadzenia, utrzymanie zieleni przyulicznej, zagospodarowanie zalesień, pielęgnacja lasów,

- pielęgnacja zieleni i nowe nasadzenia w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu, Wrocławskich Torach Wyścigów Konnych „Partynice”, Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, Politechnice Wrocławskiej, w szkołach i przedszkolach,

- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci,

- dofinansowanie wymiany okien w przypadku przekroczenia poziomu hałasu w jednostkach oświatowych, szpitalach, budynkach komunalnych należących do Gminy Wrocław,

- dofinansowanie modernizacji 5-ciu kotłowni na terenie Gminy Wrocław,

- dofinansowanie „Święta Odry” w związku z obchodami Dni Wrocławia,

- opracowanie „Informatora o stanie środowiska Wrocławia”.

Do dnia 31 grudnia 2005 r. rozliczona została kwota 17 826 729 zł. Nierozliczone dotacje z roku 2005 i lat ubiegłych - ogółem 6 690 112 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2006.

OCHRONA ZABYTKÓW

W 2005 r. zawarto 46 umów na prace konserwatorskie przy zabytkach, na łączną kwotę 3 530 796,23 zł. W przypadku dwóch obiektów (2 umowy), nie wykorzystano przyznanych środków w wysokości 80 000 zł – środki ujęte w pierwszej z umów w kwocie 40 000 zł zostały przesunięte do realizacji w roku 2006.

Udzielono dotacji w zakresie ochrony zabytków:

- dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (kościoły, stowarzyszenia, fundacje) w kwocie 1 930 000 zł – prace wykonano w całości oprócz dwóch obiektów,

- dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych (Hala Ludowa, Politechnika Wrocławska) w kwocie 1 600 796,23 zł – prace wykonano w całości.

Gmina Wrocław realizując Uchwałę Rady Miejskiej nr XXIII/732/2000 z 06.07.2000 r. w sprawie zasad współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi, wspomaga udzielanymi dotacjami jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w ich działaniach w zakresie ochrony zabytków. Od roku 2004 podstawą pomocy Gminy Wrocław dla właścicieli obiektów zabytkowych poddających swe obiekty pracom remontowo – konserwatorskim jest ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r.).

Dzięki środkom własnym właścicieli oraz wspomagającym dotacjom Gminy szereg zabytkowych wrocławskich obiektów odzyskuje swe historyczne walory. Osiągnięte efekty pozwalają kształtować coraz lepszy wizerunek Wrocławia jako prężnie rozwijającej się metropolii, dbającej o swe wielokulturowe dziedzictwo.

Na ochronę zabytków Gmina Wrocław przeznaczyła:

- w 2000 r. –    142 300 zł,

- w 2001 r. – 2 260 450 zł,

- w 2002 r. – 2 000 000 zł,

- w 2003 r. – 1 880 000 zł,

- w 2004 r. – 1 800 000 zł,

- w 2005 r. – 1 930 000 zł.

Dzięki tym środkom szereg znaczących obiektów, istotnych w panoramie Miasta mogło odzyskać historyczne walory i zwiększyć swą turystyczną atrakcyjność, m.in.: Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Ossolineum, Katedra p.w. św. Jana Chrzciciela, gotyckie kościoły: p.w. św. Doroty i p.w. Bożego Ciała przy ul. Świdnickiej, monumentalny neogotycki kościół p.w. św. Michała Archanioła, Cerkwie p.w. św. Cyryla i Metodego oraz Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy a także synagoga Pod Białym Bocianem.

Dotację uzyskiwały nie tylko obiekty w obrębie Starego Miasta. Gmina dotowała ważne dla społeczności lokalnych remonty zabytkowych kościołów na Brochowie, na Praczach Odrzańskich, na Karłowicach i w Widawie. Dofinansowano także remont, wpisanej do rejestru zabytków, barki „Złota Kaczka” użytkowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego.

Na 2006 r. w budżecie Gminy na pomoc inwestorom przy ochronie zabytków zapisane zostały kwoty: 1 729 000 zł na prace remontowo – konserwatorskie prowadzone przez kościoły, stowarzyszenia, czy fundacje; 1 000 000 zł na wsparcie dla Ossolineum i 3 214 450 zł na działania zmierzające do wpisania Hali Ludowej na Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Warto przy tym zaznaczyć, że nie są to wszystkie środki przeznaczane przez Gminę na ochronę zabytków. Podane wyżej kwoty nie obejmują wydatków własnych Gminy na remonty i konserwacje zabytków użytkowanych przez jednostki miejskie.

W 2005 r. po raz pierwszy zlecono wykonywanie dokumentacji konserwatorskiej – „kart ewidencyjnych zabytków”. Wykonanych zostało 20 kart za kwotę 13 475 zł.

ARCHITEKTURA I GOSPODARKA BUDOWLANA

Teren Gminy Wrocław pokryty jest planami miejscowymi jako obowiązującym prawem miejscowym na obszarze ok. 21,8%, a więc podjęcie działań inwestycyjnych na pozostałych terenach może nastąpić wyłącznie na podstawie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów, na skutek kolejnych nowelizacji prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nadal doskonalono i dostosowywano do obowiązującego orzecznictwa procedury wydawania decyzji na obszarach bez planów miejscowych. Wobec niejednoznacznych przepisów jest to proces skomplikowany i długotrwały.

Problem wydłużonego czasu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, będący podstawą większości skarg, został szczegółowo przeanalizowany. Podjęto szereg działań mających na celu usunięcie przyczyn takiego stanu:

- opracowano wzory niezbędnych załączników do wniosku i decyzji w obowiązującym stanie prawnym,

- optymalizowano wykorzystanie kadry,

- zorganizowano pracę w godzinach nadliczbowych (858 godzin),

- zlecano studentom wykonywanie prac w terenie,

- po przeprowadzonej analizie czasu załatwiania spraw w Wydziale, podjęto działania kończące postępowania prowadzone dłużej niż 8 miesięcy.

ILOŚĆ I RODZAJ SPRAW Z ZAKRESU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ROZPATRZONYCH W 2005 R.

| l.p. | rodzaj spraw |  |  | ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| korespondencja, która wpłynęła do Wydziału |  |  |  | 43665 |  |  |
| wszystkie wydane dokumenty |  |  |  | 54089 |  |  |
| decyzje |  |  |  | 7554 |  |  |
|  |  | w tym: decyzje wydane w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym |  | 2101 |  |  |
|  |  | decyzje wydane w oparciu o prawo budowlane |  | 5453 |  |  |
| postanowienia |  |  |  | 4203 |  |  |
| zaświadczenia |  |  |  | 16789 |  |  |
| 1 | decyzje o warunkach zabudowy |  |  |  | 1242 |  |
|  | w tym: ustalające warunki |  |  | 1059 |  |  |
|  | odmawiające ustalenia warunków zabudowy |  |  | 183 |  |  |
| 2 | decyzje inne związane z decyzją o warunkach zabudowy |  |  |  | 314 |  |
| 3 | decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego |  |  |  | 432 |  |
|  | w tym: ustalające lokalizację |  |  | 428 |  |  |
|  | odmawiające ustalenia lokalizacji |  |  | 4 |  |  |
| 4 | decyzje inne związane z ustaleniem lokalizacji |  |  |  | 112 |  |
| 5 | opinie urbanistyczne |  |  |  | 139 |  |
| 6 | wypisy i wyrysy |  |  |  | 570 |  |
| 7 | postanowienia podziałowe |  |  |  | 335 |  |
| 8 | zaświadczenia dotyczące planów miejscowych |  |  |  | 535 |  |
| 9 | decyzje o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego |  |  |  | 3214 |  |
|  | w tym: decyzje udzielające pozwolenia na budowę |  |  | 2896 |  |  |
|  | w tym: budownictwo jednorodzinne |  | 124 |  |  |  |
|  | adaptacje strychów na mieszkania |  | 17 |  |  |  |
|  | budownictwo wielorodzinne |  | 58 |  |  |  |
|  | infrastruktura i instalacje wewnętrz. |  | 1072 |  |  |  |
|  | decyzje odmawiające pozwolenia na budowę |  |  | 318 |  |  |
| 10 | decyzje pozwolenia na rozbiórkę |  |  |  | 118 |  |
|  | w tym: decyzje udzielające pozwolenia |  |  | 111 |  |  |
|  | odmawiające |  |  | 7 |  |  |
| 11 | decyzje o przeniesieniu pozwolenia na budowę |  |  |  | 287 |  |
| 12 | decyzje inne |  |  |  | 966 |  |
| 13 | decyzje wnoszące sprzeciw wobec prowadzenia robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania |  |  |  | 869 |  |
| 14 | zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych |  |  |  | 11334 |  |
| 15 | zaświadczenia o samodzielności lokali użytkowych |  |  |  | 378 |  |
| 16 | zaświadczenia o samodzielności garaży |  |  |  | 381 |  |
| 17 | zaświadczenia inne (w tym o zgłoszeniu prowadzenia robót budowlanych) |  |  |  | 4161 |  |
| 18 | postanowienia różne |  |  |  | 3868 |  |
| 19 | rejestracja dzienników budów |  |  |  | 2072 |  |
| 20 | wykazy decyzji dla BRW |  |  |  | 11 |  |
| 21 | skargi |  |  |  | 23 |  |

- ILUSTRACJA GRAFICZNA ILOŚCI SPRAW

- ILUSTRACJA GRAFICZNA ILOŚCI WYDANYCH DOKUMENTÓW