Wydatki, które w 2007 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego.

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr XVI/461/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe w wysokości  87.701.635,00 zł zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 73.145.606,17 zł, tj. w 83,4% wielkości planowanej. Niskie wykonanie planu wydatków niewygasających miało miejsce w następujących pozycjach:

- Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE - środki zaplanowane na to zadanie nie zostały wykorzystane ze względu na opóźnienia przy sporządzaniu dokumentacji.

- Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ – Południe we Wrocławiu - zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do 
ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu – środki finansowe w ramach tego zadania nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, co wynika z rozliczenia zadania.

- Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego – pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etap 1 – zadanie zostało zakończone 
i rozliczone.

- Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu – wydatki nie zostały wykonane w wyznaczonym w uchwale terminie, ze względu na wystąpienie problemów z usuwaniem fundamentów mostów, a tym samym 
z  opóźnieniem rozliczenie umów zawartych w latach wcześniejszych.

- Przebudowa ul. Ślężnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8 - zadanie zostało zakończone i rozliczone, a niewykorzystane środki wynikają 
z oszczędności po rozliczeniu.

- Skrzyżowanie ul. Powstańców Śl. z ul. Hallera – nie wykorzystano zaplanowanych środków, ze względu na powstałe oszczędności w czasie końcowego rozliczenia zadania.

- Przebudowa ul. Księcia Witolda od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego – wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości planu  w związku z  powstaniem oszczędności po rozliczeniu końcowym zadania.

- Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślice – środki przeznaczone na to zadanie nie zostały zrealizowane, w związku z brakiem zgody prywatnych właścicieli działek, na których zgodnie z ustaleniami zlokalizowana jest nowoprojektowana droga.

- Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego – nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na długotrwałą procedurę wydawania decyzji o realizacji inwestycji.

- Budowa parkingu przy ul. Torowej – nie wykorzystane środki wynikają 
z powstałych oszczędności wynikających z rozliczenia zadania.

- Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo – środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane ze względu na niespełnienie wymogów umowy.

- E-administracja – środki finansowe na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości ze względu na wydłużenie procedury przetargowej na dostawę licencji wraz z elementami oprogramowania.

-   Zakup i montaż regałów przesuwnych dla Urzędu Stanu Cywilnego (zakupy inwestycyjne) – zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na protest oferenta w przetargu, który został oddalony, co opóźniło zawarcie umowy z wykonawcą.

- Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wejherowskiej 28 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej – zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na brak oferentów, którzy podjęliby się realizacji wymienionego zadania. Na ogłoszony przez Miasto konkurs nie wpłynęła ani jedna oferta.

- Prace przygotowawcze do zadań współfinansowanych przez UE (prace projektowe na budowę kolektorów deszczowych Krzyki, Partynice 
i Grabiszynek) – wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości gdyż ostatnia płatność za uzyskanie pozwolenia na budowę przesunęła się poza termin wykorzystania środków  niewygasających.

- Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS) – środki finansowe na to zadanie nie zostały w pełni zrealizowane ze względu na odstąpienie od umowy 
z wykonawcą.

- Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów – ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego - nie wykorzystanie środków wynika z powstałych oszczędności wynikających z rozliczenia zadania.

- Prace przygotowawcze do zadań współfinansowanych przez UE (przebudowa teatru muzycznego Capitol) – ze względu na przedłużający się termin naboru wniosków o dofinansowanie w MKiDN środki zaplanowane na to zadanie nie zostały w pełni zrealizowane.

- Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu – środki zaplanowane na to zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę przekazania jezdni przy pl. Wolności.

- Kąpielisko ul. Wejherowska – wykonanie niecek ze stali nierdzewnej – zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na przesuniecie terminu realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Przebudowa sanitariów w pokojach hotelowych – Hotel Orbita – zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające się procedury opinioodawcze.

- Budowa balonu przykrywającego dwa korty o sztucznej nawierzchni na terenie CR „Morskie OKO” – ze względu na przedłużający się termin uzyskania pozwolenia na budowę środki na to zadanie nie zostały wykorzystane w terminie ustalonym w uchwale.

- Adaptacja pomieszczeń biurowych na cele rekreacyjne – CR Szczepin – ze względu na przedłużenie procedury opiniodawczej środki zaplanowane na to zadanie nie zostały wykorzystane w terminie ustalonym w uchwale.

- Montaż zakupionej komory krioterapii – ze względu na niemożliwość uzyskania niezbędnych pozwoleń, środki na zadanie nie zostały w pełni wykorzystane.

- Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (FS) – zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające się procedury wykupu gruntu.

- Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS) – środki zaplanowane na ten cel nie zostały wydatkowane ze względu opóźnienie realizowanych robót w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Dodatkowo nie doszło do wykupów gruntów.

- Zadania w zakresie utrzymania komunikacji zbiorowej - nie wykorzystanie środków wynika z powstałych oszczędności wynikających z rozliczenia zadania.

- Oprogramowanie prognoz ruchu – wygenerowanie danych przewozowych 
w sieci – środki na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości ze względu na obniżenie przez wykonawcę kosztów wykonywanych opracowań związanych  z realizacją zadania.

- Remont boiska przy ul. Trawowej – Rada Osiedla Muchobór Wielki –  zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na rozwiązanie umowy 
z wykonawcą.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji i wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 29 ul. Krasińskiego – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości uzyskania od projektanta uzupełnionej i poprawionej dokumentacji projektowej na realizację zadania.